**ИНФОРМАЦИЯ**

**О РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА 2017-2019 ГОДЫ»**

**ЗА 2017 ГОД**

 Основными целями программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2019годы,утвержденной постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г.№135 (далее программа) являются:

1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

2.Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

-Решение вопросов организационно-правового, финансового материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности.

-Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования.

-Предупреждение пожаров природного и техногенного характера.

 Проводились следующие мероприятия:

В зимний период проводилось информирование населения муниципального образования о правилах пожарной безопасности в быту на собраниях, сходах, граждан, путем по дворовых обходов с раздачей листовок, памяток по мерам безопасности по пользованию бытовыми электрическими приборами, печным отоплением.

В весенне-летний пожароопасный период проводилось информирование населения по соблюдению правил пожарной безопасности в пожароопасный период в лесах и земельных участках всех форм собственности. На собраниях, сходах граждан, рейдов путем по дворовых обходов, с раздачей листовок, памяток инструктирование проводилось под роспись. Информирование населения о введении особого противопожарного режима проводилось с использованием системы оповещения населения.

 С учащимися МБОУ Раздольинская СОШ Проводились классные часы по мерам пожарной безопасности, правилам поведения в лесах.

В рамках программы на основании соглашения социально-экономического сотрудничества между администрацией сельского поселения Раздольинского муниципального образования и субъектами малого предпринимательства весной и осенью 2017года проводилась противопожарная опашка вокруг населенных пунктов муниципального образования, предоставлялся ГСМ для пожарного автомобиля(ООО «Спецстрой», ООО «Форест»)

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017году было предусмотрено 17200 руб использовано 16240 рублей, что составило 94.4%

**Информация о составе и значениях показателей муниципальной программы**

Таблица №1

 К постановлению администрации

сельского поселения Раздольинского

 муниципального образования №12 от 19.02.2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | наименование мероприятия | единицаизмерения | значение целевых показателей |  |
| план на 2017г. | исполнено | степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Обеспечение мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  |
| 1.1 | Информирование населения о правилах пожарной безопасности на собраниях, сходах граждан | количество | 12 | 12 | 100% |
| 1.2 | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер пожарной безопасности среди населения муниципального образования, с выдачей памяток, листовок | количество | 12 | 12 | 100% |
|  | Противопожарная опашка населенных пунктов | км | 8 | 8 | 100% |
|  | Приобретение автономных пожарных извещателей | кол-во | 4 | 0 | 0% |
| 2.Приобретение средств пожаротушения |  |
| 2 | Приобретение огнетушителей для размещения в помещениях | единицы | 0 | 0 | 0% |
| 2.1 | Приобретение ранцевых огнетушителей | единицы | 0 | 0 | 0% |
| 3.Содержание пожарного бокса |  |
| 3.1. | Ремонт пожарного бокса |  |  |  |  |
| 3.2.  | Приобретение топлива для пожарного бокса |  |  |  |  |
| 4.Содержание пожарного автомобиля |  |
| 4.1 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение ГСМ для пожарного автомобиля |  |  |  |  |
| 5 Противопожарное оповещение населения |
| 5.1 | Арендная плата за пользование имуществом ООО «Ростелеком» (размещение оборудования системы оповещения) |  |  |  |  |

**Сведения о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий муниципальной программы**

Таблица №2 к постановлению

 администрации сельского поселения

 Раздольинского муниципального

образования №12 от 19.02.2018г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной программыосновного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участникиисполнители мероприятия | объем ассигнований (руб.) |
| уточненный план ассигнованийна 2017год | Исполнено (кассовые расходы) за 2017год | степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования | Администрация Раздольинского М.О. | 17200 | 16240 | 94.4% |
| 1.Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории муниципального образования. |  | 0 | 0 | 0% |
| 2.Информирование населения о правилах противопожарной безопасности на собраниях, сходах граждан |  | 0 | 0 | 0% |
| 3.Рейдовые мероприятия п разъяснению мер противопожарной безопасности среди населения муниципального образования |  | 0 | 0 | 0% |
| 4.Противопожарная опашка населенных пунктов |  | 0 | 0 | 0% |
| 5.Приобретение автономных пожарных извещателей |  | 0 | 0 | 0% |
| 6.Заправка огнетушителей |  | 1860 | 900 | 48.3% |
| 7.Ремонт пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0% |
| 8.Приобретение топлива для пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0% |
| 9.Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 0 | 0 | 0% |
| 10.Приобретение ГСМ для пожарного автомобиля |  | 0 | 0 | 0% |
| 11.Арендная плата за пользование имуществом ООО «Ростелеком»(Размещение оборудования системы оповещения населения на вышке ООО «Ростелеком» |  | 15340 | 15340 | 100% |

Специалист администрации

Раздольинского М.О И.В. Сницарева