**27.02.2020г.№34**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ**

**НА 2019-2022 ГОДЫ».**

**ЗА 2019ГОД**

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности в редакции ФЗ №122 от 22.08.2004г., законом Иркутской области №78-ОЗ от 07.10.2008 г. «О пожарной безопасности в Иркутской области», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации №73 от 04.10.2013г. « Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования» с изменениями № 112 от 16.11.2018г, Руководствуясь ст.6, с.т.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019-2022 годы» за 2019год.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Раздольинский информационный вестник» разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования, по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С. И. Добрынин

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2022 ГОДЫ» ЗА 2019год.**

Основными целями программы «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019-2022годы» являются:

1.Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

3.Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

4.Создание необходимых условий для своевременного информирования населения от угроз возникновения паводковых ситуаций, уменьшение материального ущерба от паводков.

5.Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения.

Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

-Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования.

-Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности

-Предупреждение пожаров природного и техногенного характера.

-Обеспечение безопасности на водных объектах, и повышение эффективности проведения разъяснительной работы с населением.

-Обеспечение эффективного предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проводились следующие мероприятия: информирование населения муниципального образования по правилам пожарной безопасности, правилах поведения на водных объектах (реках) находящихся на территории муниципального образования на собраниях, сходах граждан, проводились рейдовые мероприятия ( по дворовые обходы) с выдачей листовок, памяток по противопожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 503, 517.руб, использовано 502,262 рублей что составило 99,7%

Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы приведены в таблицах.

Специалист администрации

по пожарной безопасности и

работе с населением И.В.Сницарева

Приложение №1 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

муниципального образования

№34 от27.02.2020г

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ » ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2022годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Значения целевых показателей | | |
| 1 |  |  | план | исполнено | Степень выполнения мероприятия |
| 1 | Обучение населения правилам поведения при возникновении Чрезвычайных ситуаций | кол-во | 12 | 12 | 100% |
| 2 | Проведение тренировок с личным составом ПВР | кол-во | 2 | 2 | 100% |
| 3 | Проведение тренировок с личным составом ПЭП |  | 2 | 2 | 100% |
| 4 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму | кол-во | 4 | 4 | 100% |
| 5 | Проведение по дворовых обходов с раздачей памяток, буклетов по пожарной безопасности | кол-во | 16 | 16 | 100% |
| 6 | Информирование населения по правилам противопожарной безопасности на собраниях, сходах граждан. | кол-во | 6 | 6 | 100% |
| 7 | Рейдовые мероприятия совместно с волонтерами по пожарной безопасности | кол-во | 4 | 4 | 100% |
| 8 | Информирование населения о правилах поведения на водных объектах на собраниях, сходах граждан. | кол-во | 4 | 4 | 100% |

Приложение №2 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

муниципального образования

№34от27.02.2020г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий | Объем ассигнований(руб) | | | |
| План на 2019г. | Исполнено | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 годы | всего, в том числе: | 358,762 | 356,02 | 99,2% |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие |  |  |  |  |
|  | Обучение населения правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 2.2 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | 12,925 | 12,882 | 99,6% |
| 2.3 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Обучение пожарно-технического минимума специалистов муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 6,0 | 6,0 | 100% |
| 2.8 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями) |  | 1,0 | 1,0 | 100% |
| 2.9 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | 150,0 | 150,0 | 100% |
| 2.10 | Изготовление информационных аншлагов,  запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Изготовление печатного материала(листовок, памяток) по профилактике безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | 40,0 | 40,0 | 100% |
| 2.13 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 49,5 | 49,5 | 100% |
| 2.14 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом ООО « теле 2»(размещение оборудования системы оповещения) |  | 14,4 | 13,2 | 96,5% |
| 2.15 | Приобретение огнетушителей |  | 3,0 | 3,0 | 100% |
|  | Ремонт пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение топлива для пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация перечня народных инициатив (софинансирование)  Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье( , бензопила, мотокоса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-болгарка, спецодежда-зимние и летние комплекты) |  | 1,462 | 1,462 | 100%% |
|  | Организационный сбор для участия в международном форуме Добровольно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны. |  | 3,0 | 3,0 | 100% |
|  | Приобретение шкафа для одежды(4 шт.) |  | 33,6 | 33,6 | 100% |
|  | Приобретение верстака в пожарный бокс |  | 25,8 | 25,8 | 100% |
|  | Приобретение расходных материалов для подключения системы оповещения п. Октябрьский ,п. Манинск |  | 18,075 | 18,075 | 100% |

Приложение №3 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

муниципального образования

№34от27.02.2020г.

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» НА 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы | | |
| План на 2019г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2022 годы | всего, в том числе: | всего | 503,517 | 502,262 | 99,7 |
| областной бюджет (ОБ) | 144,755 | 144,755 |  |
| местный бюджет (МБ) | 358,762 | 356,045 |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |
| 2.1 | Обучение населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях |  | **всего** | **0** | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | **всего** | 12,925 | 12,882 | 99%0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 12,925 | 12,882 | 99% |
| 2.3 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем |  | **всего** |  | **0** | **0** |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Арендная плата за пользование имуществом ОО О « теле 2» размещение оборудования системы оповещения) |  | всего | 14,4 | 13,2 | 91,6% |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 14,4 | 13,2 | 91,6% |
| 2.5 | Обучение пожарно-технического минимума специалистов муниципального образования |  | всего  областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями) |  | всего | 1,0 | 0,988 | 98% |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 1,0 | 0,988 | 98% |
| 2.7 | Изготовление информационных аншлагов,  запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Изготовление печатного материала(листовок, памяток) по профилактике безопасности на водных объектах |  | всего | 0 |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет(МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | всего | 40,0 | 40,0 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 40,0 | 40,0 | 100% |
| 2.10 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | всего | 49,5 | 49,5 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 49,5 | 49,5 | 100% |
| 2.11 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | всего | 6,0 | 6,0 | 100% |
|  | Областной бюджет(ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет ( МБ) | 6,0 | 6,0 | 100% |
| 2.12 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | приобретение огнетушителей |  | всего | 3,0 | 3,0 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 2.14 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов |  | всего | 150,0 | 150,0 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 150,0 | 150,0 | 100% |
| 2.15 | Реализация перечня народных инициатив**:**  Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье(бензопила, мото-коса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-болгарка, спецодежда-зимние и летние комплекты) |  | всего | 146,217 | 146,217 | 100% |
|  | Областной бюджет(ОБ) | 144,755 | 144,755 | 100% |
|  | местный бюджет (МБ) | 1,462 | 1,462 | 100% |
| 2.16 | Организационный сбор для участия в международном форуме Добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны |  | всего | 3,0 | 3,0 | 100% |
|  | областной бюджет(ОБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 3,0 | 3,0 | 100% |
| 2.17 | Приобретение шкафа для одежды в пожарный бокс(4 шт.) |  | всего | 33,6 | 33,6 | 100% |
|  | областной бюджет(ОБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет | 33,6 | 33,6 | 100% |
| 2.18 | Приобретение верстака в пожарный бокс. |  | всего | 25,8 | 25,8 | 100% |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 25,8 | 25,8 | 100% |
| 2.19 | Приобретение расходных материалов для подключения системы оповещения п. Октябрьский, п. Манинск. |  | всего | 18,075 | 18,075 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет | 18,075 | 18,075 | 100% |