**27.12.2016Г. №174**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**CЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016–2031 Г.Г.»**

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Дума сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**РЕШИЛА:**

1. В решение Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования №141 от 31.03.2016г. «Об утверждении Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 г.г.» внести следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы ресурсное обеспечение муниципальной программыизложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы за счет всех источников –8 626,4тыс.руб.  в том числе:   |  |  | | --- | --- | | **средства местного бюджета тыс. руб.** | **внебюджетные средства тыс. руб.** | | Всего - 339,0  в том числе: | Всего –8 287,4  В том числе: | | 2016г.– 0,0 | 2016г. –1704,2 | | 2017г.– 0,0 | 2017г.– 1975,8 | | 2018г.– 2,0 | 2018г. – 1659,5 | | 2019г.– 2,0 | 2019г. – 1438,7 | | 2020г.– 335,0 | 2020г. – 1509,2 | | Таблица №3. | | |

3. В п.3пп. 3.2., второй абзац изложить в следующей редакции:

Теплоснабжение объектов социальной сферы (МБОУ Раздольинская СОШ и МКУК Раздольинский ЦКИСД) осуществляется котельной, которая является муниципальной собственностью и передана ООО «ЖКХ».

4. Пункт 4. Перечень мероприятий в сфере теплоснабжения изложить в новой редакции:

**Теплоснабжение.**

1. Ремонт тепловых сетей

2. Замена колосников механической топки (ежеквартально).

3. Ремонт здания котельной.

4. Ремонт котельного оборудования

5. Приобретение насосного оборудования в котельную.

5. Таблицу 1 «Сведенияо составе и значениях показателей муниципальной программы«Комплексное развитие систем коммунальнойинфраструктурысельского поселения Раздольинскогомуниципального образования на 2016–2031 годы»изложить в новой редакции.

5. Таблицу 3 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образованияна 2016–2031 годы» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции.

6. Опубликовать данное решение в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования в сети «Интернет».

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И Добрынин

**Таблица 1**

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

**Сведения**

**о составе и значениях показателей**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктурысельского поселения Раздольинскогомуниципального образования на 2016–2031 годы»**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Замена глубинных насосов | шт. | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 2 | Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен | шт. | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 3 | Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. | шт. | 5 | 5 | 5 | - | - | |
| 5 | Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. | шт. | 16 | 16 | 16 | - | - | |
| 6 | Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. | шт. | 3 | 1 | 1 | - | - | |
| 7 | Ремонт ограждения водонапорных башен. | шт. | 3 | 2 | 2 | - | - | |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | - | - | 1 | |
| 9 | Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. | шт. | - | - | - | - | 1 | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт тепловых сетей | м. | 50 | 20 | 20 | - | - | |
| 2 | Замена колосников механической топки (ежеквартально). | шт. | 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 3 | Ремонт здания котельной | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | Ремонт котельного оборудования | шт. | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 5 | Приобретение насосного оборудования в котельную | шт. | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Приобретение топлива. | т. | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| **ТБО** | | | | | | | | |
| 1 | Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Проведение субботников по уборке территории поселений. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| **Уличное освещение** | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | |
| 2 | Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. | Тыс.руб. | - | - | - | - | 100,0 | |

**Таблица 3**

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

на 2016–2031 годы»

**Прогнозная (справочная) оценка**

**ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы» за счет всех источников финансирования.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий** | **Источники финансирования** | **Оценка расходов**  **(тыс. руб.), годы** | | | | | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2016–2031 годы | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО, ООО «ЖКХ», ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт, предприятия осуществляющие деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве* | **всего** | **1704,2** | **1975,8** | **1661,5** | **1440,7** | **1844,2** | **8626,4** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 335,0 | 339,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 1689,2 | 1959,8 | 1642,5 | 1420,7 | 1490,2 | 8202,4 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | |
| 1. Замена глубинных насосов |  | **всего** | **50,0** | **25,0** | **25,0** | **0** | **0** | **100,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2. Ремонт накопительных емкостей водонапорных башен |  | **всего** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **0** | **0** | **45,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 3. Ремонт автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **0** | **0** | **60,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 60,0 |
| 4. Санитарная обработка накопительных емкостей водонапорных башен и автоцистерны для подвоза воды населению. |  | **всего** | **5,0** | **3,0** | **3,0** | **0** | **0** | **11,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 11,0 |
| 5. Взятие проб воды на санитарно-гигиенические исследования. |  | **всего** | **25,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
| 6. Ремонт и утепление зданий водонапорных башен. |  | **всего** | **23, 0** | **25,0** | **25,0** | **0** | **0** | **73,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 23, 0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 73,0 |
| 7. Ремонт ограждения водонапорных башен. |  | **всего** | **100,0** | **50,0** | **50,0** | **0** | **0** | **200,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 200,0 |
| 8. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **150,0** | **150,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 150,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 9. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту водонапорных башен. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30,0** | **30,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | |
| 1. Ремонт тепловых сетей |  | **всего** | **15,0** | **20,0** | **15,0** | **0** | **0** | **50,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 2. Замена колосников механической топки (ежеквартально). |  | **всего** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **0** | **0** | **120,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 120,0 |
| 3. Ремонт здания котельной |  | **всего** | **150,0** | **40,0** | **50,0** | **0** | **0** | **240,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 150,0 | 40,0 | 50,0 | 0 | 0 | 240,0 |
| 4. Ремонт котельного оборудования |  | **всего** | **0** | **70,0** | **15,0** | **0** | **30,0** | **115,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 70,0 | 15,0 | 0 | 0 | 85,0 |
| 5. Приобретение насосного оборудования в котельную |  | **всего** | **0** | **40,0** | **30,0** | **0** | **20,0** | **90,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  | 40,0 | 30,0 | 0 | 0 | 70 |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | |
| 1. Текущий ремонт дизельной электростанции, линии электропередач, с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и бесперебойного оказания услуг по организации электроснабжения п.Октябрьский и п.Манинск |  | **всего** | **363,0** | **350,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **803,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 363,0 | 350,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 803,0 |
| 2. Приобретение топлива. |  | **всего** | **883,2** | **1261,8** | **1324,5** | **1390,7** | **1460,2** | **6320,4** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий коммунального комплекса осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования | 883,2 | 1261,8 | 1324,5 | 1390,7 | 1460,2 | 6320,4 |
| **ТБО** | | | | | | | | |
| 1. Ликвидация (уборка) несанкционированных свалок |  | **всего** | **15,0** | **16,0** | **17,0** | **18,0** | **19,0** | **85,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 85,0 |
| 2. Проведение субботников по уборке территории поселений. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4,0** | **4,0** |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 |
| средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве |  |  |  |  |  |  |
| **Уличное освещение** | | | | | | | | |
| 1.Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников. |  | **всего** | **0,0** | **0,0** | **2,0** | **2,0** | **1,0** | **5,0** |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.Приобретение и монтаж светодиодных светильников в п.Октябрьский. |  | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100,0** | **100,0** |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | средства предприятий осуществляющих деятельность на территории Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |