**19.07.2023Г. №69**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**НА 2020–2025 ГОДЫ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА.**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст.6, ст.45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2025 годы», утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.,за 1 полугодие 2023 года, согласно приложению.

2. О публиковать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Раздольинский информационный Вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: [http//раздолье-адм.рф/.](file:///F%3A%5C%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%5C%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C2019%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5)

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

 19.07.2023г. №69

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского**

**сельского поселения Усольского муниципального района**

**Иркутской области» на 2020– 2025 годы»,**

**за 1 полугодие 2023 года.**

На реализацию программы в 2023 году запланировано 3 632,61 тыс. рублей, в том числе за счет:

 - бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 1463,12 тыс. рублей;

 - бюджет Усольского муниципального района Иркутской области - 823,50 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1345,99 тыс. рублей.

**Фактическое освоение средств муниципальной программы за 1 полугодие 2023 года составило 1 363,30 тыс. рублей, в том числе за счет:**

 - бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 690,26 тыс. рублей;

- областной бюджет – 673,04 тыс. рублей (Таблица 1).

В муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2025 годы входят 3 подпрограммы:

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расход(тыс. руб.), годы |
| План на 2023 год | Исполнение за 1 полугодие 2023 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«**Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2025 годы | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | **3 632,61** | **1 363,30** | **37,53** |
| областной бюджет (ОБ) | 1345,99 | 673,04 | 50,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  0 | 0 | 0  |
| местный бюджет (МБ) | 1463,12 | 690,26 | 47,18 |
| Районный бюджет (РБ) | 823,50 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»**  | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО. | **всего** | **641,00** | **180,55** | **28,17** |
| областной бюджет (ОБ) | 65,00 | 24,55 | 37,77 |
| местный бюджет (МБ) | 456,00 | 156,00 | 34,21 |
| районный бюджет (РБ) | 120,00 | 0,0 | 0 |
| ***Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | *Основной исполнитель:*Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **618,39** | **559,39** | **90,46** |
| областной бюджет (ОБ) | 440,57 | 440,57 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 177,82 | 118,82 | 66,82 |
| ***Подпрограмма №3 «Благоустройство территории»***  | *Основной исполнитель:*Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **2373,22** | **623,36** | **26,27** |
| областной бюджет (ОБ) | 840,42 | 207,92 | 24,74 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 829,30 | 415,44 | 50,1 |
| Районный бюджет (РБ) | 703,50 | 0 | 0 |

2. В результате реализации мероприятий программы за 1 полугодие 2023 года были достигнуты следующие целевые показатели по подпрограммам (Приложение №1, №2, №3 к отчету):

3. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения три раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

3.1. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №25 от 27.02.2023г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2025 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.;

3.2. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №34 от 07.04.2023г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2025 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.;

3.3. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №62 от 03.07.2023г. «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2025 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.

4. Таблицу 2 «Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2025 годы», изложить в новой редакции (Прилагается).

5. Итоги реализации муниципальной программы характеризуются низкой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения целевых показателей и задач.

6. Анализ факторов повлиявших на реализацию мероприятий муниципальной программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий программы в целом:

6.1. На реализацию мероприятий подпрограммы №1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»» предусматривалось 641,00 тыс. руб., за 1 полугодие 2023 года кассовые расходы составили 180,55 тыс. руб. или 28,17 %. Низкий процент исполнения мероприятий обусловлен тем, что основная часть мероприятий будет выполняться во 2-м полугодии 2023 года. (Приложение №4).

 6.2. На реализацию мероприятий подпрограммы №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривалось 618,39 тыс. руб., за 1 полугодие 2023 года кассовые расходы составили 559,39 тыс. руб. или 90,46%. (Приложение №5).

6.3. На реализацию мероприятий подпрограммы №3 «Благоустройство территории» предусматривалось 2 373,223 тыс. руб., за 1 полугодие 2023 года кассовые расходы составили 623,36 тыс. руб. или 26,27%. Низкий процент исполнения мероприятий обусловлен тем, что основная часть мероприятий будет выполняться во 2-м полугодии 2023 года. (Приложение №6).

Целями и задачами Программы являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства и санитарного состояния на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования;

- санитарная очистка придомовых территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- содержание детских игровых площадок, строительство многофункциональной площадки;

- содержание мест захоронения, закупка необходимого инвентаря.

7. На основании вышеизложенного, низкий процент исполнения программных мероприятий обусловлен тем, что основная часть мероприятий будет выполняться во 2-м полугодии 2023 года.

8. Мероприятия муниципальной программы в течении 1 полугодия 2023 года выполнялись согласно целям, задачам муниципальной программы и основного мероприятия подпрограмм, с достижением конечных результатов реализации муниципальной программы.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы в целом, уровень эффективности составил – 37,53 % (оценка эффективности - неэффективная). Низкий процент исполнения программных мероприятий обусловлен тем, что основная часть мероприятий будет выполняться во 2-м полугодии 2023 года.

Приложение №1

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

**«Содержание и развитие коммунального хозяйства»**

**достигнутых за 1 полугодие 2023 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Водоснабжение** |
| **1** | Подготовка документов для постановки на кадастровый учет сетей холодного водоснабжения | усл. ед. | 1 | 0 | 0 | Финансирование данного мероприятия заведено в программу 03.07.2023г.Мероприятие будет выполнено во 2-м полугодии 2023 года |
| **2** | Субсидия на осуществление отдельных областных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | Тыс. руб. | 65,00 | 24,55 | 37,8 |  |
| **Теплоснабжение** |
| **1** | Разработка проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | Шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| **2** | Приобретение золоуловителя для котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б | Шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| **3** | Приобретение тепловой изоляции для ремонта тепловых сетей | усл. ед. | 1 | 0 | 0 | Финансирование данных мероприятий заведено в программу 03.07.2023г.Мероприятия будут выполнены во 2-м полугодии 2023 года |
| **4** | Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, постановка на государственный учет объекта негативного воздействия в п.Раздолье | Шт. | 1 | 0 | 0 |

Приложение №2

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

 **достигнутых за 1 полугодие 2023 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | усл. ед. | 1 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено во 2-м полугодии 2023 года |
| **2** | Наружное освещение д.Борисова Усольского района | усл. ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| **3** | Плата за временное ограниченное пользование имуществом по муниципальному контракту №2с/23 от 13.06.2023г. (д.Борисова) | усл. ед. | 1 | 0 | 0 | Начало оплаты во 2-ом кв. 2023г. |

Приложение №3

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**достигнутых за 1 полугодие 2023 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | усл.ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| **2** | Оплата услуг лаборатории за исследование качества воды из водозаборной скважины по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 27А. | усл.ед. | 1 | 0,23 | 23 |  |
| **3** | Эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны п.Раздолье, ул.Мира, 27А  | усл.ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| **4** | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент и т.д.) | усл.ед. | 1 | 0,33 | 33 |  |
| **5** | Услуги по содержанию территории | усл.ед. | 1 | 0,42 | 42 |  |
| **6** | Проведение субботников (приобретение: перчатки, мешки, электроды, саморезы, гвозди) | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| **7** | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| **8** | Ограждение детских площадок д.Борисова ул.Дачная;п.Раздолье ул.Таежная (метал) (народные инициативы) | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| **9** | Акарицидная (противоклещевая) обработка | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| **10** | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | усл.ед. | 1 | 0,2 | 20 |  |
| **11** | Актуализация Правил землепользования и застройки Раздольинского муниципального образования Усольского района | усл.ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| **12** | Ликвидация несанкционированной свалки | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| **13** | Обустройство площадки под стелу «Большая Черемшанка» | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| **14** | Оформление земельного участка под зданием, расположенным по адресу: Большая Черемшанка ул.1-я Заречная,45 и прилегающую территорию | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| **15** | Транспортные услуги по доставке пиломатериала | усл.ед. | 1 | 0 | 0 |  |

Приложение №4

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 1 полугодие 2023 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муниципальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| **Основное мероприятие:** Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями Раздольинского муниципального образования, повышение качества и бесперебойное обеспечение оказываемых потребителям коммунальных услуг. |
| **Водоснабжение** |
| 1 | Подготовка документов для постановки на кадастровый учет сетей холодного водоснабжения | 0,0 | 250 000,00 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Субсидия на осуществление отдельных областных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | 49 100,00 | 65 000,00 | 75,53 | 24 550,00 | 37,77 |  |
| **Теплоснабжение** |  |
| 1 | Разработка проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | 15 000,00 | 15 000,0 | 100 | 15 000,00 | 100 |  |
| 2 | Приобретение золоуловителя для котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б | 141 000,00 | 141 000,00 | 100 | 141 000,00 | 100 |  |
| 3 | Приобретение тепловой изоляции для ремонта тепловых сетей | 0,0 | 50 000,00 | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, постановка на государственный учет объекта негативного воздействия в п.Раздолье | 0,0 | 120 000,00  | 0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **205 100,00**  | **641 000,00** | **32,0** | **180 550,00** | **28,17** |  |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» |
| **Водоснабжение** |
| 1 | Подготовка документов для постановки на кадастровый учет сетей холодного водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 2 | Субсидия на осуществление отдельных областных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | 65,00 | 24,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Теплоснабжение** |
| 1 | Разработка проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,00 | 15,00 |
| 2 | Приобретение золоуловителя для котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,00 | 141,00 |
| 3 | Приобретение тепловой изоляции для ремонта тепловых сетей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,00 | 0,0 |
| 4 | Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, постановка на государственный учет объекта негативного воздействия в п.Раздолье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого** | **0,0** | **0,0** | **65,00** | **24,55** | **120,00** | **0,0** | **456,00** | **156,00** |

Приложение №5

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 1 полугодие 2023 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| **Основное мероприятие:** «Организация и обеспечение уличного освещения населенных пунктов» |
| 1 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 50 000,0 | 50 000,0 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Наружное освещение д.Борисова Усольского района | 118 820,0 | 559 390,00 | 21,26 | 559 390,00 | 100 |  |
| 3 | Плата за временное ограниченное пользование имуществом по муниципальному контракту №2с/23 от 13.06.2023г. (д.Борисова) | 0,0 | 9 000,00 | 0 | 0,0 | 0 |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **168 820,00** | **618 390,00** | **27,3** | **559 390,00** | **100** |  |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,00 | 0,0 |
| 2 | Наружное освещение д.Борисова Усольского района | 0,0 | 0,0 | 440,57 | 440,57 | 0,0 | 0,0 | 118,82 | 118,82 |
| 3 | Плата за временное ограниченное пользование имуществом по муниципальному контракту №2с/23 от 13.06.2023г. (д.Борисова) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| **Итого** | **0,0** | **0,0** | **440,57** | **440,57** | **0,0** | **0,0** | **168,82** | **118,82** |

Приложение №6

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 1 полугодие 2023 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Благоустройство населённых пунктов на период 2020 -2025 годы»  |
| 1 | Лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 21 877,16 | 21 877,16 | 100 | 21 877,16 | 100 | 0 |
| 2 | Оплата услуг лаборатории за исследование качества воды из водозаборной скважины по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 27А. | 36 000,00 | 36 000,00 | 100 | 8391,56 | 23 | 0 |
| 3 | Эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны п.Раздолье, ул.Мира, 27А  | 55 000,00 | 55 000,00 | 100 | 55 000,0 | 100 | 0 |
| 4 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент и т.д.) | 45 000,00 | 45 000,00 | 100 | 14 904,00 | 33 | 0 |
| 5 | Услуги по содержанию территории | 522 640,00 | 522 640,00 | 100 | 217 764,80 | 42 | 0 |
| 6 | Проведение субботников (приобретение: перчатки, мешки, электроды, саморезы, гвозди) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 8833,50 | 88 | 0 |
| 7 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 | 50 000,00 | 100 | 0 |
| 8 | Ограждение детских площадок д.Борисова ул.Дачная;п.Раздолье ул.Таежная (метал) (народные инициативы) | 212 632,00 | 212 632,00 | 100 | 212 632,00 | 100 | 0 |
| 9 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 | 30 000,00 | 100 | 0 |
| 10 | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | 19 800,00 | 19 800,00 | 100 | 3 960,00 | 20 | 0 |
| 11 | Актуализация Правил землепользования и застройки Раздольинского муниципального образования Усольского района | 504 470,00 | 504 470,00 | 100 | - |  | 0 |
| 12 | Ликвидация несанкционированной свалки | 703 500,00 | 703 500,00 | 100 | - |  | 0 |
| 13 | Обустройство площадки под стелу «Большая Черемшанка» | 141 300,00 | 141 300,00 | 100 | - |  | 0 |
| 14 | Оформление земельного участка под зданием, расположенным по адресу: Большая Черемшанка ул.1-я Заречная,45 и прилегающую территорию | 6000,00 | 6000,00 | 100 | - |  | 0 |
| 15 | Транспортные услуги по доставке пиломатериала | 15000,00 | 15000,00 | 100 | - |  | 0 |
|  | **Всего:** | **2 373 210,81** | **2 373 210,81** |  | **623 363,02** | **26,27** | **0** |

\* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство населённых пунктов на период 2020 -2025 годы»  |
| 1 | Лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,88 | 21,88 |
| 2 | Оплата услуг лаборатории за исследование качества воды из водозаборной скважины по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 27А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,0 | 8,39 |
| 3 | Эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны п.Раздолье, ул.Мира, 27А  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 55,0 |
| 4 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 14,90 |
| 5 | Услуги по содержанию территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522,64 | 217,76 |
| 6 | Проведение субботников (приобретение: перчатки, мешки, электроды, саморезы, гвозди) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 8,83 |
| 7 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| 8 | Ограждение детских площадок д.Борисова ул.Дачная;п.Раздолье ул.Таежная (метал) (народные инициативы) | 0 | 0 | 207,92 | 207,92 | 0 | 0 | 4,71 | 4,71 |
| 9 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| 10 | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) |  |  |  |  |  |  | 19,8 | 3,96 |
| 11 | Актуализация Правил землепользования и застройки Раздольинского муниципального образования Усольского района |  |  |  |  |  |  | 504,47 | - |
| 12 | Ликвидация несанкционированной свалки |  |  |  |  |  |  | 703,50 | - |
| 13 | Обустройство площадки под стелу «Большая Черемшанка» |  |  |  |  |  |  | 141,30 | - |
| 14 | Оформление земельного участка под зданием, расположенным по адресу: Большая Черемшанка ул.1-я Заречная,45 и прилегающую территорию |  |  |  |  |  |  | 6,00 | - |
| 15 | Транспортные услуги по доставке пиломатериала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** | **0** | **0** | **207,92** | **207,92** | **0** | **0** | **2150,30** | **415,43** |

Таблица 2

к муниципальной программе

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2025 годы»**

**за 1 полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Нормативная ссылка |
| 1 полугодие 2023 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» |
|  | Подпрограмма 1 **«Содержание и развитие коммунального хозяйства»** |
| **Водоснабжение** |
| 1 | Подготовка документов для постановки на кадастровый учет сетей холодного водоснабжения | - |  |
| 2 | Субсидия на осуществление отдельных областных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | 24,55 | 1. Соглашение о предоставлении субсидии
 |
| 1. **Теплоснабжение**
 |
| 1 | Разработка проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | 15,00 | 1. ДОГОВОР №04/12-ПУУТЭ/22 от 26.12.2022г. на разработку проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б.
 |
| 2 | Приобретение золоуловителя для котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б | 141,00 | 1. Договор №02/12-2022 от 23.12.2022г.
 |
| 3 | Приобретение тепловой изоляции для ремонта тепловых сетей | - |  |
| 4 | Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, постановка на государственный учет объекта негативного воздействия в п.Раздолье | - |  |
|  | Подпрограмма 2 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 1 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | - |  |
| 2 | Наружное освещение д.Борисова Усольского района | 559,39 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01/02-2023 от 01.03.2023г. «Наружное освещение д.Борисова Усольского района» |
| 3 | Плата за временное ограниченное пользование имуществом по муниципальному контракту №2с/23 от 13.06.2023г. (д.Борисова) | - |  |
|  | Подпрограмма 3 **«Благоустройство территории»**  |
| 1 | Лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 21 877,16 | Договор №642 от 27.04.2023г |
| 2 | Оплата услуг лаборатории за исследование качества воды из водозаборной скважины по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 27А. | 8391,56 | Договор от 10.02.2023г. №02/23/ПК |
| 3 | Эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны п.Раздолье, ул.Мира, 27А  | 55 000,0 | Договор №04/23/ЗСО от 12.04.2023г. |
| 4 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент и т.д.) | 14 904,00 | Договор №09-04/23 от 19.04.2023г. |
| 5 | Услуги по содержанию территории | 217 764,80 | Договор №0901/2023 от 30.12.2022г. |
| 6 | Проведение субботников (приобретение: перчатки, мешки, электроды, саморезы, гвозди) | 8 833,50 | Договор №1209 от 19.06.2023г. |
| 7 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 50 000,00 | Договор №6/23 от 15.05.2023г. |
| 8 | Ограждение детских площадок д.Борисова ул.Дачная;п.Раздолье ул.Таежная (метал) (народные инициативы) | 212 632,00 | Договор № 14/2023 от 10.03.2023 г.  |
| 9 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | 30 000,00 | Договор от 04.04.2023г №478 на выполнение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке территории общего использования и обработке контейнерных площадок, контейнеров (дизинсекция, дератизация) |
| 10 | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | 3 960,00 | Договор от 04.04.2023г №478 на выполнение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке территории общего использования и обработке контейнерных площадок, контейнеров (дизинсекция, дератизация) |
| 11 | Актуализация Правил землепользования и застройки Раздольинского муниципального образования Усольского района | - |  |
| 12 | Ликвидация несанкционированной свалки | - |  |
| 13 | Обустройство площадки под стелу «Большая Черемшанка» | - |  |
| 14 | Оформление земельного участка под зданием, расположенным по адресу: Большая Черемшанка ул.1-я Заречная,45 и прилегающую территорию | - |  |
| 15 | Транспортные услуги по доставке пиломатериала | - |  |

Глава Раздольинкого сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И.Добрынин