ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ (1 ПОЛУГОДИЕ) 2018 ГОДА

Основными целями программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г.№135 (далее программа) являются:

1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

2.Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

-Решение вопросов организационно-правового, финансового материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности.

-Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования.

-Предупреждение пожаров природного и техногенного характера.

Проводились следующие мероприятия: проводилось информирование населения муниципального образования о правилах пожарной безопасности на собраниях, сходах граждан, проводились рейдовые мероприятия (по дворовые обходы) по разъяснению мер пожарной безопасности с выдачей листовок, памяток.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018году предусмотрено 45000 руб. использовано 36890 рублей, что составило 81.9 %

Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы

Таблица №1

К постановлению администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

от 27.07. 2018г.№70

| № п\п | наименование мероприятия | единица измерения | значение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2018г. | исполнено | степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Обеспечение мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  |
| 1.1 | Информирование населения о правилах пожарной безопасности на собраниях, сходах граждан | количество | 12 | 6 | 50% |
| 1.2 | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер пожарной безопасности среди населения муниципального образования, с выдачей памяток, листовок | количество | 12 | 6 | 50% |
|  | Противопожарная опашка населенных пунктов | км | 8 | 8 | 100% |
|  | Приобретение автономных пожарных извещателей | кол-во | 4 | 2 | 50% |
|  | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  |  |  |  |
| 2.Приобретение средств пожаротушения |  |
| 2 | Приобретение огнетушителей для размещения в помещениях | единицы | 0 | 0 | 0% |
| 2.1 | Приобретение ранцевых огнетушителей | единицы | 0 | 0 | 0% |
| 2.2 | Подготовка грамот, благодарностей для членов ДПК |  |  |  |  |
| 2.3 | Стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране |  |  |  |  |
| 3.Содержание пожарного бокса |  |
| 3.1. | Ремонт пожарного бокса |  |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение топлива для пожарного бокса |  |  |  |  |
| 4.Содержание пожарного автомобиля |  |
| 4.1 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение ГСМ для пожарного автомобиля |  |  |  |  |
| 5 Противопожарное оповещение населения |
| 5.1 | Арендная плата за пользование имуществом ООО «Ростелеком» (размещение оборудования системы оповещения) |  |  |  |  |

Сведения о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий муниципальной программы

Таблица №2 к постановлению

администрации сельского поселения

Раздольинского муниципального

образования от 27.07.2018г.№70

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной программы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники исполнители мероприятия | объем ассигнований (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план ассигнований на 2018год | Исполнено (кассовые расходы) за 6 месяцев 2018года | степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования | Администрация Раздольинского М.О. | 45000 | 36890 | 81.9% |
| 1.Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории муниципального образования. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.Информирование населения о правилах противопожарной безопасности на собраниях, сходах граждан |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.Рейдовые мероприятия п разъяснению мер противопожарной безопасности среди населения муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.Противопожарная опашка населенных пунктов |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.Приобретение автономных пожарных извещателей |  | 0 | 0 | 0 |
| 6.Заправка огнетушителей |  | 0 | 0 | 0 |
| Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации |  | 3000 | 0 | 0 |
| 7.Ремонт пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0 |
| 8.Приобретение топлива для пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 5000 | 4810 | 96.2% |
| 10.Приобретение ГСМ для пожарного автомобиля |  | 27000 | 25000 | 92.5% |
| 11.Арендная плата за пользование имуществом ООО «Ростелеком» (Размещение оборудования системы оповещения населения на вышке ООО «Ростелеком» |  | 10000 | 7080 | 70.8% |

Специалист администрации

Раздольинского М.О                                                                          И.В. Сницарева