**08.07.2022г.№65**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020–2024 ГОДЫ,** **УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ №143 ОТ 16.12.2019Г., ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ**

 **2022 ГОДА.**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст.6, ст.45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2024 годы», утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г., (в редакции постановлений от 17.01.2020г. №6, от 16.03.2020г. №40, от 28.04.2020г. №54, от 13.07.2020г. №70, от 14.08.2020г. №80, от 09.10.2020г. №95, от 07.12.2020г. №105, от 20.01.2021г. №3, от 09.04.2021г. №30, от 02.08.2021г. №40, от 01.07.2021г. №46, от 25.10.2021г. №105, от 21.01.2022г. №8, от 29.03.2022г. №39) за 1 полугодие 2022 года, согласно приложению.

2. О публиковать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Раздольинский информационный Вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: [http//раздолье-адм.рф/.](file:///F%3A%5C%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%5C%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C2019%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5)

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

 от 08.07.2022г. №65

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского**

**сельского поселения Усольского муниципального района**

**Иркутской области» на 2020– 2024 годы»,**

**за 1 полугодие 2022 года.**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 год составляет 1 653,040 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 1 110,940 тыс. рублей;

- областной бюджет – 542,10 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы за 1 полугодие 2022 года составило 637,40 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 285,80. рублей;

- областной бюджет – 351,60 тыс. рублей;

 - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей (Таблица 1).

В муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2024 годы входят 3 подпрограммы.

На реализацию подпрограммы №1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»» предусматривается 252,00 тыс. руб., за 1 полугодие 2022 года кассовые расходы составили 0,0 тыс. руб. или 0,0 %. 250,00 тыс. рублей из вышеуказанных средств были заложены на реализацию мероприятия «Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б (проект и установка)». Денежные средства в 1 полугодии 2022 года не были использованы в связи с подачей заявки в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры на 2022г. В июне 2022г. в предоставлении субсидии было отказано. (Приложение №4).

На реализацию подпрограммы №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривается 80,00 тыс. руб., за 1 полугодие 2022 года кассовые расходы составили 0,0 тыс. руб. или 0,0%. Мероприятия будут выполнены во втором полугодии 2022г. (Приложение №5).

На реализацию подпрограммы №3 «Благоустройство территории» предусматривается 1 321,04 тыс. руб., за 1 полугодие 2022 года кассовые расходы составили 637,40 тыс. руб. или 48,2%. Низкий процент исполнения мероприятий обусловлен тем, что основная часть мероприятий будет выполняться во 2-м полугодии 2022г года.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расход(тыс. руб.), годы |
| План на 2022 год | Исполнение за 2022 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«**Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | **1653,04** | **637,4** | **38,5** |
| областной бюджет (ОБ) |  542,10 | 351,6 | 64,8 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  0,0 | 0,0 | 0  |
| местный бюджет (МБ) | 1110,94 | 285,8 | 26 |
| Районный бюджет (РБ) | 0,0 | 0,0 | 00 |
| **Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»**  | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО. | **всего** | **252,0** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет (МБ) | 252,0 | 0,0 | 0 |
| ***Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | *Основной исполнитель:*Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **80,00** | **0,0** | **0** |
| областной бюджет (ОБ) | **0** | **0** | **0** |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет (МБ) | 80,00 | 0,0 | 0 |
| ***Подпрограмма №3 «Благоустройство территории»***  | *Основной исполнитель:*Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **1321,04** | **637,4** | **48,2** |
| областной бюджет (ОБ) | 542,1 | 351,6 | 64,8 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 779,94 | **285,8** | 37 |
| Районный бюджет (РБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |

2. В результате реализации мероприятий программы за 1 полугодие 2022 года были достигнуты следующие целевые показатели по подпрограммам (Приложение №1, №2, №3):

3. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения два раз, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

3.1. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №8 от 21.01.2022г. «О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2023 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.;

3.2. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №39 от 29.03.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.

4. Таблицу 2 «Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы», изложить в новой редакции (Прилагается).

5. Итоги реализации муниципальной программы характеризуются низкой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения целевых показателей и задач.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы в целом, уровень эффективности – 38,5 % (оценка эффективности - неэффективная).Низкий процент исполнения программных мероприятий обусловлен тем, что основная часть мероприятий будет выполняться во 2-м полугодии 2022г года.

Приложение №1

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

**«Содержание и развитие коммунального хозяйства»**

**достигнутых за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Теплоснабжение**  |
| **1** | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области. | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | Недостаток финансовых средств на выполнение данного мероприятия |
| **2** | Подготовка технического плана объекта водоснабжения – летний водопровод расположенные от водонапорной башни по:- ул.Таежная, 15 А, до потребителей; - ул.Подгорная, 9А, до потребителей; - ул.Зеленая, 1А, до потребителей; - ул.Новая, 16, до потребителей. | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | Недостаток финансовых средств на выполнение данного мероприятия |
| **3** | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | Денежные средства в 1 полугодии 2022 года не были использованы в связи с подачей заявки в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры на 2022г. В июне 2022г. в предоставлении субсидии было отказано. |

Приложение №2

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

 **достигнутых за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | Мероприятия будут выполнены во 2 полугодии 2022г. |
| **2** | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | усл. ед. | **1** | **0** | **0** |

Приложение №3

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**достигнутых за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | усл.ед. | **1** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено во 2 полугодии 2022г. |
| **2** | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **3** | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Новая,Подгорная, Таежная,Зеленая, Мира) | шт. | **5** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено во 2 полугодии 2022г. |
| **4** | Услуги по содержанию территории | усл.ед. | **1** | **0,5** | **50** | Выполнение мероприятия продолжится во 2-м кв. 2022г. |
| **5** | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **6** | Оформление земельного участка под детскую площадку ул.Таежная | шт. | **1** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено во 2 полугодии 2022г. |
| **7** | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье (народные инициативы) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **8** | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **9** | Акарицидная (противоклещевая) обработка | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **10** | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | усл.ед. | **1** | **0,5** | **50** | Выполнение мероприятия продолжится во 2-м кв. 2022г. |
| **11** | Изготовление и установка стелы п.Раздолье | шт. | **1** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено во 2 полугодии 2022г. |
| **12** | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | шт. | **1** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено во 2 полугодии 2022г. |

Приложение №4

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муниципальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| **Теплоснабжение** |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области. | 0 | 1,0 | 100 | 0 | 0 | Недостаток финансовых средств на выполнение данного мероприятия. |
| 2 | Подготовка технического плана объекта водоснабжения – летний водопровод расположенные от водонапорной башни по:- ул.Таежная, 15 А, до потребителей; - ул.Подгорная, 9А, до потребителей; - ул.Зеленая, 1А, до потребителей; - ул.Новая, 16, до потребителей. | 0 | 1,00 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | 178,30 | 250 000,0 | 100 | 0 | 0 | Денежные средства в 1 полугодии 2022 года не были использованы в связи с подачей заявки в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры на 2022г. В июне 2022г. в предоставлении субсидии было отказано. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **0** | **252 000,00** | **100** | **0,00** | **0** |  |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» |
| **Теплоснабжение** |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Подготовка технического плана объекта водоснабжения – летний водопровод расположенные от водонапорной башни по:- ул.Таежная, 15 А, до потребителей; - ул.Подгорная, 9А, до потребителей; - ул.Зеленая, 1А, до потребителей; - ул.Новая, 16, до потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0,0 |
| **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250,0** | **0,0** |

Приложение №5

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 30 000,0 | 30 000,0 | 100 | 0,0 | 0 | Мероприятия будут выполнены во 2 полугодии 2022г. |
| 2 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0,00 | 50 000,00 | 100 | 00,00 | 0 |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **30 000,00** | **80 000,00** | **100** | **0,0** | **0,0** |  |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0,0 |
| 2 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0,0 |
| **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80,00** | **0,0** |

Приложение №6

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| ПП «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0,0 | 19 000,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 5,0 | 1 000,00 | 0,2 | 960,00 | 100 |  |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Новая,Подгорная, Таежная,Зеленая, Мира) | 0,0 | 78 630,00 | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия во 2-м полугодии 2022г. |
| 4 | Услуги по содержанию территории | 290 000,00 | 358 310,00 | 100 | 188 782,6 | 50 | Выполнение мероприятия продолжится во 2-м полугодии 2022г. |
| 5 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 0,00 | 30 000,00 | 100 | 30 000,00 | 100 |  |
| 6 | Ограждение детской площадки д.Борисова (пиломатериал) | 0,00 | 5 000,00 | 100 | 0,00 | 0 | Выполнениемероприятия во 2-м полугодии 2022г. |
| 7 | Оформление земельного участка под детскую площадку ул.Таежная | 0,00 | 6 000,00 | 100 |  0,00 | 0 | Выполнениемероприятия во 2-м полугодии 2022г. |
| 8 | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье (народные инициативы) | 0,00 | 11 100,00 | 100 | 7 180,00 | 100 |  |
| 9 | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | 0,00 | 30 000,00 | 100 | 30 000,0 | 100 |  |
| 10 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | 0,00 | 22 500,00 | 100 | 22 400,00 | 100 |  |
| 11 | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | 0,00 | 16 500,00 | 100 | 6 480,00 | 39,0 | Выполнение мероприятия продолжится во 2-м полугодии 2022г. |
| 12 | Изготовление и установка стелы п.Раздолье | 0,00 | 101 000,00 | 100 | 0,00 | 0 | Выполнениемероприятия во 2-м полугодии 2022г |
| 13 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | 0,00 | 100 000,00 | 100 | 0,00 | 0 | Выполнениемероприятия во 2-м полугодии 2022г |
|  | **Всего:** | **295 000,00** | **779 940,00** | **100** | **285 802,60** | **37,0** |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПП «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 0,0 |
| 2 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,96 |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Новая,Подгорная, Таежная,Зеленая, Мира) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,63 | 0 |
| 4 | Услуги по содержанию территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,310 | 188,78 |
| 5 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 |
| 6 | Ограждение детской площадки д.Борисова (пиломатериал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 |
| 7 | Оформление земельного участка под детскую площадку ул.Таежная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |  0,00 |
| 8 | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье (народные инициативы) | 0 | 0 | 542,10 | 351,60 | 0 | 0 | 11,100 | 7,18 |
| 9 | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 |
| 10 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 500,00 | 22,50 |
| 11 | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 6,38 |
| 12 | Изготовление и установка стелы п.Раздолье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 0,00 |
| 13 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 |
|  | **Всего:** | **0** | **0** | **542,0** | **351,60** | **0** | **0** | **779,94** | **285,80** |

Таблица 2

к муниципальной программе

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы»**

|  |
| --- |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Нормативная ссылка |
| 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» |
|  | Подпрограмма 3 **«Благоустройство территории»**  |
| 2 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 0,96 | Договор купли-продажи №25 от 15.04.2022г.  |
| 4 | Услуги по содержанию территории | 188,78 | Договор №3201/2022 от 10.01.2022г. «на оказание услуг по предоставлению рабочего» |
| 5 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 30,00 | Договор ГПХ от 16.05.2022г. |
| 8 | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье (народные инициативы) | 358,78 | Договор №052/2022 от 05.04.2022г. Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье» |
| 9 | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | 30,0 | Договор №207/2021 от 16.12.2021г. «На выполнение кадастровых работ» |
| 10 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | 28,88 | Договор №435 от 11.04.2022г. «На выполнение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке территории общего пользования и обработке контейнерных площадок, контейнеров (дезинсекция, дератизация)». |
| 11 | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) |

Специалист администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области М.З.Баранова