**Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2021 год**

Основным документом, определяющим приоритеты, цели и задачи Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на долгосрочный период является Стратегия социально-экономического развития Раздольинского муниципального образования на 2019-2030 годы (утвержденная решением Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 27.12.2018г. №82).

Основным механизмом реализации Стратегии является план мероприятий и муниципальные программы.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Раздольинского муниципального образования на 2019-2030 годы утвержден решением Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 27.12.2018г. №82.

Мониторинг выполнения Плана мероприятий Стратегии за 2021 год осуществлялся по 4 приоритетным направлениям социально-экономического развития Раздольинского муниципального образования:

***-*** создание условий для безопасного проживания на территории муниципального образования;

- повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала;

- повышение качества муниципальной среды;

- эффективное муниципальное управление.

В рамках Плана выполнялись мероприятия по 5 муниципальным программам:

1. «Повышение экономической эффективности бюджетных расходов»;
2. «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
3. «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;
4. «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;
5. «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;

Из 51 мероприятий, запланированных к выполнению в 2021 году, в полном объеме выполнено 44 (86%), 7 мероприятия не выполнены. Из целевых показателей, запланированных в 2021 году выполнено 41 (84%).

Информация о ходе исполнения мероприятий Плана и достижения ожидаемых результатов реализации стратегии представлена в приложении к Отчету.

Приложение

**Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района иркутской области за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п  | Наименование мероприятия  | Ответственный исполнитель | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мероприятие | Источники финансирования |  Объемфинансирования ( руб.) | Достигнутые результаты, причины неисполнения мероприятия |
| ***1.Создание условий для безопасного проживания на территории муниципального образования*** |
| МП «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |
| 1. | Обучение населения правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций» | финансирование не требуется |  | Проведено обучение населения правилам поведения при возникновении ЧС - 12 часов |
| 2. | Проведение тренировок с личным составом ПВР | администрация РСП УМР ИО |  | финансирование не требуется |  | Проведены тренировки с личным составом пункта временного размещения пострадавшего населения - 4 часа |
| 3 | Проведение тренировок с личным составом ПЭП | администрация РСП УМР ИО |  | финансирование не требуется |  | Проведены тренировки с личным составом приемного эвакуационного пункта - 4 часа |
| 4. | Установка и подключение системы оповещения п. Большая Черемшанка. | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 15 000,0 | Установлена система оповещения из 6 рупоров в Большая Черемшанка  |
| 5. | Информирование населения о правилах противопожарной безопасности на собраниях, сходах граждан. | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | финансирование не требуется |  | Разъяснение правил пожарной безопасности направленных на уменьшение количества пожаров, травматизма и размера материальных потерь от огня на 12 сходах и собраниях граждан  |
| 6. | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер пожарной безопасности, с выдачей буклетов, памяток. | администрация РСП УМР ИО |  | финансирование не требуется |  | Проведено 12 рейдов  |
| 7. | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 100 000,0 | Проведена опашка населенных пунктов протяженностью 8 км.  |
| 8. | Содержание пожарного бокса и пожарных машин  | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 2 554 149,61 | Электроэнергия пожарного бокса, топливо для пожарных машин, запасные части к машинам, инвентарь для первичных мер пожарной безопасности, заработная плата. |
| ***2. Повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала*** |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | администрация РСП УМР ИО | Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |  |  |  Благоустроена 1 общественная территория  |
| 2. | Площадь благоустроенных общественных территорий | администрация РСП УМР ИО |  |  |  | Площадь благоустроенной территории – 2499кв.м.  |
| 3. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | администрация РСП УМР ИО |  |  |  | 0,48 усл.ед.  |
| 4. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | администрация РСП УМР ИО |  |  |  | 15 человек |
| 5. | Обустройство общественных территорий многофункциональной площадки п.Раздолье ул.Пролетарская 21а. | администрация РСП УМР ИО |  | ВСЕГО:Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет  | 661 763,0454 638,56136 264,8670 859,58 | Обустроена беговая дорожка вокруг многофункциональной площадки  |
| 6. | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 20 000,0 | Для вхождения в гос. программу в 2022 году.  |
| ***3.Повышение качества муниципальной среды*** |
| МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» |
| 1. | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б (проект и установка) | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунального хозяйства» | Местный бюджет | 0,0 | Мероприятие не выполнено |
| 2. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 84 000,0 | Мероприятие  |
| 3.  | Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котель-ной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.и сопровождение согласо-вания в Роспотребнадзоре Иркутской области с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект. | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 26 000,0  | Получено положительное заключение  |
| 4. | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Местный бюджет | 30 000,0 | Произведён ремонт и замена уличного освещения  |
| 5. | Осуществление технологического присоединения к электриче-ским сетям д.Борисова (КТП 533, 540) | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 39 091,41 | Освещение д. Борисова  |
| 6. | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 10000,0 | Для вступления в областную программу  |
| 7. | Лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма «Благоустройство территории» | Местный бюджет | 18 125,69 | Контроль качества воды в 3-х общественных колодцах |
| 7. | содержанию территории детских площадок и остановочных пунктов | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 433 696,56 | Проведение субботников, содержание детских площадок, остановочных пунктов, спортивных площадок в рабочем состоянии |
| 8. | Создание и благоустройство детской игровой площадки д.Борисова, ул.Дачная, 42а (гранты) | администрация РСП УМР ИО |  | ВСЕГО:Федеральный бюджетОбластной бюджет Местный бюджет  | 295 000,0235 200,09 800,050 000,0 | Установлена детская площадка в д. Борисава. (мин сельского хозяйства)  |
| 9.  | Приобретение игрового комплекса для детской площадки по ул.Зеленая,13а п.Раздолье (народные инициативы) | администрация РСП УМР ИО |  | ВСЕГО:Областной бюджет Местный бюджет  | 310 000,0296 200,0 13 800,0  | Установлена детская площадка  |
| 10. | "Благоустройство обелиска участникам ВОВ в п.Большая Че-ремшанка ул.1-я Заречная 43а" | администрация РСП УМР ИО |  | ВСЕГО: Районный бюджет Местный бюджет  | 500 000,0 485 000,0 15 000,0 |  |
| 11. | Устройство волейбольно-баскетбольной площадки, велосипедной дорожки с препятствием в п.Октябрьский | администрация РСП УМР ИО |  | ВСЕГО: Районный бюджет Местный бюджет  | 529 203,0485 000,0 44 203,00 |  |
| 12. | Поставка контейнеров (10 шт.), бункеров (2 шт.) для сбора ТКО. | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 345 000,0 | Закуплены контейнера в количестве 10 шт. и 2 бункера  |
| 13. | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 0,0 | Мероприятие перенесено на 2022 год  |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» |
| 14. | Грейдированние дорог в зимний период от снега | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 357 728,28 | Содержание дорог муниципального образования в рабочем состоянии зимний период |
| 15. | Ремонт асфальтобетонного полотна | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 1 396 442,88 | Произведен ремонт дороги п. Раздолье ул.  |
| 16. | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 599 760,0 |  |
| 17. | Грейдированние дорог в летний период | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 0,0 | Мероприятие не выполнено  |
| 18. | Приобретение дорожных знаков | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 0,0 | Мероприятие не выполнено  |
|  | Ремонт гравийного полотна | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 0,0 | Мероприятие не выполнено  |
| ***4.Эффективное муниципальное управление*** |
| МП «Повышение экономической эффективности бюджетных расходов» |
| 1. | Расходы на выплаты главе и персоналу государственных (муниципальных) органов  | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы и администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | Местный бюджет | 7 449 729,54 | Задолженность по заработной плате и начислениям на нее отсутствует |
| 2. | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет  | 686 102,86 | Задолженность по договорам ЖКХ и другим отсутствует |
| 3. | Резервные средства |  |  | Местный бюджет | 0,0 | Резервный фонд не расходовался – 30 000,0 |
| 4. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 16 700,0 | Повышение квалификации прошел 3 муниципальный служащий |
| 5.  | Иные межбюджетные трансферты | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет  | 999 679,32 | Полномочия переданы на уровень района – задолженность отсутствует |
| 6. | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | администрация РСП УМР ИО МКУК «Раздольинский ЦКИСД» | Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «Раздольинский ЦКИСД»» | Местный бюджет  | 3 341 126,25 | Задолженность по заработной плате и начислениям на нее отсутствует |
| 7. | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | администрация РСП УМР ИО МКУК «Раздольинский ЦКИСД» |  | Местный бюджет  | 2 873 327,01 | Задолженность по договорам ЖКХ и другим отсутствует |
| 8. | пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма «Социальная поддержка населения» | Местный бюджет | 146 916,0 | Задолженности по выплате нет |
| 9. | сувенирная продукция ветеранам ВОВ и труженикам тыла, юбилярам. | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 35 000,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение ожидаемых результатов Стратегии социально-экономического развития в 2021 году (оценка)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт** **2019 года** | **Факт** **2020года** | **Оценка** **2021 года** | **Прогноз на:** |  |
| **2022 год** | **2023****год** | **2024 год** |  |
|  |  |  |  |
| **Итоги развития МО** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,***  | **млн.руб.** | **2 772,35**  | **730,04**  | **787,74**  | **819,92**  | **855,82**  | **894,98**  |  |
| *в т.ч. по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | млн.руб. | 2,38 | 2,23 | 2,40 | 2,49 | 2,58 | 2,68 |  |
| Лесоводство и лесозаготовки | млн.руб. | 2,38 | 2,23 | 2,40 | 2,49 | 2,58 | 2,68 |  |
| Рыболовство и рыбоводство | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 2 735,16 | 699,42 | 755,37 | 786,34 | 820,94 | 858,71 |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | млн.руб. | 34,81 | 28,39 | 29,97 | 31,09 | 32,30 | 33,59 |  |
| Прочие | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)*** | млн.руб. | 284,62 | 282,67 | 282,71 | 282,74 | 282,94 | 283,25 |  |
| **Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО** |
| **Промышленное производство:** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (В+C+D+E)* | млн.руб. | 508,8 | 381,4 | 508,8 | 508,8 | 508,8 | 508,8 |  |
| *Индекс промышленного производства - всего\*\*\*:* | % | 106 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Добыча полезных ископаемых (В):** |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг*  | млн.руб. | 508,8 | 381,42 | 508,8 | 508,8 | 508,8 | 508,8 |  |
| *Индекс промышленного производства* | % | 106 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:** |  |  |  |
| *Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях* | млн.руб. | 11,1 |  |  |  |  |  |  |
| *Индекс производства продукции в сельхозорганизациях* | % | 146 |  |  |  |  |  |  |
| **Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов** |
| **Малый бизнес** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Число действующих малых предприятий - всего* | ед. | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
|  *в том числе по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |
| *Лесоводство и лесозаготовки* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| *Рыболовство и рыбоводство* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Добыча полезных ископаемых* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| *Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов*  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Деятельность в области информации и связи | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| *Прочие* | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| *Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО* | % | 134% | 419% | 411% | 410% | 408% | 405% |  |
| *Количество индивидуальных предпринимателей* | ед. | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| ***Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего*** | **млн.руб.** |  |  |  |  |  |  |
| **Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения**  |  |
| ***Численность постоянного населения - всего*** |  чел. | 1 606 | 1 525 | 1 538 | 1 538 | 1 538 | 1 538 |  |
| *зарегистрировано по месту жительства* |  чел. | 1 490 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 |  |
| *проживающие постоянно, но не зарегистрированы* |  чел. | 116 | 105 | 118 | 118 | 118 | 118 |  |
| ***Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,*** |  **чел.** | **272** | **283** | **273** | **280** | **280** | **280** |  |
| ***в том числе:*** |  чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  |  чел. | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Лесоводство и лесозаготовки |  чел. | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Рыболовство и рыбоводство |  чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых |  чел. | 162 | 162 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  чел. | 7 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  |  чел. | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Деятельность в области информации и связи |  чел. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |  чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Образование |  чел. | 34 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг |  чел. | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| Прочие |  чел. | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: |  чел. | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,*  |  чел. | 185 | 185 | 180 | 188 | 188 | 188 |  |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,*** | руб. | 32 070,61 | 31 009,19 | 35 594,67 | 37 005,95 | 39 565,48 | 36 940,48 |  |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Лесоводство и лесозаготовки | руб. | 11 779,10 | 11 084,65 | 26 388,89 | 28 055,56 | 30 000,00 | 10 520,83 |  |
| Добыча полезных ископаемых | руб. | 32 757,20 | 34 140,95 | 37 010,42 | 39 526,04 | 42 255,21 | 45 171,88 |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 14 444,44 | 20 555,56 | 13 020,83 | 16 562,50 | 17 708,33 | 18 923,61 |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | руб. | 10 972,22 | 10 972,22 | 18 899,85 | 19 791,67 | 21 250,00 | 22 708,33 |  |
| Деятельность в области информации и связи | руб. | 16 770,83 | 18 645,83 | 15 610,12 | 14 166,67 | 15 104,17 | 16 145,83 |  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 34 055,56 | 37 000,00 | 40 055,56 | 42 777,78 | 45 722,22 | 18 888,89 |  |
| Образование | руб. | 30 600,78 | 28 442,03 | 33 333,33 | 35 597,83 | 38 061,59 | 40 688,41 |  |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 29 291,67 | 24 416,67 | 31 127,45 | 33 235,29 | 35 539,22 | 37 990,20 |  |
| Прочие | руб. | 46 777,80 | 46 777,80 | 49 138,89 | 49 305,56 | 50 416,66 | 51 666,67 |  |
| *Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,*  | руб. | 31 617,65 | 36 979,17 | 39 506,17 | 41 363,64 | 44 242,42 | 47 272,73 |  |
| *из них по категориям работников:* |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | руб. | 31 617,65  | 36 979,17  | 39 506,17  | 41 363,64  | 44 242,42  | 47 272,73  |  |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)*** | руб. | 17 488,24  | 19 188,35  | 23 830,00  | 25 983,94  | 27 803,39  | 24 331,16  |  |
| ***Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,***  | млн.руб. | 104,64  | 105,27  | 116,48  | 124,34  | 132,94  | 124,12  |  |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)* | 71,85  | 67,16  | 76,03  | 81,93  | 87,66  | 75,76  |  |
| *Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства* | млн.руб. | 1,26  | 1,11  | 0,95  | 1,01  | 1,08  | 1,16  |  |
| *Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы* | млн.руб. | 31,53  | 37,00  | 39,50  | 41,40  | 44,20  | 47,20  |  |
| **Доходный потенциал территориии** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:*** | млн.руб. | 1,373 | 1,446 | 1,548 | 1,620 | 1,698 | 1,781 |  |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Налог на доходы физических лиц*** | млн.руб. | 0,952 | 0,958 | 1,060 | 1,132 | 1,210 | 1,293 |  |
| ***2. Налоги на имущество:*** | млн.руб. | 0,421 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 | 0,488 |  |
| ***Земельный налог*** | млн.руб. | 0,334 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |  |
| *кадастровая стоимость земельных участков,* *признаваемых объектом налогообложения-всего* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Потенциал поступлений земельного налога* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***Налог на имущество физических лиц*** | млн.руб. | 0,124 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |  |
| *Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Налоги со специальным режимом:*** | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Единый налог на вмененный доход* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |

 |
|
|
|  |   |   |   |   |   |   |   |

 Ведущий специалист по финансово-бюджетной политике Е.В. Скрипченко.