18.01.2024г. №6-р

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в  соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», распоряжением Губернатора Иркутской области от 11 января 2024 года №3-р «Об оказании содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Иркутской области в 2024 году», руководствуясь ст.6, ст. 45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;

1.Образовать на период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в 2024 году в следующем составе:

Добрынин С.И.- глава администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, председатель рабочей группы;

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации по организационно- правовой работе, заместитель председателя рабочей группы;

Бажанова Юлия Александровна – ведущий специалист по благоустройству и муниципальному хозяйству, секретарь рабочей группы

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:

Скрипченко Елена Владимировна – ведущий специалист по финансово-бюджетной политике.

Сницарева Ирина Васильевна –ведущий специалист по пожарной безопасности и работе с населением.

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки выборов Президента Российской Федерации на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  в 2024 году (приложение).

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                           С.И.Добрынин

Приложение

к распоряжению №6-р от 18.01.2024 г.

ПЛАН

Мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области в 2024 году

| № п/п |  | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание в поселениях рабочих групп по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в 2024 году | Не позднее 25 января 2024 года | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 2 | Уточнение списков избирателей | Весь период | Специалист администрации (паспортист) |
| 3 | Предоставление на безвозмездной основе помещений для голосования в распоряжение УИКов | 26 февраля-19 марта 2024 года | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 4 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | В соответствии с законодательством | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 5 | Предоставление на безвозмездной основе УИКам двух сейфов (металлических шкафов, металлических ящиков) для хранения избирательной документации и сейф-пакетов | До 4 марта 2024 года | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 6 | Рассмотрение заявок о предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы данных помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности. |
| 7 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 15 февраля 2024 года | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 8 | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для хранения до передачи её в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством | Весь период | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 9 | Предоставление соответствующей УИК на безвозмездной основе помещений для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 5 марта 2024 года | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 10 | Оказание содействия в обеспечении УИКов компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов УИКов об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 5 марта 2024 года | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 11 | Определение перечня резервных помещений для голосования в целях организации непрерывности процесса голосования в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | Не позднее 30 января 2024 года | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования. | Весь период | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 13 | Содействие обеспечению средствами связи избирательных комиссий | Весь период | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 14 | Оказание содействия в предоставлении членам участковых избирательных комиссий, принимающих участие в адресном информировании и оповещении избирателей о дне, времени и месте, а также о формах голосования способом поквартирного (подомового) обхода, транспортных средств | С 17 февраля по 7 марта 2024 года | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 15 | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования | Весь период | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 16 | Организация информационно-разъяснительной работы по порядку проведения выборов Президента РФ | Весь период | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |
| 17 | Проведение мероприятия, направленных на повышение гражданской (электоральной)активности | На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством | Глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |