**25.11.2022Г. №126/а**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №18 ОТ 28.01.2022Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020–2024 ГОДЫ»,** **УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ №143 ОТ 16.12.2019Г. (в редакции постановлений от 17.01.2020г. №6, от 16.03.2020г. №40, от 28.04.2020г. №54, от 13.07.2020г. №70, от 14.08.2020г. №80, от 09.10.2020г. №95, от 07.12.2020г. №105, от 20.01.2021г. №3, от 09.04.2021г. №30, от 02.08.2021г. №40, от 01.07.2021г. №46, от 25.10.2021г. №105, от 21.01.2022г. №8), ЗА 2021 ГОД.**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст.6, ст.45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2024 годы», утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.,за 2021 год, изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. О публиковать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Раздольинский информационный Вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: [http//раздолье-адм.рф/.](file:///F%3A%5C%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%5C%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A0%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C2019%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%5C%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5)

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

 от 25.11.2022г. №126/а

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского**

**сельского поселения Усольского муниципального района**

**Иркутской области» на 2020– 2024 годы», за 2021 год.**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2021 год составляет 3 160,580 тыс. рублей, в том числе за счет:

 - бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 1 649,38тыс. рублей;

 - бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 970,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 306,00 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 235,20 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2021 год составило 2 697,15 тыс. рублей, в том числе за счет:

 - бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 1 185,95 тыс. рублей;

 - бюджет Усольского муниципального района Иркутской области – 970,00 тыс. рублей;

- областной бюджет – 306,00 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 235,20 тыс. рублей (Таблица 1).

В муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2024 годы входят 3 подпрограммы:

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расход(тыс. руб.), годы |
| План на 2021 год | Исполнение за 2021 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«**Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | 3160,58 | 2697,15 | **85,3** |
| областной бюджет (ОБ) |  306,00 | 306,0 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  235,20 | 235,2 | 100  |
| местный бюджет (МБ) | 1649,38 | 1185,95 | 72 |
| Районный бюджет (РБ) | 970,0 | 970,0 | 100 |
| **Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»**  | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО. | **всего** | **360,0** | **110,0** | **30,6** |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет (МБ) | 360,0 | 110,0 | 30,6 |
| ***Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | *Основной исполнитель:*Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **80,55** | **79,09** | **98,2** |
| областной бюджет (ОБ) | **0** | **0** | **0** |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет (МБ) | 80,55 | 79,09 | 98,2 |
| ***Подпрограмма №3 «Благоустройство территории»***  | *Основной исполнитель:*Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **2720,03** | **2508,06** | **92,2** |
| областной бюджет (ОБ) | 306,0 | 306,0 | 100 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 235,2 | 235,2 | 100 |
| местный бюджет (МБ) | 1208,83 | **996,86** | 82,5 |
| Районный бюджет (РБ) | 970,0 | 970,0 | 100 |

2. В результате реализации мероприятий программы за 2021 год были достигнуты следующие целевые показатели по подпрограммам (Приложение №1, №2, №3):

3. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения пять раз, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

4. Таблицу 2 «Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы», изложить в новой редакции (Прилагается).

5. Итоги реализации муниципальной программы характеризуются высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения целевых показателей и задач.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы в целом, уровень эффективности - 85,3 % (оценка эффективности - эффективная).

6. Анализ факторов повлиявших на реализацию мероприятий муниципальной программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий программы в целом.

6.1. На реализацию подпрограммы №1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»» предусматривается 360,00 тыс. руб., за 2021 год кассовые расходы составили 110,00 тыс. руб. или 30,6 %. Экономия бюджетных средств обусловлена тем, что лимиты бюджетных средств ГРБС были доведены до бюджета муниципального образования 21.12.2021г., в связи с чем, выполнение мероприятия «Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б (проект и установка» в 2021 году – не представилось возможным. Заключение договора и выполнение мероприятия будет осуществлено во 2-м квартале 2022года (по окончанию отопительного периода 2021-2022гг.). (Приложение №4).

 6.2. На реализацию подпрограммы №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривается 80,55 тыс. руб., за 2021 год кассовые расходы составили 79,09 тыс. руб. или 98,2%. Мероприятия выполнены в полном объеме. (Приложение №5).

6.3. На реализацию подпрограммы №3 «Благоустройство территории» предусматривается 2 720,03 тыс. руб., за 2021 год кассовые расходы составили 2 508,06 тыс. руб. или 92,2%. Экономия бюджетных средств обусловлена тем, что лимиты бюджетных средств ГРБС были доведены до бюджета муниципального образования 21.12.2021г., **в связи с чем, договора на выполнение мероприятий:**

 - «Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Новая, Подгорная, Таежная, Зеленая, Мира);

- «Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25)»;

 - «Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области»,

**заключены в 2021 году, с условием выполнения мероприятия и оплатой в 2022 году. (Приложение №6).**

На основании вышеизложенного основным фактором повлиявшем на 100% реализацию программных мероприятий является позднее доведение лимитов бюджетных средств ГРБС до бюджета муниципального образования (21.12.2021г.).

7. Мероприятия муниципальной программы в течении 2021 года выполнялись согласно целям, задачам муниципальной программы и основного мероприятия подпрограмм, с достижением конечные результаты реализации муниципальной программы.

Процент исполнения программных мероприятий в целом составляет 85,3%.

Приложение №1

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

**«Содержание и развитие коммунального хозяйства»**

**достигнутых за 2021 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Теплоснабжение**  |
| **1** | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | **Лимиты ГРБС были доведены до бюджета муниципального образования 21.12.2021г., в связи с чем, выполнение мероприятия в 2021 году невозможно.** **Заключение договора и выполнение мероприятия во 2-м** **квартале 2022года (по окончанию отопительного периода)** |
| **2** | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | усл. ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **3** | Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.и сопровождение согласования в Роспотребнадзоре Иркутской области с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект. | усл. ед. | **1** | **1** | **100** |  |

Приложение №2

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

 **достигнутых за 2021 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | усл. ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **2** | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | усл. ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **3** | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям д.Борисова (КТП 533) | усл. ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **4** | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям д.Борисова (КТП 540) | усл. ед. | **1** | **1** | **100** |  |

Приложение №3

 к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**достигнутых за 2021 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **2** | Оформление земельных участков под детскими площадками п.Октябрьский, п.Большая Черемшанка,д.Борисова | шт. | **3** | **3** | **100** |  |
| **3** | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Новая,Подгорная, Таежная,Зеленая, Мира) | шт. | **5** | **0** | **0** | **Лимиты ГРБС были доведены до бюджета муниципального образования 21.12.2021г., в связи с чем, выполнение мероприятия в 2021 году невозможно.****Выполнение мероприятия в 1-м кв. 2022г.** |
| **4** | Услуги по содержанию территории | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **5** | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **6** | Создание и благоустройство детской игровой площадки д.Борисова, ул.Дачная, 42а (гранты) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **7** | Оформление бесхозных объектов (мост через р. Большая Черемшанка 3 шт. и п.Октябрьский 2 шт.) | шт. | **5** | **5** | **100** |  |
| **8** | Оформление земельных участков под пожарным боксом ул.Пролетарская,1 | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **9** | Приобретение игрового комплекса для детской площадки по ул.Зеленая,13а п.Раздолье (народные инициативы) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **10** | "Благоустройство обелиска участникам ВОВ в п.Большая Черемшанка ул.1-я Заречная 43а" | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **11** | Устройство волейбольно-баскетбольной площадки, велосипедной дорожки с препятствием в п.Октябрьский | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **12** | Оформление бесхозных сооружений, услуги по технической инвентаризации сооружения-платина через реку Маня в поселке Октябрьский Усольского района Иркутской области) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **13** | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | шт. | **1** | **0** | **0** | **Лимиты ГРБС были доведены до бюджета муниципального образования 21.12.2021г., в связи с чем, выполнение мероприятия в 2021 году невозможно.****Выполнение мероприятия в 1-м кв. 2022г.** |
| **14** | Поставка контейнеров (10 шт.), бункеров (2 шт.) для сбора ТКО. | шт. | **12** | **12** | **100** |  |
| **15** | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | шт. | **1** | **0** | **0** | **Лимиты ГРБС были доведены до бюджета муниципального образования 21.12.2021г., в связи с чем, выполнение мероприятия в 2021 году невозможно.****Договор заключен. Выполнение мероприятия в период с 15.05.2022г. по 01.07.2022г.** |

Приложение №4

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 2021 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| **Основное мероприятие:** Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями Раздольинского муниципального, повышение качества и бесперебойное обеспечение оказываемых потребителям коммунальных услуг. |
| **Теплоснабжение** |
| 1 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | 0 | 250 000,0 | 100 | 0 | 0 | **Лимиты ГРБС были доведены до бюджета муниципального образования 21.123.2021г., в связи с чем, выполнение мероприятия в 2021 году невозможно.** |
| 2 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | 0 | 84 000,00 | 100 | 84 000,00 | 100 |  |
| 3 | Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.и сопровождение согласования в Роспотребнадзоре Иркутской области с полученим санитарно-эпидемиологического заключения на проект. | 0 | 26 000,0 | 100 | 26 000,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **0** | **360 000,00** | **100** | **110 000,00** | **30,6** |  |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» |
| **Теплоснабжение** |
| 1 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б (проект и установка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,0 | 84,0 |
| 3 | Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.и сопровождение согласования в Роспотребнадзоре Иркутской области с полученим санитарно-эпидемиологического заключения на проект. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 26,0 |
| **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **360,0** | **110,0** |

Приложение №5

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 2021 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| **Основное мероприятие:** «Организация и обеспечение уличного освещения населенных пунктов» |
| 1 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 30 000,0 | 30 000,0 | 100 | 30 000,0 | 100 |  |
| 2 | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 10 000,00 | 100 |  |
| 3 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (КТП 533) | 0,0 | 550,00 | 100 | 550,00 | 100 |  |
| 4 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (КТП 540) | 0,0 | 40 000,00 | 100 | 38 541,41 | 96,4 |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **40 000,00** | **80 550,00** | **100** | **79 091,41** | **99,1** |  |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,0 |
|  | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (КТП 533) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 0,55 |
| 2 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям (КТП 540) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 38,541 |
| **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80,55** | **79,091** |

Приложение №6

 к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 2021 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| **Основное мероприятие:** «Обеспечение экологического и санитарного состояния территории поселения и работы по озеленению. Организация зон отдыха». |
| ПП «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0,00 | 18 130,00 | 100 | 18 125,69 | 100 |  |
| 2 | Оформление земельных участков под детскими площадками п.Октябрьский, п.Большая Черемшанка,д.Борисова | 0,0 | 18 000,00 | 100 | 18 000,00 | 100 |  |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Новая,Подгорная, Таежная,Зеленая, Мира) | 0,0 | 80 000,00 | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий согласно условиям договора в 1-м кв. 20222 г. |
| 4 | Услуги по содержанию территории | 290 000,00 | 406 310,00 | 100 | 406 306,56 | 100 |  |
| 5 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 20 000,00 | 27 390,00 | 100 | 27 390,00 | 100 |  |
| 6 | Создание и благоустройство детской игровой площадки д.Борисова, ул.Дачная, 42а (гранты) | 105 000,00 | 295 000,00 | 100 | 295 000,0 | 100 |  |
| 7 | Оформление бесхозных объектов (мост через р. Большая Черемшанка 3 шт. и п.Октябрьский 2 шт.) | 0 | 44 000,00 | 100 | 44 000,00 | 100 |  |
| 8 | Оформление земельных участков под пожарным боксом ул.Пролетарская,1 | 0 | 7 000,00 | 100 | 7 000,00 | 100 |  |
| 9 | Приобретение игрового комплекса для детской площадки по ул.Зеленая,13а п.Раздолье (народные инициативы) | 310 000,00 | 310 000,00 | 100 | 310 000,0 | 100 |  |
| 10 | "Благоустройство обелиска участникам ВОВ в п.Большая Черемшанка ул.1-я Заречная 43а" | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 | 500 000,00 | 100 |  |
| 11 | Устройство волейбольно-баскетбольной площадки, велосипедной дорожки с препятствием в п.Октябрьский | 529 203,00 | 529 203,00 | 100 | 529 203,00 | 100 |  |
| 12 | Оформление бесхозных сооружений, услуги по технической инвентаризации сооружения-платина через реку Маня в поселке Октябрьский Усольского района Иркутской области) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 | 8 000,00 | 80 |  |
| 13 | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия согласно договора в 1-м кв. 2022г. |
| 14 | Поставка контейнеров (10 шт.), бункеров (2 шт.) для сбора ТКО. | 345 000,00 | 345 000,00 | 100 | 345 000,0 | 100 |  |
| 15 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия согласно муниципального контракта с 16.05.2022г. по 01.07.2022г. |
|  | **Всего:** | **2 239 203,00** | **2 720 033,00** |  | **2 508 055,25** | **92,2** |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПП «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,13 | 18,13 |
| 2 | Оформление земельных участков под детскими площадками п.Октябрьский, п.Большая Черемшанка,д.Борисова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Новая,Подгорная, Таежная,Зеленая, Мира) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 |
| 4 | Услуги по содержанию территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406,31 | 406,307 |
| 5 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,39 | 27,39 |
| 6 | Создание и благоустройство детской игровой площадки д.Борисова, ул.Дачная, 42а (гранты) | 235,2 | 235,2 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| 7 | Оформление бесхозных объектов (мост через р. Большая Черемшанка 3 шт. и п.Октябрьский 2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,0 | 44,0 |
| 8 | Оформление земельных участков под пожарным боксом ул.Пролетарская,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 7,0 |
| 9 | Приобретение игрового комплекса для детской площадки по ул.Зеленая,13а п.Раздолье (народные инициативы) | 0 | 0 | 296,2 | 296,2 | 0 | 0 | 13,8 | 13,8 |
| 10 | "Благоустройство обелиска участникам ВОВ в п.Большая Черемшанка ул.1-я Заречная 43а" | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,0 | 485,0 | 15,0 | 15,0 |
| 11 | Устройство волейбольно-баскетбольной площадки, велосипедной дорожки с препятствием в п.Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,0 | 485,0 | 44,203 | 44,203 |
| 12 | Оформление бесхозных сооружений, услуги по технической инвентаризации сооружения-платина через реку Маня в поселке Октябрьский Усольского района Иркутской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 8,0 |
| 13 | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
| 14 | Поставка контейнеров (10 шт.), бункеров (2 шт.) для сбора ТКО. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,0 | 345,0 |
| 15 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  | **Всего:2720,033** | **235,2** | **235,2** | **306,0** | **306,0** | **970,0** | **970,0** | **1208,833** | **996,86** |

Таблица 2

к муниципальной программе

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы»**

|  |
| --- |
|  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Нормативная ссылка |
| 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» |
|  | Подпрограмма 1 **«Содержание и развитие коммунального хозяйства»** |
|  | **Теплоснабжение** |  |
| 1 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | 250,0 | 1. - Муниципальный контракт
 |
| 2 | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | 84,0 | 1. Муниципальный контракт №01/2021 от 20.04.2021г. Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б.
 |
| 3 | Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.и сопровождение согласования в Роспотребнадзоре Иркутской области с полученим санитарно-эпидемиологического заключения на проект. | 26,0 | 1. Муниципальный контракт №01-11/2021 от 25.10.2021г. Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.и сопровождение согласования в Роспотребнадзоре Иркутской области с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект.
 |
|  | Подпрограмма 2 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 1 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 30,00 | Договор ГПХ |
| 2 | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | 10,0 | Муниципальный контракт №12/2020 от 30.11.2020г. «Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» |
| 3 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям д.Борисова (КТП 533) | 0,55 | Муниципальный контракт №546/21-ЦЭС от 23.11.2021г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
| 4 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям д.Борисова (КТП 540) | 38,541 | Муниципальный контракт №1336/21-ЦЭС от 27.12.2021г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |
|  | Подпрограмма 3 **«Благоустройство территории»**  |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 18,13 | Договор на оказание услуг №612 от 11.05.2021г. |
| 2 | Оформление земельных участков под детскими площадками п.Октябрьский, п.Большая Черемшанка,д.Борисова | 18,0 | Договор №70/2021 от 25.05.2021г. «на выполнение кадастровых работ» |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Новая,Подгорная, Таежная,Зеленая, Мира) | 78,634(оплата в 2022 г.) | Договор на оказание услуг №003001 от 20.12.2021г. |
| 4 | Услуги по содержанию территории | 406,307 | Договор №2101/2021 от 11.01.2021г. «на оказание услуг по предоставлению рабочего» |
| 5 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 27,39 | Договор ГПХ от 14.05.202г. |
| 6 | Создание и благоустройство детской игровой площадки д.Борисова, ул.Дачная, 42а (гранты) | 295,0 | Договр №091-2021 от 15.06.2021г. на приобретение детских элементов для детской игровой площадки д.Борисова, ул.Дачная, 42а |
| 7 | Оформление бесхозных объектов (мост через р. Большая Черемшанка 3 шт. и п.Октябрьский 2 шт.) | 44,0 | Договор №68/2021-ТИ от 25.05.2021г. «Услуги по технической инвентаризации следующих сооружений (мосты): - сооружения, расположенные по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Октябрьский (2 шт.); - сооружения, расположенные по адресу: Иркутская область, Усольский район, через р.Большая Черемшанка (3 шт.) |
| 8 | Оформление земельных участков под пожарным боксом ул.Пролетарская,1 | 7,0 | Договор №69/2021 от 25.05.2021г. «на выполнение кадастровых работ» |
| 9 | Приобретение игрового комплекса для детской площадки по ул.Зеленая,13а п.Раздолье (народные инициативы) | 310,0 | Договор №090-2021 от 15.06.202г. на приобретение детского комплекса на детскую площадку по ул.Зеленая,13а п.Раздолье |
| 10 | "Благоустройство обелиска участникам ВОВ в п.Большая Черемшанка ул.1-я Заречная 43а" | 500,0 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 08/2021 от 13.08.2021г. «На выполнение работ по благоустройству обелиска участникам ВОВ в п.Большая Черемшанка по ул.1-я Заречная 43а. |
| 11 | Устройство волейбольно-баскетбольной площадки, велосипедной дорожки с препятствием в п.Октябрьский | 529,203 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 08/2021-а от 13.08.2021г. «Устройство волейбольно-баскетбольной площадки, велосипедной дорожки с препятствием в п.Октябрьский |
| 12 | Оформление бесхозных сооружений, услуги по технической инвентаризации сооружения-платина через реку Маня в поселке Октябрьский Усольского района Иркутской области) | 8,0 | Договор №206/2021-ТИ от 16.12.2021г. «на оказание кадастровых услуг |
| 13 | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | 30,0(оплата в 2022 г.) | Договор №207/2021 от 16.12.2021г. «на выполнение кадастровых работ». |
| 14 | Поставка контейнеров (10 шт.), бункеров (2 шт.) для сбора ТКО. | 345,0 | Муниципальный контракт № 23/1-12/2021 от 20.12.2021г. на поставку товара |
| 15 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | 100,0(оплата в 2022 г.) | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 23-12/2021 от 23.12.2021г. «Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области» |

Специалист администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области М.З.Баранова