**19.07.2022г.№71**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2022-2024 ГОДЫ», И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ**

**2022 ГОДА**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации №73 от 04.10.2013г. « Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования» с изменениями № 112 от 16.11.2018 г., руководствуясь ст.22, с.т.46 Устава Раздольинского сельского поселения, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №127 от 24.12.2021г.,согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм. рф/.

Глава Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С. И. Добрынин

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2022-2024**

**ГОДЫ» ЗА 2022 год**

Основными целями муниципальной программы «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2022-2024 годы» являются:

1.Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и проведение мероприятий по противодействию терроризму и экстремистских проявлений.

2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

3.Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

4.Создание необходимых условий для своевременного информирования населения от угроз возникновения паводковых ситуаций, уменьшение материального ущерба от паводков.

5.Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения.

Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

-Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования.

-Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности

-Предупреждение пожаров природного и техногенного характера.

-Обеспечение безопасности на водных объектах, и повышение эффективности проведения разъяснительной работы с населением.

-Обеспечение эффективного предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках подпрограмм « Обеспечение пожарной безопасности» и «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» проводились следующие мероприятия: проводилось информирование населения сельского поселения о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на водных объектах (реках), находящихся на территории сельского поселения на собраниях, сходах граждан, проводились рейдовые мероприятия (по дворовые обходы) с выдачей листовок, памяток по противопожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах, проводились рейдовые мероприятия по патрулированию береговой линии водных объектов, находящихся на территории населенных пунктов муниципального образования с целью предотвращения несчастных случаев на водоемах. Информация по пожарной безопасности, и безопасному поведению на водных объектах, размещалась на сайте администрации, в мессенджере Viber в группах «Раздолье», «Большая Черемшанка». Проводилась установка информационных и запрещающих знаков на водных объектах в границах населённых пунктов муниципального образования: «Купание запрещено», «Выход , выезд на лёд запрещен», «Осторожно! Тонкий лёд»

В результате реализации мероприятий программы за первое полугодие 2022года год были достигнуты следующие показатели (приложение№1)

За отчетный период изменения в муниципальную программу не вносились. На реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 14824,21 рублей., использовано 1105,73 рублей , что составило 7.45 %

Специалист по

пожарной безопасности

и работе с населением И. В. Сницарева

Приложение №1

Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

сельского поселения

71 от 19.07.2022г.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за первое полугодие 2022года** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции,  Руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий  (фактические расходы) | | |
| Руб. | В % от предусмотренного муниципальной программой | руб | % | В т.ч.  Кредиторская задолженность за отчетный период ,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Защита Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2656,88 | 2656,88 | 100 | 1105,73 | 41,61 | 0 |
| 2 | подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1.Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального Района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций | 306,22 | 306,22 | 100 | 10,00 | 3,26% | 0,00 |
| 2.2 | 2.Обеспечение пожарной безопасности | 2349,66 | 2349,66 | 100% | 1095,73 | 46,63% | 0,00 |
| 2.3 | 3.Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 1,00 | 1,00 | 100% | 0,00 | 0% | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование **подпрограммы**, основного мероприятия ,мероприятия | Объем финансирования, тыс, руб. | | | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | Бюджет Иркутской области | | | Бюджет муниципального района | | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | | план на год | факт | | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1 | Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | 0,00 | 0,00 | 14496,1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 327,8 | | 0,00 |
|  | Обеспечение пожарной безопасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2349,66 | | 1095,73 |
|  | Обеспечение безопасности на водных объектах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1,00 | | 0,00 |

Приложение №2 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

Сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№71 от 19.07.2022г.

**Анализ объема финансирования подпрограммы №1 «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции,  Руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий  (фактические расходы) | | |
| Руб. | В % от предусмотренного муниципальной программой | Руб. | % | в т. ч.  кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\* 100% | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма №1 «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций» | всего, в том числе: | 327,8 | 100 | 10,0 | 3,05 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем | 1,00 | 1,00 | 100 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле 2» | 28,8 | 28,8 | 100% | 10,00 | 34,72 | 0 |
| 1.3 | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) | 2,0 | 2,0 | 100% | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации  « Инженерная защита п. Раздолье от негативного воздействия вод реки Китой | 295,91 | 295,91 | 100% | 0,00 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ,мероприятия | Объем финансирования, тыс, руб. | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | Бюджет Иркутской области | | Бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма №1 «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций» | 0,00 | 0,00 | 17792,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,71 | 10,00 |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.2 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,8 | 10,0 |
| 1.3 | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения. ( антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации «Инженерная защита п. Раздолье от негативного воздействия вод р. Китой» | 0,00 | 0,00 | 17792,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,91 | 0,00 |

Приложение №3Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

Сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№71 от 19.07.2022 г.

**Анализ объема финансирования подпрограммы №2 «Обеспечение пожарной безопасности» за счет бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за первое полугодие**

**2022 года (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции,  Руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий  (фактические расходы) | | |
| Руб. | В % от предусмотренного муниципальной программой | Руб. | % | в т. ч.  кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\* 100% | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма №2 « Обеспечение пожарной безопасности» | всего, в том числе: | 2349,66 | 100% | 1095,73 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выплата заработной платы с начислениями водителям пожарных автомобилей (4 ед) | 2082,66 | 2082,66 | 100% | 862,51 | 41,41% | 0 |
| 2.2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 7,00 | 7,00 | 100% | 2,68 | 38,28% | 0 |
| 2.3 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов | 100,00 | 100,00 | 100% | 100,00 | 100% | 0 |
| 2.4 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля | 40,00 | 40,00 | 100% | 20,97 | 52,42 | 0 |
| 2.5 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | 20,00 | 20,00 | 100% | 12,13 | 60,65 | 0 |
| 2.6 | Закупка электроэнергии для пожарного бокса | 100,00 | 100,00 | 100% | 97,43 | 97,43 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ,мероприятия | Объем финансирования, тыс, руб. | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | Бюджет Иркутской области | | Бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| План на год | факт | План на год | факт | План на год | факт | План на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Выплата заработной платы с начислениями водителям пожарных автомобилей(4 ед) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2082,66 | 862,51 |
| 2.2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2,68 |
| 2.3 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.4 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 20,97 |
| 2.5 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 12,13 |
| 2.6 | Закупка электроэнергии для пожарного бокса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 97,43 |

Приложение №4 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

№ 71от 19.07.2022г.

**Анализ объема финансирования подпрограммы №3 «Обеспечение безопасности на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции,  Руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий  (фактические расходы) | | |
| Руб. | В % от предусмотренного муниципальной программой | Руб. | % | в т. ч.  кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\* 100% | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма №3 «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах | 1,00 | 1,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ,мероприятия | Объем финансирования, тыс, руб. | | | | | | | |
| Федеральный бюджет | | Бюджет Иркутской области | | Бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма №3 « Обеспечение безопасности на водных объектах» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 |

Приложение №5 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

№71 от 19.07.2022г.

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной, целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Первый год  действия  программы  2022 | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 | **Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций** |  |  |
|  |  |
| 2 | Мероприятие | 2 |  |
| 1.1 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле2» | 10,0 | Договор №2-2022 РО об оказании услуг размещения оборудования и обеспечения его функционирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2** | **Обеспечение пожарной безопасности** |  |  |
| 2.1 | Выплата заработной платы с начислениями водителям пожарных автомобилей (4 ед) | 862,51 |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 2,68 | Контракт №6/22 ТОиР ПС на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации от01.01.2022 |
| 2.3 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. | 100,00 | Договор №01/04/2022 на выполнение работ по противопожарной опашке вокруг населенных пунктов. |
| 2.4 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля | 20,97 | Договор поставки нефтепродуктов |
| 2.5 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | 12,13 | Содержание пожарного автомобиля. |
| 2.6 | Закупка электроэнергии для пожарного бокса | 97,43 |  |