**17.02.2023г. №22**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2022-2025 ГОДЫ», И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 ГОД**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации №73 от 04.10.2013г. «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования» с изменениями № 112 от 16.11.2018 г., руководствуясь ст.22, с.т.46 Устава Раздольинского сельского поселения, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №127 от 24.12.2021г., согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм. рф/.

Глава Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С. И. Добрынин

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2022-2025**

**ГОДЫ» ЗА 2022 год**

Основными целями муниципальной программы «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2022-2025 годы» являются:

1.Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и проведение мероприятий по противодействию терроризму и экстремистских проявлений.

2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

3.Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

4.Создание необходимых условий для своевременного информирования населения от угроз возникновения паводковых ситуаций, уменьшение материального ущерба от паводков.

5.Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения.

Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

-Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования.

-Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности

-Предупреждение пожаров природного и техногенного характера.

-Обеспечение безопасности на водных объектах, и повышение эффективности проведения разъяснительной работы с населением.

-Обеспечение эффективного предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках подпрограмм « Обеспечение пожарной безопасности» и «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» проводились следующие мероприятия: проводилось информирование населения сельского поселения о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на водных объектах (реках), находящихся на территории сельского поселения на собраниях, сходах граждан, проводились рейдовые мероприятия (по дворовые обходы) с выдачей листовок, памяток по противопожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах, проводились рейдовые мероприятия по патрулированию береговой линии водных объектов, находящихся на территории населенных пунктов муниципального образования с целью предотвращения несчастных случаев на водоемах. Информация по пожарной безопасности, и безопасному поведению на водных объектах, размещалась на сайте администрации, в мессенджере Viber в группах «Раздолье», «Большая Черемшанка». Проводилась установка информационных и запрещающих знаков на водных объектах в границах населённых пунктов муниципального образования: «Купание запрещено», «Выход, выезд на лёд запрещен», «Осторожно! Тонкий лёд».

В результате реализации мероприятий программы за 2022 год были достигнуты следующие показатели (приложение№1)

За отчетный период изменения в программу вносились (пост № 70 от 19.07.2022г., пост № 116 от 03.11.2022г., пост №146 от 22.12.2022г.). На реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 13 698 537,95 рублей., использовано 3086096,71 рублей, что составило 22,53 %.

В связи с продлением срока исполнения контракта, денежные средства, предусмотренные в подпрограмме №1 «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций», мероприятие «Разработка проектно-сметной документации «Инженерная защита п. Раздолье от негативного воздействия вод реки Китой»» на 2022 в размере 10 555,04 тыс. рублей, (из них 210 570 рублей из бюджета поселения) перенесены на 2023 год.

Специалист по

пожарной безопасности

и работе с населением И. В. Сницарева

Приложение №1

Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

сельского поселения

№ 22 от 17.02.2023г

**АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №1**

**«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование показателя результативности | ед. изм. | Значение показателя результативности | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год  | факт | Ст.5\ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |
| 1 | Обучение населения правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | часы | 12 | 12 | 100 |  |
| 2 | Проведение тренировок с личным составом ПВР  | часы | 4 | 4 | 100 |  |
| 3 | Проведение тренировок с личным составом ПЭП | часы | 4 | 4 | 100 |  |
|  | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП)необходимым инвентарем | усл ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | Арендная плата за пользование имуществом «ООО» Т2 мобайл»(размещение оборудования системы оповещения. | усл.ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации « Инженерная защита п. Раздолье от негативного воздействия вод реки Китой» | усл.ед. | 1 | 0 | 0 |  |

 Приложение №2

Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

сельского поселения

№ 22 от 17.02.2023г

**АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование показателя результативности | ед. изм | Значение показателя результативности | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
|  | план на год  | факт | Ст.5\ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |
| 1 | Информирование населения о правилах противопожарной безопасности на собраниях, сходах граждан. | кол-во | 12 | 12 | 100% |  |
| 2 | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер пожарной безопасности, с выдачей буклетов, памяток. | Кол-во | 12 | 12 | 100% |  |
| 3 |  Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов | км. | 8 | 8 | 100% |  |
| 4 |  Выплата заработной платы с начислениями водителям пожарных автомобилей (4 ед) | усл. ед | 1 | 1 | 100% |  |
| 5 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | усл.ед | 1 | 1 | 100% |  |
| 6 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | усл.ед | 1 | 1 | 100% |  |
| 7 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | усл. ед | 1 | 1 | 100% |  |
| 8 | Закупка электроэнергии для пожарного бокса | усл.ед. | 1 | 1 | 100% |  |
| 9 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля | усл.ед | 1 | 1 | 100% |  |
| 10 | Приобретение пожарного инвентаря для обеспечений первичных мер пожарной безопасности(воздуходувка, ранцевые опрыскиватели «Ермак») | усл.ед | 1 | 1 | 100% |  |

 Приложение №3

Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

сельского поселения

№ 22 от 17.02.2023г

**АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №3**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование показателя результативности | ед.изм. | Значение показателя результативности | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год  | факт | Ст.5\ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |
| 1 | Информирование населения о правилах поведения на водных объектах, на собраниях, сходах граждан | кол-во | 12 | 12 | 100% |  |
| 2 | Обучение населения правилам поведения на водных объектах на собраниях, сходах граждан | кол-во | 12 | 12 | 100% |  |
| 3 | Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах | усл. ед | 1 | 1 | 100% |  |

Приложение №4

Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

сельского поселения

№ 22 от 17.02.2023г.

 **Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2022год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции,Руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  Фактическое выполнение мероприятий(фактические расходы) |
| Руб. |  В % от предусмотренного муниципальной программой | руб | % | В т.ч.Кредиторская задолженность за отчетный период ,руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Защита Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13698537,95 | 13698537,95 | 100 | 3086096,71 | 22,53 |  0 |
| 2 | подпрограмма  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  1.Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального Района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций | 29000,00 | 29000,00 | 100 | 28801,00 | 99,31% | 0,00 |
| 2.2 | 2.Обеспечение пожарной безопасности | 3129900,00 | 3129900,00 | 100% | 3042890,71 | 97,25% |  |
| 2.3 | 3.Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 14500,00 | 14500,00 | 100% | 14405,00 | 0% | 99,34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п  | Наименование **подпрограммы**, основного мероприятия ,мероприятия | Объем финансирования руб. |
| Федеральный бюджет | Бюджет Иркутской области | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения |
| план на год | факт | план на год  | факт | план на год  | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | 0,00 | 0,00 | 10526037,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,8 | 28800 |
| 2 | Обеспечение пожарной безопасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3129000,00 | 3042890,71 |
| 3 | Обеспечение безопасности на водных объектах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14500,00 | 14405,00 |

Приложение №5 Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

Сельского поселения

Усольского муниципального района

 Иркутской области

№ 22 от 17.02.2023г.

**Анализ объема финансирования подпрограммы №1 «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции,Руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий(фактические расходы) |
| Руб. | В % от предусмотренного муниципальной программой | Руб. | % | в т. ч.кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\* 100% | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Подпрограмма №1 «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций»  | всего, в том числе: |  | 100 | 2880100,00 | 12,10 | 0 |
| 2 | 2395700,00 |  | 2880100,00 |  |  |
| 2 | мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем | 5000,00 | 5000,00 | 100 | 4801,00 | 96 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле 2» | 24000,00 | 24000,00 | 100% | 24000,00 | 100 | 0 |
| 1.3 |  Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) | 0,0 | 0,0 | 100% | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации« Инженерная защита п. Раздолье от негативного воздействия вод реки Китой | 210570,00 | 210570,00 | 100% | 0,00 | 0 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ,мероприятия | Объем финансирования, руб. |
| Федеральный бюджет | Бюджет Иркутской области | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения |
| план на год | факт | план на год  | факт | план на год  | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма №1 «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций» | 0,00 | 0,00 | 10315000,470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239570,00 | 28801,00 |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 4801,00 |
| 1.2 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле 2» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 |
| 1.3 | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения. ( антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации «Инженерная защита п. Раздолье от негативного воздействия вод р. Китой» | 0,00 | 0,00 | 10315,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 570,00 | 0,00 |

Приложение №6 Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

Сельского поселения

Усольского муниципального района

 Иркутской области

№22 от 17.02.2023г.

**Анализ объема финансирования подпрограммы №2 «Обеспечение пожарной безопасности» за счет бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за первое полугодие**

 **2022 года (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции,Руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий(фактические расходы) |
| Руб. | В % от предусмотренного муниципальной программой | Руб. | % | в т. ч.кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\* 100% | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Подпрограмма №2 « Обеспечение пожарной безопасности»  | всего, в том числе: | 3129000,00 | 100% | 3042,890,71 | 97,25 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выплата заработной платы с начислениями водителям пожарных автомобилей (4 ед) | 2506100,00 | 2506100,00 | 100% | 2434172,79 | 97,13 | 0 |
| 2.2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 7000,00 | 7000,00 | 100% | 6437,76 | 92,0% | 0 |
| 2.3 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов | 100 000,00 | 100 000,00 | 100% | 100 000,00 | 100% | 0 |
| 2.4 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля | 40 000,00 | 40 000,00 | 100% | 40 000,00 | 100 | 0 |
| 2.5 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | 52500,00 | 52 500,00 | 100% | 51 210,50 | 96,03 | 0 |
| 2.6 | Закупка электроэнергии для пожарного бокса | 200000,00 | 200000,00 | 100% | 188758,24 | 94,3 | 0 |
|  | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 500,00 | 500,00 | 100% | 110,66 | 22,13 | 0 |
|  | Приобретение пожарного инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности(воздуходувка, ранцевые опрыскиватели « Ермак» | 222400,00 | 222400,00 | 100% | 221290,00 | 99,5 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ,мероприятия | Объем финансирования, руб. |
| Федеральный бюджет | Бюджет Иркутской области | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения |
| План на год | факт | План на год  | факт | План на год  | факт | План на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Выплата заработной платы с начислениями водителям пожарных автомобилей(4 ед) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2506100,00 | 2434172,79 |
|  2.2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 6437,52 |
| 2.3 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2.4 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 2.5 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 50 121,50 |
| 2.6 | Закупка электроэнергии для пожарного бокса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 188 758,24 |
| 2.7 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 110,66 |
| 2.8 | Приобретение пожарного инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности(воздуходувка, ранцевые опрыскиватели «Ермак»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 400,00 | 221 290,00 |

Приложение №7 Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

сельского поселения

 Усольского муниципального

 района Иркутской области

№22 от 17.02.2023г.

**Анализ объема финансирования подпрограммы №3 «Обеспечение безопасности на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции,Руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий(фактические расходы) |
| Руб. | В % от предусмотренного муниципальной программой | Руб. | % | в т. ч.кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\* 100% | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Подпрограмма №3 «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций»  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | 15000,00 | 100 | 14405,00 | 96,03 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ,мероприятия | Объем финансирования, руб. |
| Федеральный бюджет | Бюджет Иркутской области | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения |
| план на год | факт | план на год  | факт | план на год  | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма №3 « Обеспечение безопасности на водных объектах» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 14405,00 |
|  | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 14405,00 |

Приложение №8 Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

сельского поселения

 Усольского муниципального

 района Иркутской области

№22 от 17.02.2023г.

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной, целевой программы, основного мероприятия, мероприятия |  Первый год действия программы 2022 | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 |  **Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций** | 3086096,71 руб |  |
|  |  |
| 2 | Мероприятие  | 2 |  |
| 1.1 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле2»  | 24000,00 | Договор №2-2022 РО об оказании услуг размещения оборудования и обеспечения его функционирования |
|  | Изготовление табличек для приемного эвакуационного пункта | 4801,00 | Договор №01/12-2022 Изготовление табличек для приемного эвакуационного пункта от 05.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2** | **Обеспечение пожарной безопасности** |  |  |
| 2.1 | Выплата заработной платы с начислениями водителям пожарных автомобилей (4 ед) | 2434172,79 |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 6437,76 | Контракт №6/22 ТОиР ПС на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации от01.01.2022 |
| 2.3 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. | 100 000,00 | Договор №01/04/2022 на выполнение работ по противопожарной опашке вокруг населенных пунктов. |
| 2.4 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля  | 40000,00 | Договор поставки нефтепродуктов |
| 2.5 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | 51210,50 | Содержание пожарного автомобиля. |
| 2.6 | Закупка электроэнергии для пожарного бокса  | 188758,24 | Муниципальный контракт бюджетного потребителя № 2265от 01.01.2022г. |
| 2.7 | Приобретение пожарного инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности(воздуходувка, ранцевые опрыскиватели «Ермак» | 221290,00 | Договор поставки №3776 от 26.12.2022 |
| 2.8. | Уплата налогов, сборов и иных платежей, штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров) | 110,66 |  |
|  | **Обеспечение безопасности на водных объектах** |  |  |
| 2.9. | Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах | 14405,00 | Договор №02\10-2022 Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах 07.10.2022г. |