Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «26» августа 2014г. № 72 п. Раздолье.

**Об утверждении отчета о ходе работы по муниципальной целевой программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы»**

**и об эффективности использования финансовых средств**

**за 2 квартал (полугодие) 2014 год**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. № 73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, руководствуясь ст. 45, Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2 квартал (полугодие) 2014 год согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин

Приложение к постановлению администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования от 26 августа 2014 г. №72

**Отчет о ходе работы по муниципальной целевой программе**

**«Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2 квартал (полугодие) 2014 год.**

Постановлением администрации сельского поселения №89 от 01.11.2013 г. утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований  (тыс. руб.) | | |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований  на 2014г. | Исполнено (кассовые расходы) за 2 квартал 2014 г. | Степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Благоустройство населённых пунктов на период 2014 - 2016 годы» | Ответственный исполнитель: | **105** | **12** | **80** |
| *Администрация Раздольинского МО* |
|  |
| Транспортные услуги: содержание дорог в весенний, летний и осенний период, в том числе иных транспортных инженерных сооружений, обочин, автобусных остановок |  | 13 | 0 | 0 |
| Изготовление аншлагов п.Раздолье, д.Борисова |  | 64 | 0 | 0 |
| Оформление земельных участков под детские площадки |  | 12 | 12 | 100 |
| Установка детских, спортивных площадок |  | - | - | - |
| Подготовка пакета документов для раздела земельного участка с К№38:16:000110:6, находящегося по адресу Усольский район, Усольское лесничество, Тойсуковское участковое лесничество, Китойская дача, эксплуатационные леса, кв№№17-24,45,64-74,87-92,104-117,120-130,142-146,182,183,235 (с К№38:16:000110:6- размежевание земельного участка) |  | 16 | 0 | 0 |

2. Объемы и целевое использование средств по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы» по результатам

за 2 квартал (полугодие) 2014 года.

На реализацию муниципальной программы с ИП Орлов В.Г. заключен договор №78 от 30.12.2013 г. на выполнение работ по подготовке пакета документов для постановки на кадастровый учет земельных участков для размещения детской площадки по адресу:

- Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Зеленая, 13а;

- Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Советская, 14а;

и земельного участка для размещения спортивной площадки по адресу:

- Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Пролетарская, 21а на общую сумму 12000,00 (двенадцать тысяч рублей) 00 коп.

Так же с ИП Орлов заключен договор на подготовка пакета документов для раздела земельного участка с К№38:16:000110:6, находящегося по адресу Усольский район, Усольское лесничество, Тойсуковское участковое лесничество, Китойская дача, эксплуатационные леса, кв№№17-24,45,64-74,87-92,104-117,120-130,142-146,182,183,235 (с К№38:16:000110:6- размежевание земельного участка) на сумму 15 700 (Пятнадцать тысяч семьсот) руб. Оплата не производилась.

С ИП Черных Дмитрием Сергеевичем заключен договор №12 от 30.12.2013 г. на оказание услуг по изготовлению полиграфических изделии на сумму 55120 (Пятьдесят пять тысяч сто двадцать рублей) 00 копеек. (аншлаги п.Раздолье, д.Борисова.) Оплата не производилась.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Специалист по землепользованию Ю.А.Бажанова