## АНАЛИЗ ЦЕЛ. ПОК. 1
Приложение 1 к отчету
АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 1 полугодие 2024 ГОДа
№ п/п | Наименование показателя результативности | ед.изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Темп роста к уровню года, предшествующего отчетному году, % | пояснения по достигнутым значениям
|  |  | план | факт | отностительное, % | абсолютное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Обеспечениеп безопасности населения Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области "
Подпрограмма 1 "Обеспечение пожарной безопасности "
1.11. | Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования,на собраниях,сходах граждан. | часы | 20 | 20 | 100 | 0 | 2
1.11. | Решение вопросов организационно-правового,финансового,материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности | % | 100 | 99.7 | 100 | 0 | 0
1.11. | Информирование населения по правилам пожарной безопасности посредством подворовых обходов с выдачей листовок памяток,по пожарной безопасности | кол-во | 200 | 200 | 100 | 0 | 2
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности на водныхобъектах"
1.12. | Установка аншлагов,запрещающих знаков на водных объектах " Купание запрещено",Выход.выезд на лёд запрещён","Осторожно! Тонкий лёд!" | кол-во | 30 | 30 | 100 | 0 | 0
1.12. | Информирование населения правилам поведения на водных объектах,посредсьтвом подворовых обходов с выдачей листовок памяток. | кол-во | 250 | 250 | 100 | 0 | 0
1.12. | Размещение информации по правилам поведения на водных объектах на сайте администрации,в интернет сообществах | кол-во | 50 | 50 | 100 | 0 | 0

## АНАЛИЗ ФИНАНСИР. (2)
Приложение 2 к отчету
АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ " ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Источни финансирования | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы, тыс. руб. | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  | причина неисполнения
|  |  |  | тыс. руб. | % | в т.ч.кредиторская задолженность за отчетный год, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8
| Муниципальная программа " Обеспечение безопасности населения Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " | ВСЕГО | 4084.77 | 1678.88 | 41.1%
|  | областной бюджет (ОБ) | 317.2 | 0 | 0%
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0 | 0 | 0%
|  | районный бюджет (РБ) | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 3767.57
2 | Подпрограмма 1 « Обеспечение пожарной безопасности " | ВСЕГО | 3854.2 | 1678.88 | 43.56%
|  | областной бюджет (ОБ) | 317.2 | 309.49
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0 | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 3537 | 1369.39 |  |  | 0
2.1. | Выплата заработной платы с начислениями водителям пожарных автомобилей (4 ед) | всего | 2600 | 1193.49 | 45.9%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 2600 | 1193.49 | 45.9% |  | 0
2.2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | всего | 10.5 | 4.33 | 41.3%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 10.5 | 4.33 |  |  | 0
2.3 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов | всего | 400 | 0,0, | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0 | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 400 | 0,0, | 0% |  | 0
2.4 | Приобретение топлива для пожарных автомобилей и косилок | всего | 75 | 36.7 | 48.93%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0 | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0 | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 75 | 36.7 |  |  | 0
2.5. | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | всего | 50 | 26.21 | 52.42%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 50 | 26.21 |  |  | 0
2.6. | Закупка электроэнергии для пожарного бокса | всего | 150 | 95.36 | 63.57%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 150 | 95.36 |  |  | 0
2.7. | заправка и поверка огнетушителей | всего | 9 | 0,0, | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 9 | 0,0,
2.10. | Уплата налогов,сборов и иных платежей.штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров) | всего | 1.5 | 0.9 | 61.33%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 1.5 | 0.9
2.11. | Приобретение строительных материалов для обустройства складских помещений | всего | 110 | 5.48 | 4.98%
областной бюджет (ОБ)
местный бюджет (МБ)
|  | районный бюджет (РБ) | 0 | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 110 | 5.48
2.10. | Приобретение пожарного инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности(воздуходувка,ранцевые опрыскиватели " Ермак" | всего
областной бюджет (ОБ)
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 0
2.11. | заправка и поверка огнетушителей | всего
областной бюджет (ОБ)
федеральный бюджет (ФБ)
районный бюджет (РБ)
местный бюджет (МБ)
2.12. | Поддержка местных инициатив (текущий ремонт пожарного бокса ДПК п.Раздолье по ул.Пролетарская,д.1 | всего
областной бюджет (ОБ)
федеральный бюджет (ФБ)
районный бюджет (РБ)
местный бюджет (МБ)
2.13. | Арендная плата за пользование имуществом ООО " Мобайл теле2" | всего
областной бюджет (ОБ)
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0 | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 0
2.9. | приобретение ствола пожарного регулируемого 2 шт. | всего | 20 | 0,0,
|  | областной бюджет (ОБ) | 0
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0
|  | районный бюджет (РБ) | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 20 | 0,0,
2.5. | Реализация мероприятий перечня народных инициати( субсидия на реализацию мероприятий перечня : пробеспечение мер тпожарной безопасности | всего | 317.2 | 317.2
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 309.49 | 309.49
|  | районный бюджет (РБ) | 0 | 0
|  | местный бюджет (МБ) | 7.71 | 7.71 |  |  | 0
3 | Подпрограмма 2 | Всего | 230.56 | 0.00
областной бюджет (ОБ)
федеральный бюджет (ФБ)
районный бюджет (РБ)
|  | местный бюджет (МБ) | 230.56 | 0.00 |  |  | 0
3.1. | Изготовление информационных аншлагов,запрещающих знаков по безопасности на водных объектах | всего | 20 | 0 | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 |  | 0%
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0 |  | 0%
|  | районный бюджет (РБ) | 0 |  | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 20 | 0 | 0% |  | 0
3.2. | Изготовление печатного материала( листовок,памяток) по профилактике безопасности на водных объетах. | всего | 0 |  | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 |  | 0%
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0 |  | 0%
|  | районный бюджет (РБ) | 0 |  | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 0 |  | 0% |  | 0
3.3. | Разработка проектно-сметной документации для осуществления берегоукрепления р.Китой в п.Раздолье | всего | 210.56 | 0 | 0%
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 |  | 0% |  | документы находятся на экологической экспертизе
|  | федеральный бюджет (ФБ) | 0 |  | 0%
|  | районный бюджет (РБ) | 0 |  | 0%
|  | местный бюджет (МБ) | 210.56 | 0 | 0% |  | 0