Информация о реализации муниципальной программы

« Пожарная безопасность  и защита населения и территории  сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2016годы»

За 3квартал (9месяцев)2014года.

Основными целями программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2016годы»,утвержденной постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 01.11.2013г.№85(далее- Программа) являются:

1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов.

2.Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.Профилактика терроризма и экстремизма.

Для решения поставленной цели были  выдвинуты основные задачи:

Решение вопросов организационно –правового, финансового, материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера.

Профилактика экстремистских проявлений, обеспечение гражданской обороны.

По результатам работы за 3 квартал (9 месяцев) 2014года сформирован отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «пожарная безопасность и защита населения и территории  сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2016годы».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию  мероприятий муниципальной программы в 2014году предусматривалось 152 тыс.руб. что составляет 100%

Освоено -4.7 тыс. руб.  что составляет   43%

Основные показатели деятельности  за 3 квартал (9месяцев 2014года) приведены в таблицах.

Таблица №1

Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы

| № п\п | наименование мероприятия | единица измерения | значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2014г. | исполнено | степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Обеспечение мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |
| 1.1 | Информирование население о правилах пожарной безопасности на собраниях, сходах граждан | количество | 5 | 4 | 80% |
| 1.2 | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер пожарной безопасности | количество | 8 | 6 | 62% |
| 2. Приобретение первичных средств пожаротушения |
| 2.1 | Приобретение огнетушителей | единицы | 3 | 0 | 0% |
| 2.2 | Приобретение запасных частей | единицы | 4 | 4 | 100% |
| 3.Снижение рисков ЧС, оповещение населения о возникновении чрезвычайной ситуации |
| 3.1. | Изготовление аншлагов, табличек о запрете купания. | штуки | 5 | 5 | 100% |
| 3.2. | Опашка населенных пунктов | часы | 4 | 4 | 100% |
| 3.3 | Информирование населения по вопросам противодействия экстремизма, предупреждению террористических актов, поведению в условиях ЧС. | часы | 8 | 4 | 50% |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений» по результатам за 3 квартал (9месяцев) 2014года.

Таблица №2

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной программы основного мероприятия мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники исполнители мероприятия | объем ассигнований (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план ассигнований на 2014год | Исполнено (кассовые расходы) за 3 квартал 2014года | степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений. | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского М.О. | 152.0 | 64.7 |  |
| 1.Приобретение огнетушителей |  | 10.0 | 0 | 0% |
| 2.Приобретение ГСМ для пожарного автомобиля |  | 30.0 | 30.0 | 100% |
| 3.Приобретение топлива для пожарного бокса |  | 18.1 | 18.1 | 50% |
| 4.Изготовление технического паспорта для пожарного бокса |  | 1 5.4 | 15.4 | 100% |
| 5.Ремонт пожарного бокса (замена кровли) |  | 53.0 | 0 | 0% |
| 6.Арендная плата за пользование имуществом ООО «Ростелеком» (Размещение оборудования системы оповещения населения на вышке ООО«Ростелеком» |  | 12.0 | 0 | 0% |
| 7.Приобретение вакцины для работников ДПК |  | 1.25 | 1.25 | 100% |
| 8.Заправка огнетушителей |  | 12.0 | 0 | 0% |

Специалист администрации

Раздольинского М.О.                                                                     И.В.Сницарева.