**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского**

**сельского поселения Усольского муниципального района**

**Иркутской области» на 2020– 2024 годы»,**

**за 1 полугодие 2022 года.**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 год составляет 1 653,040 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 1 110,940 тыс. рублей;

- областной бюджет – 542,10 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы за 1 полугодие 2022 года составило 637,40 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 285,80. рублей;

- областной бюджет – 351,60 тыс. рублей;

 - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей (Таблица 1).

В муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2024 годы входят 3 подпрограммы.

На реализацию подпрограммы №1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»» предусматривается 252,00 тыс. руб., за 1 полугодие 2022 года кассовые расходы составили 0,0 тыс. руб. или 0,0 %. 250,00 тыс. рублей из вышеуказанных средств были заложены на реализацию мероприятия «Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б (проект и установка)». Денежные средства в 1 полугодии 2022 года не были использованы в связи с подачей заявки в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры на 2022г. В июне 2022г. в предоставлении субсидии было отказано. (Приложение №4).

На реализацию подпрограммы №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривается 80,00 тыс. руб., за 1 полугодие 2022 года кассовые расходы составили 0,0 тыс. руб. или 0,0%. Мероприятия будут выполнены во втором полугодии 2022г. (Приложение №5).

На реализацию подпрограммы №3 «Благоустройство территории» предусматривается 1 321,04 тыс. руб., за 1 полугодие 2022 года кассовые расходы составили 637,40 тыс. руб. или 48,2%. Низкий процент исполнения мероприятий обусловлен тем, что основная часть мероприятий будет выполняться во 2-м полугодии 2022г года.

2. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения два раз, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

3.1. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №8 от 21.01.2022г. «О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2023 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.;

3.2. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №39 от 29.03.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.

4. Итоги реализации муниципальной программы характеризуются низкой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения целевых показателей и задач.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы в целом, уровень эффективности составляет – 38,5 % (оценка эффективности - неэффективная). Низкий процент исполнения программных мероприятий обусловлен тем, что основная часть мероприятий будет выполняться во 2-м полугодии 2022 года.

Приложение №1

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

**«Содержание и развитие коммунального хозяйства»**

**достигнутых за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Теплоснабжение**  |
| **1** | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области. | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | Недостаток финансовых средств на выполнение данного мероприятия |
| **2** | Подготовка технического плана объекта водоснабжения – летний водопровод расположенные от водонапорной башни по:- ул.Таежная, 15 А, до потребителей; - ул.Подгорная, 9А, до потребителей; - ул.Зеленая, 1А, до потребителей; - ул.Новая, 16, до потребителей. | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | Недостаток финансовых средств на выполнение данного мероприятия |
| **3** | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | Денежные средства в 1 полугодии 2022 года не были использованы в связи с подачей заявки в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры на 2022г. В июне 2022г. в предоставлении субсидии было отказано. |

Приложение №2

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

 **достигнутых за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | Мероприятия будут выполнены во 2 полугодии 2022г. |
| **2** | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | усл. ед. | **1** | **0** | **0** |

Приложение №3

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**достигнутых за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | усл.ед. | **1** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено во 2 полугодии 2022г. |
| **2** | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **3** | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Новая,Подгорная, Таежная,Зеленая, Мира) | шт. | **5** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено во 2 полугодии 2022г. |
| **4** | Услуги по содержанию территории | усл.ед. | **1** | **0,5** | **50** | Выполнение мероприятия продолжится во 2-м кв. 2022г. |
| **5** | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **6** | Оформление земельного участка под детскую площадку ул.Таежная | шт. | **1** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено во 2 полугодии 2022г. |
| **7** | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье (народные инициативы) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **8** | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **9** | Акарицидная (противоклещевая) обработка | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **10** | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | усл.ед. | **1** | **0,5** | **50** | Выполнение мероприятия продолжится во 2-м кв. 2022г. |
| **11** | Изготовление и установка стелы п.Раздолье | шт. | **1** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено во 2 полугодии 2022г. |
| **12** | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | шт. | **1** | **0** | **0** | Мероприятие будет выполнено во 2 полугодии 2022г. |

Приложение №4

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муниципальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| **Теплоснабжение** |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области. | 0 | 1,0 | 100 | 0 | 0 | Недостаток финансовых средств на выполнение данного мероприятия. |
| 2 | Подготовка технического плана объекта водоснабжения – летний водопровод расположенные от водонапорной башни по:- ул.Таежная, 15 А, до потребителей; - ул.Подгорная, 9А, до потребителей; - ул.Зеленая, 1А, до потребителей; - ул.Новая, 16, до потребителей. | 0 | 1,00 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | 178,30 | 250 000,0 | 100 | 0 | 0 | Денежные средства в 1 полугодии 2022 года не были использованы в связи с подачей заявки в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области на выделение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры на 2022г. В июне 2022г. в предоставлении субсидии было отказано. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **0** | **252 000,00** | **100** | **0,00** | **0** |  |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» |
| **Теплоснабжение** |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 | Подготовка технического плана объекта водоснабжения – летний водопровод расположенные от водонапорной башни по:- ул.Таежная, 15 А, до потребителей; - ул.Подгорная, 9А, до потребителей; - ул.Зеленая, 1А, до потребителей; - ул.Новая, 16, до потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 |
| 3 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0,0 |
| **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250,0** | **0,0** |

Приложение №5

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 30 000,0 | 30 000,0 | 100 | 0,0 | 0 | Мероприятия будут выполнены во 2 полугодии 2022г. |
| 2 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0,00 | 50 000,00 | 100 | 00,00 | 0 |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **30 000,00** | **80 000,00** | **100** | **0,0** | **0,0** |  |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 0,0 |
| 2 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0,0 |
| **Итого** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80,00** | **0,0** |

Приложение №6

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 1 полугодие 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| ПП «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0,0 | 19 000,00 | 100 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 5,0 | 1 000,00 | 0,2 | 960,00 | 100 |  |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Новая,Подгорная, Таежная,Зеленая, Мира) | 0,0 | 78 630,00 | 100 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия во 2-м полугодии 2022г. |
| 4 | Услуги по содержанию территории | 290 000,00 | 358 310,00 | 100 | 188 782,6 | 50 | Выполнение мероприятия продолжится во 2-м полугодии 2022г. |
| 5 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 0,00 | 30 000,00 | 100 | 30 000,00 | 100 |  |
| 6 | Ограждение детской площадки д.Борисова (пиломатериал) | 0,00 | 5 000,00 | 100 | 0,00 | 0 | Выполнениемероприятия во 2-м полугодии 2022г. |
| 7 | Оформление земельного участка под детскую площадку ул.Таежная | 0,00 | 6 000,00 | 100 |  0,00 | 0 | Выполнениемероприятия во 2-м полугодии 2022г. |
| 8 | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье (народные инициативы) | 0,00 | 11 100,00 | 100 | 7 180,00 | 100 |  |
| 9 | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | 0,00 | 30 000,00 | 100 | 30 000,0 | 100 |  |
| 10 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | 0,00 | 22 500,00 | 100 | 22 400,00 | 100 |  |
| 11 | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | 0,00 | 16 500,00 | 100 | 6 480,00 | 39,0 | Выполнение мероприятия продолжится во 2-м полугодии 2022г. |
| 12 | Изготовление и установка стелы п.Раздолье | 0,00 | 101 000,00 | 100 | 0,00 | 0 | Выполнениемероприятия во 2-м полугодии 2022г |
| 13 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | 0,00 | 100 000,00 | 100 | 0,00 | 0 | Выполнениемероприятия во 2-м полугодии 2022г |
|  | **Всего:** | **295 000,00** | **779 940,00** | **100** | **285 802,60** | **37,0** |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПП «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 0,0 |
| 2 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,96 |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны артезианской скважины расположенных по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Новая,Подгорная, Таежная,Зеленая, Мира) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,63 | 0 |
| 4 | Услуги по содержанию территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,310 | 188,78 |
| 5 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 |
| 6 | Ограждение детской площадки д.Борисова (пиломатериал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0,00 |
| 7 | Оформление земельного участка под детскую площадку ул.Таежная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |  0,00 |
| 8 | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье (народные инициативы) | 0 | 0 | 542,00 | 351,6 | 0 | 0 | 11,100 | 7,18 |
| 9 | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 |
| 10 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 500,00 | 22,40 |
| 11 | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 6,48 |
| 12 | Изготовление и установка стелы п.Раздолье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 0,00 |
| 13 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 |
|  | **Всего:** | **0** | **0** | **542,0** | **351,6** | **0** | **0** | **779,94** | **285,80** |

Специалист администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области М.З.Баранова