**Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2022 год**

Основным документом, определяющим приоритеты, цели и задачи Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на долгосрочный период является Стратегия социально-экономического развития Раздольинского муниципального образования на 2019-2030 годы (утвержденная решением Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 27.12.2018г. №82).

Основным механизмом реализации Стратегии является план мероприятий и муниципальные программы.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Раздольинского муниципального образования на 2019-2030 годы утвержден решением Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 27.12.2018г. №82.

Мониторинг выполнения Плана мероприятий Стратегии за 2022 год осуществлялся по 4 приоритетным направлениям социально-экономического развития Раздольинского муниципального образования:

***-*** создание условий для безопасного проживания на территории муниципального образования;

- повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала;

- повышение качества муниципальной среды;

- эффективное муниципальное управление.

В рамках Плана выполнялись мероприятия по 5 муниципальным программам:

1. «Повышение экономической эффективности бюджетных расходов»;
2. «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;
3. «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;
4. «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;
5. «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;

Из 50 мероприятий, запланированных к выполнению в 2022 году, в полном объеме выполнено 47 (94%), 3 мероприятия не выполнены: 2 в связи с поздним выделение финансовых средств (договоры заключены в декабре 2022 года- выполнение январь 2023 года), 1 мероприятие – муниципальный контракт продлен на 2023 год).

Из целевых показателей, запланированных в 2022 году выполнено 41 (85%).

Информация о ходе исполнения мероприятий Плана и достижения ожидаемых результатов реализации стратегии представлена в приложении к Отчету.

Приложение

**Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района иркутской области за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п  | Наименование мероприятия  | Ответственный исполнитель | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в рамках которой реализуется мероприятие | Источники финансирования |  Объем финансирования (тыс. руб.) | Достигнутые результаты, причины неисполнения мероприятия |
| ***1.Создание условий для безопасного проживания на территории муниципального образования*** |
| *МП «*Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |
| 1. | Обучение населения правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | администрация РСП УМР ИО  | Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций» | финансирование не требуется |  | Проведено обучение населения правилам поведения при возникновении ЧС - 12 часов |
| 2. | Проведение тренировок с личным составом ПВР | администрация РСП УМР ИО |  | финансирование не требуется |  | Проведены тренировки с личным составом пункта временного размещения пострадавшего населения - 4 часа |
| 3 | Проведение тренировок с личным составом ПЭП | администрация РСП УМР ИО |  | финансирование не требуется |  | Проведены тренировки с личным составом приемного эвакуационного пункта - 4 часа |
| 4. | Разработка проектной документации «Инженерная защита п. Раздолье от негативного воздействия вод реки Китой» | администрация РСП УМР ИО |  | ВСЕГО:Областной бюджет Местный бюджет  | 10 526 037,9510 315 473,39239 564,56 | Мероприятие не выполнено: муниципальный контракт продлен на 2023 год |
| 5. | Информирование населения о правилах противопожарной безопасности на собраниях, сходах граждан. | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | финансирование не требуется |  | Разъяснение правил пожарной безопасности направленных на уменьшение количества пожаров, травматизма и размера материальных потерь от огня на 12 сходах и собраниях граждан  |
| 6. | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер пожарной безопасности, с выдачей буклетов, памяток. | администрация РСП УМР ИО |  | финансирование не требуется |  | Проведено 12 рейдов  |
| 7. | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 100 000,0 | Проведена опашка населенных пунктов протяженностью 8 км.  |
| 8. | Содержание пожарного бокса и пожарных машин  | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 2 936 342,53 | Электроэнергия пожарного бокса, топливо для пожарных машин, запасные части к машинам, инвентарь для первичных мер пожарной безопасности, заработная плата. |
| 9. | Информирование населения о правилах поведения на водных объектах, на собраниях, сходах граждан | администрация РСП УМР ИО  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | финансирование не требуется |  | Согласно графика работы мобильной группы для проведения профилактической работы с населением 12 часов  |
| 10. | Обучение населения правилам поведения на водных объектах на собраниях, сходах граждан | администрация РСП УМР ИО  |  | финансирование не требуется |  | Разъяснение правил безопасности и поведения на водных объектах в количестве 12 часов  |
| 11. | Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 14 405,0 | Аншлаги установлены на берегу р. Китой. |
| ***2. Повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала*** |
| *МП «*Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 0,0 | Запланирована 1 территория. Мероприятие не выполнено. Не участие в государственной программе.  |
| 2. | Площадь благоустроенных общественных территорий | администрация РСП УМР ИО  |  |
| 3. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | администрация РСП УМР ИО  |  |
| 4. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | администрация РСП УМР ИО  |  |
| 5. | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 20 000,0 | Для вхождения в гос. программу в 2023 году.  |
| ***3.Повышение качества муниципальной среды*** |
| МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» |
| 1. | Разработка проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Пролетарская, 19 Б. | администрация РСП УМР ИО  | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунального хозяйства» | Местный бюджет | 0,0 | Мероприятие не выполнено |
| 2. | Приобретение золоуловителя для котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Пролетарская,19Б | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 150 000,0 | Мероприятие не выполнено. Заключен договор в декабре 2022 года исполнен в январе 2023 года. |
| 3.  | Доставка ДЭС АД-100С-Т400 С в п. Октябрьский из резерва Иркутской области | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 30 000,0 | Доставлена ДЭС АД-100С-Т400 С для выработки электроэнергии п. Октябрьский. |
| 4. | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | администрация РСП УМР ИО  | Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Местный бюджет | 28 215,0 | Произведён ремонт и замена уличного освещения  |
| 5. | Приобретение светодиодных светильников | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 50 000,0 | Приобретено 11 светодиодных светильников  |
| 6. | Лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | администрация РСП УМР ИО  | Подпрограмма «Благоустройство территории» | Местный бюджет | 21 103,75 | Контроль качества воды в 3-х общественных колодцах |
| 7. | содержанию территории детских площадок и остановочных пунктов | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 537 595,10 | Проведение субботников, содержание детских площадок, остановочных пунктов, спортивных площадок в рабочем состоянии |
| 8. | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п. Раздолье (народные инициативы) | администрация РСП УМР ИО  |  | ВСЕГО:Областной бюджет Местный бюджет  | 359 775,90350 596,09 179,90 | Установлены элементы для детской площадки по народным инициативам  |
| 10. | Акарицидная (противоклещевая) обработка. обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 38 600,0 | СЭС проведены обработки противоклещевая и обработка мусорных контейнеров и площадок от насекомых и грызунов |
| 11. | Изготовление и установка стелы п. Раздолье с объемными буквами «Габионы» | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 429 153,0 |  |
| 12. | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п. Манинск по ул. Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 100 000,0 | Установлена контейнерная площадка для сбора ТКО в п. Манинск и 3 контейнера. |
| 13. | Услуги по отбору, передаче проб в лабораторию, на исследование качества воды из водозаборной скважины по адресу6 Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Мира 27А | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 25 000,0  | контроль питьевой воды в водозаборных скважинах  |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» |
| 14. | Грейдированние дорог в зимний период от снега | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 354 081,30 | Содержание дорог муниципального образования в рабочем состоянии зимний период |
| 15. | Приобретение дорожных знаков | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 7 920,0 | Установлены на дорогах общего пользования  |
| 16. | Ремонт гравийного полотна | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 2 154 337,50 | Проведено грейдированние гравийного полотна д. Борисова, п. Раздолье, п. Октябрьский, п. Манинск-общая протяженность 2527м.  |
| ***4.Эффективное муниципальное управление*** |
| МП «Повышение экономической эффективности бюджетных расходов» |
| 1. | Расходы на выплаты главе и персоналу государственных (муниципальных) органов  | администрация РСП УМР ИО  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы и администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | Местный бюджет | 8 080 096,06 | Задолженность по заработной плате и начислениям на нее отсутствует |
| 2. | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет  | 967 232,98 | Задолженность по договорам ЖКХ и другим отсутствует |
| 3. | Резервные средства | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 0,0 | Резервный фонд не расходовался – 30 000,0 |
| 4. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 3000,0 | Повышение квалификации прошел 1 муниципальный служащий |
| 5.  | Иные межбюджетные трансферты | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет  | 921 524,47 | Полномочия переданы на уровень района – задолженность отсутствует |
| 6. | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | администрация РСП УМР ИО МКУК «Раздольинский ЦКИСД» | Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «Раздольинский ЦКИСД»» | Местный бюджет  | 4 050 663,22 | Задолженность по заработной плате и начислениям на нее отсутствует |
| 7. | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | администрация РСП УМР ИО МКУК «Раздольинский ЦКИСД» | 0 | Местный бюджет  | 3 561 051,24 | Задолженность по договорам ЖКХ и другим отсутствует |
| 8. | Субсидии местным бюджетам на развитие домов культуры  | администрация РСП УМР ИО МКУК «Раздольинский ЦКИСД» |  | ВСЕГО:Областной бюджет Местный бюджет | 692142,90678 300,0138 42,90 | приобретены звуковая аппаратура и оборудование, световая аппаратура и оборудование, видео и цифровая техника, мебель разного назначения и предметы интерьера, вычислительная техника, оргтехника, сценические костюмы, декорации и сценическо-постановочные средства, инвентарь для детских комнат |
| 9. | Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий перечня народных инициатив  | администрация РСП УМР ИО МКУК «Раздольинский ЦКИСД» |  | ВСЕГО:Областной бюджет Местный бюджет | 195 323,90191 404,03 319,90 | установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещении ДК п. Раздолье, ул. Мира, 25. |
| 10. | пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | администрация РСП УМР ИО  | Подпрограмма «Социальная поддержка населения» | Местный бюджет | 170 343,0 |  |
| 11. | сувенирная продукция ветеранам ВОВ и труженикам тыла, юбилярам. | администрация РСП УМР ИО  |  | Местный бюджет | 83 400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Выполнение ожидаемых результатов Стратегии социально-экономического развития в 2022 году (оценка) |
|
|
|  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт 2020 года** | **Факт 2021года** | **Оценка 2022 года** | **Прогноз на:** |  |
| **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |   |
| **Итоги развития МО** |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,***  | **млн.руб.** | **730,04**  | **916,01**  | **2 961,96**  | **3 083,92**  | **3 213,80**  | **3 351,57**  |
| *в т.ч. по видам экономической деятельности:* |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | млн.руб. | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Лесоводство и лесозаготовки | млн.руб. | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Рыболовство и рыбоводство | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 699,42 | 893,72 | 2 935,77 | 3 056,13 | 3 184,90 | 3 321,52 |   |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | млн.руб. | 28,39 | 22,29 | 26,19 | 27,79 | 28,90 | 30,05 |   |
| Прочие | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |    |
| ***Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)*** | млн.руб. | 282,67 | 507,92 | 710,17 | 710,19 | 710,21 | 710,23 |
| **Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО** |
| **Промышленное производство:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (В+C+D+E)* | млн.руб. | 381,4 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 |  |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |  |
| **Добыча полезных ископаемых (В):** |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг*  | млн.руб. | 381,42 | 471,29 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 |
| **Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:** |   |   |   |   |   |   |   |
| *Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |
| **Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов** |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **Малый бизнес** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Число действующих малых предприятий - всего* | ед. | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 |   |
|  *в том числе по видам экономической деятельности:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Лесоводство и лесозаготовки* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| *Рыболовство и рыбоводство* | ед. |   |   |   |   |   |   |   |
| *Добыча полезных ископаемых* | ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |
| *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* | ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |
| *Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов*  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |
| Деятельность в области информации и связи | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| *Прочие* | ед. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |   |
| *Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО* | % | 419% | 243% | 88% | 90% | 90% | 90% |   |
| *Количество индивидуальных предпринимателей* | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |    |
| ***Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего*** | **млн.руб.** |  |  |  |  |  |  |
| **Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения**  |
| ***Численность постоянного населения - всего*** |  чел. | 1 547 | 1 547 | 1 536 | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| ***Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,*** |  **чел.** | **283** | **269** | **289** | **282** | **282** | **282** |  |
| ***в том числе:*** |  чел. |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  |  чел. | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |
| Лесоводство и лесозаготовки |  чел. | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |
| Рыболовство и рыбоводство |  чел. |   |   |   |   |   |   |   |
| Добыча полезных ископаемых |  чел. | 162 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 |   |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  чел. | 7 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 |   |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  |  чел. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |   |
| Деятельность в области информации и связи |  чел. | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |  чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |   |
| Образование |  чел. | 43 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 |   |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг |  чел. | 20 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 |   |
| Прочие |  чел. | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |   |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: |  чел. | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |   |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,*  |  чел. | 185 | 180 | 197 | 189 | 189 | 189 |   |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,*** | руб. | 31 009,19 | 38 344,49 | 54 537,84 | 57 794,55 | 59 760,21 | 61 791,00 |   |
| ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| Лесоводство и лесозаготовки | руб. | 11 084,65 | 18 333,33 | 15 833,33 | 16 458,33 | 17 083,33 | 17 708,33 |   |
| Добыча полезных ископаемых | руб. | 34 140,95 | 41 093,75 | 73 014,88 | 75 937,50 | 78 625,00 | 81 401,79 |   |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 20 555,56 | 24 104,17 | 26 666,67 | 27 666,67 | 28 833,33 | 30 000,00 |   |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | руб. | 15 041,67 | 23 402,78 | 25 347,22 | 26 388,89 | 27 222,22 | 28 402,78 |   |
| Деятельность в области информации и связи | руб. | 15 937,50 | 29 166,67 | 26 388,89 | 27 500,00 | 28 611,11 | 29 722,22 |   |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 37 000,00 | 37 055,56 | 40 555,56 | 42 166,67 | 43 888,89 | 45 611,11 |   |
| Образование | руб. | 28 442,03 | 39 089,15 | 36 979,17 | 38 454,86 | 40 000,00 | 41 597,22 |   |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 24 416,67 | 30 238,10 | 33 863,64 | 32 196,97 | 33 484,85 | 34 848,48 |   |
| Прочие | руб. | 46 777,80 | 46 777,80 | 31 087,96 | 32 361,11 | 33 657,41 | 34 953,70 |   |
| *Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,*  | руб. | 35 500,00 | 47 916,67 | 41 623,08 | 40 476,19 | 42 142,86 | 43 809,52 |   |
| *из них по категориям работников:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | руб. | 35 500,00  | 47 916,67  | 41 623,08  | 40 476,19  | 42 142,86  | 43 809,52  |   |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)*** | руб. | 20 205,71  | 26 733,51  | 35 215,53  | 36 612,85  | 37 940,97  | 39 378,23  |   |
| ***Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,***  | млн.руб. | 105,27  | 123,73  | 188,81  | 195,23  | 201,87  | 208,73  |   |
| *в том числе:* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| *Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)* |   | 73,81  | 88,39  | 151,71  | 157,05  | 162,15  | 167,43  |   |
| *Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства* | млн.руб. | 1,11  | 0,66  | 0,76  | 0,79  | 0,82  | 0,85  |   |
| *Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы* | млн.руб. | 30,35  | 34,68  | 36,34  | 37,39  | 38,90  | 40,45  |   |
| **Доходный потенциал территории** |  |
| ***Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:*** | млн.руб. | 1,446 | 1,615 | 2,207 | 2,266 | 2,326 | 2,389 |   |
| *в том числе:* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| ***1. Налог на доходы физических лиц*** | млн.руб. | 0,958 | 1,126 | 1,718 | 1,777 | 1,837 | 1,900 |   |
| ***2. Налоги на имущество:*** | млн.руб. | 0,488 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |   |
| ***Земельный налог*** | млн.руб. | 0,350 | 0,384 | 0,146 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |   |
| *кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| *Потенциал поступлений земельного налога* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Налог на имущество физических лиц*** | млн.руб. | 0,138 | 0,105 | 0,158 | 0,159 | 0,161 | 0,162 |   |
| *Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| ***3. Налоги со специальным режимом:*** | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| *Единый налог на вмененный доход* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |

 Ведущий специалист по финансово-бюджетной политике Е.В. Скрипченко.