**04.07.2022 г.№64**

 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018-2024 ГОД И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2018-2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2022 года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от 04.07.2022г. №64

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2018-2024 годы и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2022 года**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, областного и федерального бюджета в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятия муниципальной программы в 2022 году предусматривалось 975,25 тыс. рублей. Кассовые расходы за первое полугодие 2022 год составили – 0,00 тыс. руб.

За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения один раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района:

1. Постановление администрации №12 от 21.01.2022г.«О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Раздольинского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 18.12.2017 г. №134.

В результате реализации мероприятий программы за первое полугодие 2022 год были достигнуты следующие целевые показатели по программе таблица 1.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского сельского поселения за первое полугодие 2022 года приведен в таблице 2.

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за первое полугодие 2022 года приведены в таблице 3.

При оценки эффективности реализации муниципальной программы - уровень эффективности – не эффективная (оценка эффективности 0%)

Ведущий специалист администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области Бажанова Ю.А.

Таблица 1

к постановлению от 04.07.2022г. №64

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

 **«Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» достигнутых за первое полугодие 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Количество благоустроенных общественных территорий; | усл. ед. | **1** | **0** | **0** |  |
| **2** | Площадь благоустроенных общественных территорий; | кв.м | **0** | **0** | **0** |  |
| **3** | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; | усл.ед(кв.м) | **490** | **0** | **0** |  |
| **4** | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; | чел. | **15** | **0** | **0** |  |
| **5** | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. | чел. | **0** | **0** | **0** |  |

Таблица 2

**Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения**

**Усольского муниципального района Иркутской области за первое полугодие 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы |
| 1 | Благоустройство территории общего пользования п.Раздолье ул.Мира 56а | 974 250,00 | 974 250,00 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | 1000,00 | 1000,00 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Всего: | 975 250,00 | 975 250,00 |  | **0** |  |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | Бюджет поселения  |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы |
| 1 | Благоустройство территории общего пользования п.Раздолье ул.Мира 56а | 291,32 | 0 | 74,27 | 0 | 0 | 0 | 608,65 | 0 |
| 2 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 0 |

Таблица 3

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**««Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»» за первое полугодие 2022 года** (отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат за 2021 года | Нормативная ссылка (пояснения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Благоустройство территории общего пользования п.Раздолье ул.Мира 56а | 974 250,00 | Контракт№ от 2022 года  |
| 2 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | 1000,00 | Договор №\_\_\_ от . .2022 года |