**01.02.2023г. №16**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**НА 2020–2025 ГОДЫ» ЗА 2022 ГОД.**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст.6, ст.45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2025 годы», утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.,за 2022 год, согласно приложению.

2. О публиковать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Раздольинский информационный Вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: [http//раздолье-адм.рф/.](file:///F:\РЕГИСТР\РЕГИСТР\программа\2019\Муниципальная\ПРОГРАММА-ПОДПРОГРАММА\Настоящее%20постановление%20опубликовать%20в%20газете)

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

01.02.2023г. №16

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского**

**сельского поселения Усольского муниципального района**

**Иркутской области» на 2020– 2025 годы», за 2022 год.**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2022 год составляет 2 082,95 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 1 732,35 тыс. рублей;

- областной бюджет – 350,60 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы за 2022 год составило 1 882,86 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – 1 532,26 тыс. рублей;

- областной бюджет – 350,60 тыс. рублей (Таблица 1).

В муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020– 2025 годы входят 3 подпрограммы:

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расход  (тыс. руб.), годы | | |
| План на 2022 год | Исполнение за 2022 год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«**Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2025 годы | Ответственный исполнитель: *Администрация Раздольинского МО.* | **всего** | **2082,95** | **1882,86** | **90,4** |
| областной  бюджет (ОБ) | 350,6 | 350,6 | 100,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 1732,35 | 1532,26 | 88,4 |
| Районный бюджет (РБ) | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»** | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО. | **всего** | **230,0** | **30,0** | **13,04** |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет (МБ) | 230,0 | 30,0 | 13,04 |
| ***Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** | *Основной исполнитель:*  Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **78,22** | **78,22** | **100,0** |
| областной бюджет (ОБ) | **0** | **0** | **0** |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | **0** | **0** | **0** |
| местный бюджет (МБ) | 78,22 | 78,22 | 100,0 |
| ***Подпрограмма №3 «Благоустройство территории»*** | *Основной исполнитель:*  Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | **всего** | **1774,73** | **1774,64** | **100,0** |
| областной бюджет (ОБ) | 350,6 | 350,6 | 100,0 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 1424,13 | **1424,04** | 100,0 |
| Районный бюджет (РБ) | 0 | 0 | 0 |

2. В результате реализации мероприятий программы за 2022 год были достигнуты следующие целевые показатели по подпрограммам (Приложение №1, №2, №3):

3. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения шесть раз, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

3.1. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №8 от 21.01.2022г. «О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2023 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.;

3.2. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №39 от 29.03.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.;

3.3. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №73 от 19.07.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.;

3.4. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №122 от 14.11.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.;

3.5. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №141 от 20.12.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г;

3.6. постановление администрации Раздольинского сельского поселения №153 от 29.12.2022г. ««О продлении срока действия муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2024 годы, утвержденную постановлением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №143 от 16.12.2019г.

4. Таблицу 2 «Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2025 годы», изложить в новой редакции (Прилагается).

5. Итоги реализации муниципальной программы характеризуются высокой степенью освоения финансовых ресурсов и уровнем достижения целевых показателей и задач.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы в целом, уровень эффективности составляет – 90,4 % (оценка эффективности - эффективная).

6. Анализ факторов повлиявших на реализацию мероприятий муниципальной программы, анализ последствий не реализации основных мероприятий программы в целом:

6.1. На реализацию мероприятий подпрограммы №1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»» предусматривалось 230,00 тыс. руб. (Приложение №4), за 2022 год кассовые расходы составили 30,00 тыс. руб. или 13,04 %. Не освоение бюджетных средств обусловлена тем, что лимиты бюджетных средств ГРБС были доведены до бюджета муниципального образования 20.12.2022г., в связи с чем, в рамках выполнения мероприятий:

- Разработка проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б;

- Приобретение золоуловителя для котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б, **23 и 26 декабря заключены соответствующие договора со сроком их исполнения в январе 2023г.**

6.2. На реализацию мероприятий подпрограммы №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривалось 78,22 тыс. руб., за 2022 год кассовые расходы составили 78,22 тыс. руб. или 100%. Мероприятия выполнены в полном объеме. (Приложение №5).

6.3. . На реализацию мероприятий подпрограммы №3 «Благоустройство территории» предусматривалось 1 774,73 тыс. руб., за 2022 год кассовые расходы составили 1 774,64 тыс. руб. или 100%. Мероприятия выполнены в полном объеме. (Приложение №6).

На основании вышеизложенного основным фактором повлиявшем на 100% реализацию программных мероприятий является позднее доведение лимитов бюджетных средств ГРБС до бюджета муниципального образования (20.12.2022г.).

7. Мероприятия муниципальной программы в течении 2022 года выполнялись согласно целям, задачам муниципальной программы и основного мероприятия подпрограмм, с достижением конечные результаты реализации муниципальной программы.

Процент исполнения программных мероприятий в целом составил 90,4%.

Приложение №1

к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

**«Содержание и развитие коммунального хозяйства»**

**достигнутых за 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Теплоснабжение** | | | | | | |
| **1** | Разработка проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | усл. ед. | **1** | **0** | **0** | **Лимиты ГРБС были доведены до бюджета муниципального образования 20.12.2022г.,**  **Договора заключены со сроком исполнения в январе 2023г.** |
| **2** | Приобретение золоуловителя для котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б | Шт. | **2** | **0** | **0** |
| **Электроснабжение** | | | | | | |
| **1** | Транспортные услуги по доставке ДЭС АД-100С-Т400 С | усл. ед. | **1** | **1** | **100** |  |

Приложение №2

к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**достигнутых за 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Приобретение светодиодных светильников | Шт. | **11** | **11** | **100** |  |
| **2** | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | усл. ед. | **1** | **1** | **100** |  |

Приложение №3

к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**достигнутых за 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя результативности** | **Ед. изм.** | **Значение показателя результативности** | | **Процент выполнения** | **Пояснения по достигнутым значениям** |
| **План на год** | **факт** | **ст.5/ст.4\*100%** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **2** | Проведение субботников (перчатки, мешки) | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **3** | Услуги по содержанию территории | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **4** | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **5** | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье (народные инициативы) | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **6** | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **7** | Акарицидная (противоклещевая) обработка | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **8** | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **9** | Изготовление и установка стелы п.Раздолье | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **10** | Изготовление и монтаж объемных букв «Габионы» для декоративной стелы «Раздолье» | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **11** | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | шт. | **1** | **1** | **100** |  |
| **12** | Работы по подготовке документов, для внесения, а ЕГРН сведений о местоположении границ населенных пунктов п.Раздолье и п.Октябрьский Усольского района | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **13** | Услуги по отбору, передаче проб в лабораторию, на исследование качества воды из водозаборной скважины по адресу6 Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира 27А | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |
| **14** | Актуализация Правил землепользования и застройки Раздольинского муниципального  образования Усольского района | усл.ед. | **1** | **1** | **100** |  |

Приложение №4

к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| **Основное мероприятие:** Поддержка объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями Раздольинского муниципального, повышение качества и бесперебойное обеспечение оказываемых потребителям коммунальных услуг. | | | | | | | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | |
| 1 | Разработка проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | 0 | 50 000,0 | 100 | 0 | 0 | **Лимиты ГРБС были доведены до бюджета муниципального образования 20.12.2022г.**  **Договора заключены со сроком исполнения в январе 2023г.** |
| 2 | Приобретение золоуловителя для котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б | 0 | 150 000,00 | 100 | 0 | 0 |
| **Электроснабжение** | | | | | | | |
| 1 | Транспортные услуги по доставке ДЭС АД-100С-Т400 С | 0 | 30 000,0 | 100 | 30 000,00 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **0** | **230 000,00** | **100** | **30 000,00** | **13,04** |  |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» | | | | | | | | | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0,0 |
| 2 | Приобретение золоуловителя для котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0,0 |
| **Электроснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | Транспортные услуги по доставке ДЭС АД-100С-Т400 С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| **Итого** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **230,0** | **30,0** |

Приложение №5

к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 2022 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| **Основное мероприятие:** «Организация и обеспечение уличного освещения населенных пунктов» | | | | | | | |
| 1 | Приобретение светодиодных светильников | 0,0 | 28 215,0 | 100 | 28 215,0 | 100 |  |
| 2 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0,0 | 50 000,00 | 100 | 50 000,00 | 100 |  |
|  | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **0,00** | **78 215,00** | **100** | **78 215,00** | **100** |  |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение светодиодных светильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,22 | 28,22 |
| 2 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 |
| **Итого** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **78,22** | **78,22** |

Приложение №6

к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **сельского поселения за 2022 года**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| ПП «Благоустройство территории» на 2020-2025 годы | | | | | | | |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0,0 | 21 110,00 | 100 | 21 103,75 | 96 |  |
| 2 | Проведение субботников (перчатки, мешки) | 10 000,00 | 26 000,00 | 100 | 25 918,30 | 81 |  |
| 3 | Услуги по содержанию территории | 290 000,00 | 481 678,00 | 100 | 481 676,80 | 100 |  |
| 4 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 0,00 | 30 000,00 | 100 | 30 000,00 | 100 |  |
| 5 | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье (народные инициативы) | 0,00 | 358 776,10 | 100 | 358 776,00 | 100 |  |
| 6 | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | 0,00 | 30 000,00 | 100 | 30 000,0 | 100 |  |
| 7 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | 0,00 | 22 400,00 | 100 | 22 400,00 | 100 |  |
| 8 | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | 0,00 | 16 200,00 | 100 | 16 200,00 | 100 |  |
| 9 | Изготовление и установка стелы п.Раздолье | 0,00 | 385 329,00 | 100 | 385 329,00 | 100 |  |
| 10 | Изготовление и монтаж объемных букв «Габионы» для декоративной стелы «Раздолье» | 0,00 | 43 824,00 | 100 | 43 824,00 | 100 |  |
| 11 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | 0,00 | 100 000,00 | 100 | 100 000,00 | 100 |  |
| 12 | Работы по подготовке документов, для внесения а ЕГРН сведений о местоположении границ населенных пунктов п.Раздолье и п.Октябрьский Усольского района | 0,00 | 39 412,00 | 100 | 39 412,77 | 100 |  |
| 13 | Услуги по отбору, передаче проб в лабораторию, за исследование качества воды из водозаборной скважины по адресу6 Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира 27А | 0,00 | 25 000,00 | 100 | 25 000,00 | 100 |  |
| 14 | Актуализация Правил землепользования и застройки Раздольинского муниципального  образования Усольского района | 0,00 | 195 000,00 | 100 | 195 000,00 | 100 |  |
|  | **Всего:** |  | **1774 729,10** | **100** | **1774 640,62** | **99** |  |

\* –при наличии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПП «Благоустройство территории» на 2020-2025 годы | | | | | | | | | |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,11 | 21,104 |
| 2 | Проведение субботников (перчатки, мешки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 25,92 |
| 3 | Услуги по содержанию территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481,677 | 481,677 |
| 4 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 |
| 5 | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье (народные инициативы) | 0 | 0 | 350,60 | 350,60 | 0 | 0 | 8,18 | 8,18 |
| 6 | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 |
| 7 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,40 | 22,40 |
| 8 | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,20 | 16,20 |
| 9 | Изготовление и установка стелы п.Раздолье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,33 | 385,33 |
| 10 | Изготовление и монтаж объемных букв «Габионы» для декоративной стелы «Раздолье» |  |  |  |  |  |  | 43,824 | 43,824 |
| 11 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского  района Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Работы по подготовке документов, для внесения а ЕГРН сведений о местоположении границ населенных пунктов п.Раздолье и п.Октябрьский Усольского района |  |  |  |  |  |  | 39,41 | 39,41 |
| 13 | Услуги по отбору, передаче проб в лабораторию, за исследование качества воды из водозаборной скважины по адресу6 Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира 27А |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |
| 14 | Актуализация Правил землепользования и застройки Раздольинского муниципального образования Усольского района |  |  |  |  |  |  | 195,0 | 195,0 |
|  | **Всего:** | **0** | **0** | **350,60** | **350,60** | **0** | **0** | **1424,13** | **1424,04** |

Таблица 2

к муниципальной программе

**Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы**

**«Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020–2025 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Нормативная ссылка |
| 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | | | |
|  | Подпрограмма 1 **«Содержание и развитие коммунального хозяйства»** | | |
|  | **Теплоснабжение** |  | |
| 1 | Разработка проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | 50,0 | 1. ДОГОВОР от 26.12.2022г. №04/12-ПУУТЭ/22 на разработку проектной документации на установку прибора коммерческого учета (узел учета) отпуска тепловой энергии на котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. |
| 2 | Приобретение золоуловителя для котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б | 150,0 | 1. Договор от 23.12.2022г. №02/12-2022 |
| 1. **Электроснабжение** | | | |
| 1 | Транспортные услуги по доставке ДЭС АД-100С-Т400 С | 30,0 | 1. Договор от 20.12.2022г. №03/12-2022 2. Оказания транспортных услуг. |
|  | Подпрограмма 2 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | | |
| 1 | Приобретение светодиодных светильников | 28,22 | Договор поставки от 25.11.2022г. №БЭСТ-08/11-2022 |
| 2 | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | 50,0 | Договор от 14.10.2022г. №01/10-2022  Ремонт (замена) светодиодных светильников уличного освещения |
|  | Подпрограмма 3 **«Благоустройство территории»** | | |
| 1 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 21,11 | Договор на оказание услуг №748 от 18.07.2022г. |
| 2 | Проведение субботников (перчатки, мешки) | 25,92 | Договор купли-продажи №25 от 15.04.2022г. |
| 3 | Услуги по содержанию территории | 481,677 | Договор №3201/2022 от 10.01.2022г. «на оказание услуг по предоставлению рабочего» |
| 4 | Услуги по содержанию детских площадок и остановочных пунктов | 30,00 | Договор ГПХ от 16.05.2022г. |
| 5 | Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье (народные инициативы) | 357,78 | Договор №052/2022 от 05.04.2022г. Приобретение игровых элементов для детской площадки по ул.Таежная,10а п.Раздолье» |
| 6 | Подготовка межевого плана земельного участка (корт) в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 38:16:000106:945, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье (ЗУ под опорой ЛЭП южнее здания по ул. Мира, 25) | 30,0 | Договор №207/2021 от 16.12.2021г. «На выполнение кадастровых работ» |
| 7 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | 38,60 | Договор №435 от 11.04.2022г. «На выполнение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке территории общего пользования и обработке контейнерных площадок, контейнеров (дезинсекция, дератизация)». |
| 8 | Обработка контейнеров и контейнерной площадки (дезинсекция дератизация) |  |  |
| 9 | Изготовление и монтаж объемных букв «Габионы» для декоративной стелы «Раздолье» | 43,824 | Договор №22-84 от 11.07.2022г. |
| 10 | Изготовление и монтаж декоративной стелы «Раздолье» | 385,33 | Договор №11-07/2022 «Изготовление и монтаж декоративной стелы «РАЗДОЛЬЕ» |
| 11 | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского  района Иркутской области | 100,0 | Муниципальный контракт 323-12/2021 |
| 12 | Работы по подготовке документов, для внесения а ЕГРН сведений о местоположении границ населенных пунктов п.Раздолье и п.Октябрьский Усольского района | 39,413 | Договор №14 на выполнение работ от 23.08.2022г. |
| 13 | Услуги по отбору, передаче проб в лабораторию, за исследование качества воды из водозаборной скважины по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира 27А | 25,00 | Договор №03/22/ПК от 07.11.2022 г. на оказание услуг. |
| 14 | Актуализация Правил землепользования и застройки Раздольинского муниципального образования Усольского района | 195,0 | Договор №1146 от 2.08.2022 «На выполнение работ по актуализации Правил землепользования и застройки Раздольинского муниципального образования Усольского района». |

Ведущий специалист

по муниципальному заказу М.З.Баранова