23.04.2018г. №34

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ»

ЗА 3 МЕСЯЦА (1 КВАРТАЛ) 2018года

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 №69 ФЗ «О пожарной безопасности в редакции ФЗ №122 от 22.08.2004г., законом Иркутской области №78-ОЗ от 07.10.2008 г. «О пожарной безопасности в Иркутской области», Федеральным законом от 06.10.2003г.№131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », Руководствуясь ст.6, ст.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2020годы» за 3 месяца (1 квартал) 2018 года.

2. Специалисту администрации по муниципальному заказу (Баранова М.З.) опубликовать настоящее постановление в газете « Раздольинский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу:http//раздолье-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С .И.Добрынин

Отчет о реализациии муниципальной программы «обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы

За 3 месяца (1 квартал) 2018года

Основными целями программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020годы, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016г.№135 (далее программа) являются:

1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

2.Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

-Решение вопросов организационно-правового, финансового материально-технического обеспечения мер пожарной безопасности.

-Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования.

-Предупреждение пожаров природного и техногенного характера.

Проводились следующие мероприятия: проводилось информирование населения муниципального образования о правилах пожарной безопасности на собраниях, сходах граждан, проводились рейдовые мероприятия (по дворовые обходы) по разъяснению мер пожарной безопасности с выдачей листовок, памяток.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018году предусмотрено 45000 руб. использовано 6180 рублей, что составило 13.7 %

Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы

Таблица №1

К постановлению администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

от 23.04.2018г.№ 34

| № п\п | наименование мероприятия | единица измерения | значение целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2018г. | исполнено | степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Обеспечение мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |  |
| 1.1 | Информирование населения о правилах пожарной безопасности на собраниях, сходах граждан | количество | 12 | 3 | 25% |
| 1.2 | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер пожарной безопасности среди населения муниципального образования, с выдачей памяток, листовок | количество | 12 | 3 | 25% |
|  | Противопожарная опашка населенных пунктов | км | 8 | 0 | 0% |
|  | Приобретение автономных пожарных извещателей | кол-во | 4 | 0 | 0% |
| 2.Приобретение средств пожаротушения |  |
| 2 | Приобретение огнетушителей для размещения в помещениях | единицы | 0 | 0 | 0% |
| 2.1 | Приобретение ранцевых огнетушителей | единицы | 0 | 0 | 0% |
| 3.Содержание пожарного бокса |  |
| 3.1. | Ремонт пожарного бокса |  |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение топлива для пожарного бокса |  |  |  |  |
| 4.Содержание пожарного автомобиля |  |
| 4.1 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение ГСМ для пожарного автомобиля |  |  |  |  |
| 5 Противопожарное оповещение населения |
| 5.1 | Арендная плата за пользование имуществом ООО «Ростелеком» (размещение оборудования системы оповещения) |  |  |  |  |

Сведения о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий муниципальной программы

Таблица №2

к постановлению

администрации сельского поселения

Раздольинского муниципального

образования от 23.04.2018г.№ 34

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной программы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники исполнители мероприятия | объем ассигнований (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | уточненный план ассигнований на 2018год | Исполнено (кассовые расходы) за 3 месяца 2018год | степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования | Администрация Раздольинского М.О. | 45000 | 6180 | 13.7% |
| 1.Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории муниципального образования. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.Информирование населения о правилах противопожарной безопасности на собраниях, сходах граждан |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.Рейдовые мероприятия п разъяснению мер противопожарной безопасности среди населения муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 |
| 4.Противопожарная опашка населенных пунктов |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.Приобретение автономных пожарных извещателей |  | 0 | 0 | 0 |
| 6.Заправка огнетушителей |  | 0 | 0 | 0 |
| 7.Ремонт пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0 |
| 8.Приобретение топлива для пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0 |
| 9.Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 5000 | 0 | 0 |
| 10.Приобретение ГСМ для пожарного автомобиля |  | 30000 | 5000 | 16.6% |
| 11.Арендная плата за пользование имуществом ООО «Ростелеком» (Размещение оборудования системы оповещения населения на вышке ООО «Ростелеком» |  | 10000 | 1180 | 11.8% |

Специалист администрации

Раздольинского М.О

И.В. Сницарева