Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «29» апреля 2015 г. № 39

п. Раздолье.

**О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования**

**от 1 ноября 2013 года № 89 «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования**

**на 2014-2016 годы»**

Руководствуясь Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. ст.6, 45, Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2016 годы», утвержденнуюпостановление главы сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 1 ноября 2013 года № 89, следующие изменения:

а) паспорт программы «Благоустройство населённых пунктов на период 2014 – 2017 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа «Благоустройство населённых пунктов на период 2014 - 2017 годы» (далее в тексте - Программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация  сельского поселения Раздольинского муниципального образования |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствует |
| Участники муниципальной программы | отсутствует |
| Цель муниципальной программы | 1. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. |
| Задачи  муниципальной программы | 1. Установление единого порядка содержания территорий; 2. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; 3. Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | - 2014 - 2017годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Целевые показатели программы приведены в таблице № 1. |
| Подпрограммы программы | Для реализации программы выделения подпрограмм не требуется |
| Ресурсное обеспечение программы | общий  объем  финансирования  на  реализацию  Программы составляет **221,3** тысяч рублей  в том числе по годам:  2014 г.- 18,2 тыс.рублей  2015 г.- 85,2 тыс.рублей  2016 г.- 60,0 тыс.рублей  2017 г.- 58,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - в результате реализации программы благоустроить территории мест массового пребывания населения,  построить детскую площадку, ликвидировать несанкционированные свалки, прочие мероприятия. |

б) в разделе 4. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Раздольинского муниципального образования» изложить в следующей редакции: Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2014-2017 годы»

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | | Значения целевых показателей | | | | | | |
| отчетный год  2014 | текущий год (оценка) | Первый год действия программы  2015 | Второй год действия программы 2016 | Третий год действия программы | … | Год завершения программы  2017 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Благоустройство населённых пунктов на период 2014 - 2017 годы» | | | | | | | | | |
| 1 | Транспортные услуги: содержание дорог в весенний, летний и осенний период, в том числе иных транспортных инженерных сооружений, обочин, автобусных остановок | | Кв.м. | 10 | - | - | - |  |  | - |
| 2 | Приобретение и монтаж автобусных остановок | | шт. | - | - | - | 1  д.Борисова |  |  | 1  п.Раздолье перекрёсток ул.Зелёная ул.Китойская |
| 3 | Изготовление аншлагов п.Раздолье, д.Борисова | |  | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Оформление земельных участков под детские площадки | | шт. | 3 | - | -- | - | - | - | - |
| 5 | Установка детских, спортивных площадок | | шт. | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | Подготовка пакета документов для раздела земельного участка с К№38:16:000110:6, находящегося по адресу Усольский район, Усольское лесничество, Тойсуковское участковое лесничество, Китойская дача, эксплуатационные леса, кв№№17-24,45,64-74,87-92,104-117,120-130,142-146,182,183,235 (с К№38:16:000110:6- размежевание земельного участка) | | шт. | 1 | - | - | - |  |  | - |
| 7 | Софинансирование по народным инициативам по приобретению и монтажу уличных светодиодных светильников | | шт. | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Оформление земельных участков под размещение дизельной станции | | шт | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Софинансирование по грантам по приобретению детской площадки | | шт | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Софинансирование по народным инициативам по приобретению детской площадки | | шт | - | - | 1 | - | - | - | - |

в) в раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции: Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Общая сумма планируемых затрат за 2014 - 2017 годы – 221 316 рублей.

г) таблицу 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Раздольинского муниципального образования «Благоустройство населённых пунктов на период 2014 – 2017 годы» изложить в следующей редакции:

Таблица 2

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Раздольинского муниципального образования**

**«Благоустройство населённых пунктов на период 2014- 2017 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | |
| первый год действия программы 2014 | второй год действия программы 2015 | 2016 | … | год  завершения действия программы 2017 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Благоустройство населённых пунктов на период 2014- 2017годы» | всего, в том числе: | **18,2** | **85,2** | **60,0** |  | **58,0** | **221,3** |
| ответственный исполнитель программы  Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги: содержание дорог в весенний, летний и осенний период, в том числе иных транспортных инженерных сооружений, обочин, автобусных остановок |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | **0** |
| Установка автобусных остановок |  | 0 | 0 | 40,0 |  | 0 | **40,0** |
| Изготовление аншлагов п.Раздолье, д.Борисова |  | 0 | 0 | 20,0 |  | 18,0 | **38,0** |
| Оформление земельных участков под детские площадки |  | 12,0 | 0 | 0 |  | 0 | **12,0** |
| Установка детских, спортивных площадок |  | 0 | 0 | 0 |  | 40,0 | **40,0** |
| Подготовка пакета документов для раздела земельного участка с К№38:16:000110:6, находящегося по адресу Усольский район, Усольское лесничество, Тойсуковское участковое лесничество, Китойская дача, эксплуатационные леса, кв№№17-24,45,64-74,87-92,104-117,120-130,142-146,182,183,235 (с К№38:16:000110:6- размежевание земельного участка) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | **0** |
| Софинансирование по народным инициативам по приобретению и монтажу уличных светодиодных светильников |  | 6,2 | 0 | 0 |  | 0 | **6,2** |
| Оформление земельного участка для эксплуатации дизельной станции |  | 0 | 6,0 |  |  |  | **6,0** |
| Софинансирование по грантам по приобретению детской площадки |  | 0 | 60,0 |  |  |  | **60,0** |
| Софинансирование по народным инициативам по приобретению детской площадки |  | 0 | 19,116 |  |  |  | **19,116** |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Раздольинский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И.Добрынин