ИНФОРМАЦИЯ по эффективности реализации муниципальных программ Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2022 год

| Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), | Выполнение целевых показателей, ед. | | | Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность реализации МП (Эмп) (бал) | Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выше запланированного | ниже запланированного | соответствуют плану | факт | план |
| Сдп (баллы) | Уф (баллы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 =5\*8 | 12 |
| **1.МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»** | **0** | **3** | **27** | **0,78** | **1882,86** | **2082,95** | **0,71** | **0,55** | **Уровень эффективности удовлетворительный** |
| 1.1.ПП «Содержание и развитие коммунального хозяйства» | 0 | 3 | 1 | **0,33** | 30,0 | 230,0 | **0,13** | **0,04** | **неэффективная** |
| 1.2.ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0 | 0 | 12 | **1** | 78,23 | 78,23 | **1** | **1** | **эффективная** |
| 1.3.ПП «Благоустройство территории» | 0 | 0 | 14 | **1** | 1 774,73 | 1 774,64 | **1** | **1** | **эффективная** |
| **2.МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»** | **0** | **0** | **1** | **1** | **2 516,34** | **2 528,25** | **0,99** | **0,99** | **эффективная** |
| **3.МП «Повышение эффективности бюджетных расходов»** | **0** | **2** | **3** | **0,99** | **15 749,09** | **15 814,11** | **0,99** | **0,98** | **эффективная** |
| 3.1.ПП «Обеспечение деятельности главы и администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 0 | 1 | 1 | **0,98** | 10 095,12 | 10 475,61 | **0,98** | **0,96** | **эффективная** |
| 3.2.ПП «Обеспечение деятельности МКУК «Раздольинский ЦКИСД» | 0 | 1 | 0 | **0,98** | 8 569,38 | 8 737,66 | **0,99** | **0,97** | **эффективная** |
| 3.3.ПП «Социальная поддержка населения» | 0 | 0 | 2 | **1** | 253,74 | 253,74 | **1** | **1** | **эффективная** |
| **4.МП «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20,0** | **20,04** | **1** | **0** | **неэффективная** |
| **5.МП «**Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | **0** | **1** | **17** | **0,93** | **3 086,10** | **13 698,54** | **0,23** | **0,65** | **Уровень эффективности удовлетворительный** |
| 5.1.ПП «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций» | 0 | 1 | 4 | **0,8** | 28,80 | 10 555,04 | **0,003** | **0,003** | **неэффективная** |
| 5.2.ПП «Обеспечение пожарной безопасности» | 0 | 0 | 10 | **1** | 3 042,89 | 3 129,00 | **0,97** | **0,97** | **эффективная** |
| 5.3.ПП «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 0 | 0 | 3 | **1** | 14,41 | 14,50 | **0,99** | **0,99** | **эффективная** |

Общий уровень эффективности исполнения муниципальных программ за 2022 год составил 0,63 балла - уровень эффективности удовлетворительный.

Рекомендовано продолжить работу по реализации мероприятий муниципальных программ в 2023 году.

Ведущий специалист по финансово-бюджетной политике Е.В. Скрипченко.