**18.02.2022г.№27**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2023 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №123 ОТ 19.12.2018г. ( в редакции постановлений № 19 от 18.02.2021г., №31от 112.04.2021г.,№50 от 19.07.2021г., №98 от 12.10.2021г., № 131 от 30.12.2021г.) ЗА 2021 ГОД**

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 №69 ФЗ «О пожарной безопасности в редакции ФЗ №122 от 22.08.2004г., Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации №73 от 04.10.2013г. «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования» с изменениями № 112 от 16.11.2018 г., руководствуясь ст.6, с.т.45 Устава Раздольинского сельского поселения, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019-2023 годы» за 2021год.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм. рф/.

Глава Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

С. И. Добрынин

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2023**

**ГОДЫ» ЗА 2021 год**

Основными целями муниципальной программы «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019-2023годы» являются:

1.Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и проведение мероприятий по противодействию терроризму и экстремистских проявлений.

2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

3.Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

4.Создание необходимых условий для своевременного информирования населения от угроз возникновения паводковых ситуаций, уменьшение материального ущерба от паводков.

5.Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения.

Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

-Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования.

-Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности

-Предупреждение пожаров природного и техногенного характера.

-Обеспечение безопасности на водных объектах, и повышение эффективности проведения разъяснительной работы с населением.

-Обеспечение эффективного предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках подпрограмм « Обеспечение пожарной безопасности» и «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» проводились следующие мероприятия: проводилось информирование населения сельского поселения о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на водных объектах (реках), находящихся на территории сельского поселения на собраниях, сходах граждан, проводились рейдовые мероприятия (по дворовые обходы) с выдачей листовок, памяток по противопожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах, проводились рейдовые мероприятия по патрулированию береговой линии водных объектов, находящихся на территории населенных пунктов муниципального образования с целью предотвращения несчастных случаев на водоемах. Информация по пожарной безопасности, и безопасному поведению на водных объектах, размещалась на сайте администрации, в мессенджере Viber в группах «Раздолье», «Большая Черемшанка». Проводилась установка информационных и запрещающих знаков на водных объектах в границах населённых пунктов муниципального образования: «Купание запрещено», «Выход, выезд на лёд запрещен», «Осторожно! Тонкий лёд»

В результате реализации мероприятий программы за 2021 год были достигнуты следующие показатели (приложение№1)

За отчетный период изменения в муниципальную программу, вносились 5 раз на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись муниципального образования:

1.Постановление администрации № 19 от 18.02.2021 г.

2 Постановление администрации № 31 от 12.04.2021 г.

3. Постановление администрации №50 от 19.07.2021 г.

4. Постановление администрации № 98 от 12.10.2021г.

5.Постановление администрации № 131 от 30.12.2021г.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 2572 282,75 рублей, использовано 2571,55 рублей, что составило 99,9 %

Специалист по

пожарной безопасности

и работе с населением

И. В. Сницарева

приложение №1 к отчету

**АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №1**

**«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование показателя результативности | ед. изм. | Значение показателя результативности | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | Ст.5\ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| 1 | Обучение населения правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | часы | 12 | 12 | 100 |  |
| 2 | Проведение тренировок с личным составом ПВР | часы | 4 | 4 | 100 |  |
| 3 | Проведение тренировок с личным составом ПЭП | часы | 4 | 4 | 100 |  |
| 4 | Арендная плата за пользование имуществом «ООО» Т2 мобайл»(размещение оборудования системы оповещения. | усл.ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | Установка и подключение системы оповещения  п. Большая Черемшанка |  | 1 | 1 | 100 |  |

Приложение №2 к отчету

**АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование показателя результативности | ед. изм | Значение показателя результативности | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
|  | план на год | факт | Ст.5\ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| 1 | Информирование населения о правилах противопожарной безопасности на собраниях, сходах граждан. | кол-во | 12 | 12 | 100 |  |
| 2 | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер пожарной безопасности, с выдачей буклетов, памяток. | Кол-во | 12 | 12 | 100 |  |
| 3 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов | км. | 8 | 8 | 100 |  |
| 4 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | усл. ед | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | Приобретение ГМС Для пожарного автомобиля | усл.  ед. | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Приобретение топлива для пожарного автомобиля | усл.ед | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Приобретение мягкого инвентаря (спец. одежда, спец. обувь) для пожарной команды | усл.ед | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Приобретение мотопомпы ,бензокосы. | усл.ед | 1 | 1 | 100 |  |

Приложение №3 к отчету

**АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ №3**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ »**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование показателя результативности | ед.  изм. | Значение показателя результативности | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | Ст.5\ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | | | |
| 1 | Информирование населения о правилах поведения на водных объектах, на собраниях, сходах граждан |  | 12 | 12 | 100 |  |
| 2 | Обучение населения правилам поведения на водных объектах на собраниях, сходах граждан |  | 12 | 12 | 100 |  |

Приложение №4 к отчету

**АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» за 2021год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий | Объем ассигнований( руб) | | | |
| План на 2021г. | Исполнено | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 годы | всего, в том числе: | 2572,28 | 2571,54 | 99% |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие |  |  |  |  |
| 2.4 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле 2»(размещение оборудования системы оповещения) |  | 2,40 | 2,40 | 100% |
|  | Установка и подключение системы оповещения п. Большая Черемшанка |  | 15,0 | 15,0 | 100% |
| 2.10 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | 100,0 | 100,00 | 100% |
| 2.11 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | 20,00 | 20,00 | 100% |
| 2.12 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 57,61 | 57,60 | 99,9% |
|  | Выплата заработной платы с начислением водителям пожарных автомобилей (4 ед.) |  | 2074,50 | 2074,32 | 99,9% |
| 2.13 | Закупка электроэнергии для пожарного бокса |  | 159,50 | 159,48 | 99,9% |
| 2.14 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 7,50 | 6,97 | 92,9% |
| 2.15 | Приобретение мягкого инвентаря(спец. одежда, спец. обувь) для пожарной команды |  | 70,78 | 70,78 | 100% |
| 2.16 | Приобретение мотопомпы, бензокосы. |  | 64,99 | 64,99 | 100% |

Приложение №5 к отчету

**АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» за 2021год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий | Объем ассигнований( руб) | | | |
| План на 2021г. | Исполнено | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 годы | всего, в том числе: | 2572,28 | 2571,54 | 99% |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие |  |  |  |  |
| 2.1 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « теле 2»(размещение оборудования системы оповещения) | Всего | 2,40 | 2,40 | 100% |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Местный бюджет | 2,40 | 2,40 | 100% |
| 2.2 | Установка и подключение системы оповещения п. Большая Черемшанка | всего | 15,00 | 15,00 | 100% |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет | 15,00 | 15,000 | 100% |
| 2.3 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. | всего | 100,00 | 100,00 | 100% |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100% |
| 2.4 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля | всего | 20,00 | 20,00 | 100% |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 100% |
| 2.5 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | всего | 57,61 | 57,60 | 99,9% |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет | 57,61 | 57,60 | 99,9% |
| 2.6 | Выплата заработной платы с начислением водителям пожарных автомобилей (4 ед.) | всего | 2074,50 | 2074,32 | 92,9% |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет | 2074,50 | 2074,32 | 92,9% |
| 2.7 | Закупка электроэнергии для пожарного бокса | всего | 159,50 | 159,48 | 99,9% |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет | 159,50 | 159,48 | 99,9% |
| 2.8 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | всего | 7,50 | 6,97 | 92,9% |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет | 7,50 | 6,97 | 92,9% |
| 2.9 | Приобретение мягкого инвентаря(спец. одежда, спец. обувь) для пожарной команды | всего | 70,78 | 70,78 | 100% |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет | 70,78 | 70,78 | 100% |
| 2.10 | Приобретение мотопомпы, бензокосы. | всего | 64,99 | 64,99 | 100% |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет | 64,99 | 64,99 | 100% |

Приложение №6

к отчету

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №1 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» НА 2019-2023 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов( руб.), годы | | |
| План 2021г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | всего | 17,40 | 17,40 | 100% |
| областной бюджет (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 17,40 | 17,40 | 100% |
| 2.1 | Арендная плата за пользование имуществом ООО  « Мобайл теле2» Размещение оборудования системы оповещения |  | всего | 2,40 | 2,40 | 100% |
|  | областной бюджет(ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 2,40 | 2,40 | 100% |
| 2.2 | Установка и подключение системы оповещения п. Большая Черемшанка. |  | всего | 15,00 | 15,00 | 100% |
|  | Областной бюджет (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Районный бюджет (РБ) | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет(МБ) | 15,00 | 15,00 | 100% |

Приложение №7к отчету

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» НА 2019-2023 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов( руб.), годы | | |
| План на 2021год. | исполнение | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | всего, в том числе: | всего | 2554,88 | 2554,14 | 99,9% |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Районный бюджет(РБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 2554,88 | 2554,14 | 99,9% |
| 2.1 | Выплата заработной платы с начислением водителям пожарных автомобилей |  | всего | 2074,50 | 2074,32 | 99,9% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | местный бюджет(МБ) | 2074,50 | 2074,32 | 99,9 % |
| 2.2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | всего | 7,50 | 6,97 | 92,9% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 7,50 | 6,97 | 92,9% |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | всего | 100,00 | 100,0 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 2.4 | Закупка электроэнергии для пожарного бокса |  | всего | 159,50 | 159,48 | 99,9% |
|  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Местный бюджет | 159,50 | 159,48 | 99,9% |
| 2.5 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | всего | 20,0 | 20,0 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100% |
| 2.6 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | всего | 57,61 | 57,60 | 99,9% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Районный бюджет (РБ) | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 57,61 | 57,60 | 99,9 |
| 2.7 | Приобретение мягкого инвентаря (спец. одежда, спец. обувь для пожарной команды) |  | всего | 70,78 | 70,78 | 100% |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 70,78 | 70,78 | 100% |
| 2.8 | Приобретение мотопомпы бензокосы |  | всего | 64,99 | 64,99 | 100% |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет | 64,99 | 64,99 | 100% |

Приложение № 8 к отчету

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | |
| План на 2021г. | Исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение безопасности на водных объектах | | | | |
| 1.1 | Информирование населения о  правилах поведения на водных объектах на собраниях, сходах граждан | кол-во | 10 | 5 | 100% |
| 1.2 | Проведение обучающих мероприятий с населением муниципального образования | часы | 8 | 4 | 100% |
| 1.3 | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер безопасности на водных объектах | кол-во | 8 | 8 | 100% |
| 1.4 | установка информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах | кол-во | 20 | 20 | 100% |
| 1. | Изготовление печатного материала(листовок, памяток)по профилактике безопасности на водных объектах | кол-во | 0 | 0 | 0 |

приложение №9

к отчету.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители,  участники,  исполнители мероприятия | Расход  (руб.),годы | | |
| План на 2021г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение безопасности  На водных объектах | Ответственный исполнитель:  Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 1.Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.Изготовление стендов по безопасному поведению на водных объектах для размещения в администрации, учреждениях культуры муниципального образования. |  | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление печатного материала(листовок, памяток)по профилактике безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение №10 к отчету

**ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной, целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Второй год  действия  программы  2021 | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 | **Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций** | 2571,54 |  |
|  |  |
| 2 | Мероприятие | 2 |  |
| 1.1 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле2» | 2,40 | Договор №1-2018 РО об оказании услуг размещения оборудования и обеспечения его функционирования |
| 1.2 | Установка и подключение системы оповещения в п. Большая Черемшанка | 15,0 | Муниципальный контракт № 11/20221 ООО» Управляющая компания индустриального технопарка « Усолье-Промтех » |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2** | **Обеспечение пожарной безопасности** |  |  |
| 2.1 | Выплата заработной платы с начислениями водителям пожарных автомобилей (4 ед) | 2074,32 |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 6,97 | Контракт №6/20 ТО и Р ПС на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |
| 2.3 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. | 100,00 | Договор №30/04/2021 на выполнение работ по противопожарной опашке вокруг населенных пунктов. |
| 2.4 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля | 20,00 | Договор №2/2021г. поставки нефтепродуктов от 13.04.2021г. |
| 2.5 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | 57,60 | Договор на поставку товаров от 13.04.2021г. |
| 2.6 | Закупка электроэнергии для пожарного бокса | 159,48 |  |
| 2.7 | Приобретение мягкого инвентаря (спец. Одежда ,спец. обувь) для пожарной команды | 70,78 | Договор поставки №СС 19/2021 от 17.12.2021г. |
| 2.8 | Приобретение мотопомпы ,бензокосы | 64,99 | Договор поставки товара №147-2021 от 17.12.2021г. |