**10.02.2020Г.№21**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ**

**ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019– 2021 ГОДЫ» УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №113 ОТ 29.11.2018Г., ЗА 2019 ГОД.**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст.6, ст.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2019– 2021 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №113 от 29.11.2018г.,за 2019 год, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №113 от 29.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2019– 2021 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования по адресу: [http//раздолье-адм.рф/](file:///F:\РЕГИСТР\РЕГИСТР\программа\2019\Муниципальная\Таблицу%203).

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 10.02.2020г. №21

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2019– 2021 годы», за 2019 год**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2019 год составляет 3 032,147 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования – 810,492 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 3 032,147 тыс. рублей (100%).

**1. Краткое описание выполненных в 2019 году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2019 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** |
| **В сфере водоснабжения** | | |
| 1 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения. | Бесперебойное водоснабжение населения качественной питьевой водой |
| 2 | Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | осуществление ОМС отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |
| 3 | Реализация перечня народных инициатив «Приобретение дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье.» | Аварийное бесперебойное электроснабжение водонапорных башен, расположенных на территории п.Раздолье, с целью бесперебойного водоснабжения населения, объектов соц. сферы, а также в случае угрозы ЧС. |
| 4 | Приобретение прицепа для легкового автомобиля (с тентом) для транспортировки дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье | Транспортировка дизельной электростанции для бесперебойного электроснабжения водонапорных башен, расположенных на территории п.Раздолье, с целью бесперебойного водоснабжения населения, объектов соц. сферы, а также в случае угрозы ЧС. |
| **В сфере теплоснабжения** | | |
| 1 | Подключение резервного источника электроснабжения к котельной, ДК, администрации, гараж, школа. | Аварийное бесперебойное электроснабжение объектов соц. сферы. |
| 2 | Подготовка технического плана объекта теплоснабжения – тепловые сети (расположенные по адресу: Иркутская область, Усолький район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б.). | Оформление тепловых сетей, расположенных по адресу: Иркутская область, Усолький район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. в муниципальную собственность. |
| 3 | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели, в котельной по адресу: Иркутская область Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | Установка АСДР «Комплексон-6» для защиты от накипи и коррозии нагревательного котла и теплотрассы, с целью продления срока службы и сокращения аварийных ситуаций. |
| **В сфере ТКО** | | |
| 1 | Приобретение контейнеров и бункеров для ТКО | Повышение экологической безопасности населения Раздольинского муниципального образования и снижения ущерба причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления, путем модернизации системы сбора и вывоза отходов производства и потребления. |
| 2 | Изготовление информационных стендов |
| 3 | Приобретение контейнеров для ТКО |

2. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения семь раз, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского муниципального образования:

2.1. Постановление администрации Раздольинского МО №28 от 15.04.2019г.«О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2019– 2021 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №113 от 29.11.2018г.»;

2.2. Постановление администрации Раздольинского МО №49 от 31.05.2019г.;

2.3. Постановление администрации Раздольинского МО №84 от 05.08.2019г.;

2.4. Постановление администрации Раздольинского МО №100 от 09.09.2019г.;

2.5. Постановление администрации Раздольинского МО №111 от 17.10.2019г.;

2.6. Постановление администрации Раздольинского МО №131 от 18.11.2019г.;

2.7. Постановление администрации Раздольинского МО №5 от 17.01.2020г.

Эффективность реализации муниципальной программы выражается в 100% достижении целевых показателей муниципальной программы по мероприятия запланированным и выполненным в отчетном периоде (Приложение №1).

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Приложение №1

к отчету

**Анализ целевых показателей муниципальной программы**

**достигнутых за 2019 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| План на год | факт | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение | | | | | | |
| 1 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения. | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Реализация перечня народных инициатив «Приобретение дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье.» | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | Приобретение прицепа для легкового автомобиля (с тентом) для транспортировки дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| Теплоснабжение | | | | | | |
| 1 | Подключение резервного источника электроснабжения к котельной, ДК, администрации, гараж, школа. | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 2 | Подготовка технического плана объекта теплоснабжения – тепловые сети (расположенные по адресу: Иркутская область, Усолький район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б.). | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели, в котельной по адресу: Иркутская область Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| ТКО | | | | | | |
| 1 | Приобретение контейнеров и бункеров для ТКО | шт. | 14/4 | 14/4 | 100 |  |
| 2 | Изготовление информационных стендов | шт. | 10 | 10 | 100 |  |
| 3 | Приобретение контейнеров для ТКО | шт. | 30 | 30 | 100 |  |

Приложение №2

к отчету

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2019 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, тыс.руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | | | | |
| Тыс.руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | Тыс. руб. | % | | | | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2\*100% | 6=ст.5/ст.3\*100% | | | 8 |
| МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2019– 2021 годы | | | | | | | | | | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения. | 0 | 2 070,00 | - | 2 070,00 | - | | | 100% | 0 |
| 2 | Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | 33,600 | 36,400 | 102,97% | 36,400 | 108,3% | | | 100% | 0 |
| 3 | Реализация перечня народных инициатив «Приобретение дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье.» | 0 | 181,965 | - | 181,965 | - | | 100% | | 0 |
| 4 | Приобретение прицепа для легкового автомобиля (с тентом) для транспортировки дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье | 0 | 52,899 | - | 52,899 | - | | 100% | | 0 |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | |
| 1 | Подключение резервного источника электроснабжения к котельной, ДК, администрации, гараж, школа. | 0 | 100,00 | - | 99,974 | - | | | 100% | 0 |
| 2 | Подготовка технического плана объекта теплоснабжения – тепловые сети (расположенные по адресу: Иркутская область, Усолький район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б.). | 0 | 10,00 | - | 10,00 | - | | | 100% | 0 |
| 3 | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели, в котельной по адресу: Иркутская область Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | 0 | 5,00 | - | 4,656 | - | | | 100% | 0 |
| **ТКО** | | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение контейнеров и бункеров для ТКО | 0 | 398,00 | - | 398,000 | - | | | 100% | 0 |
| 2 | Изготовление информационных стендов | 0 | 4,250 | - | 4,243 | - | | | 100% | 0 |
| 3 | Приобретение контейнеров для ТКО | 0 | 174,00 | - | 174,00 | - | | | 100% | 0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **33,60** | **3 032,514** | **-** | **3 032,147** | **-** | | | **100%** | **0** |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2019– 2021 годы | | | | | | | | | |
| **Водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения. | 0 | 0 | 2005,1 | 2005,1 | 0 | 0 | 64,9 | 64,9 |
| 2 | Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения | 0 | 0 | 36,4 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реализация перечня народных инициатив «Приобретение дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье.» | 0 | 0 | 180,145 | 180,145 | 0 | 0 | 1,82 | 1,82 |
| 4 | Приобретение прицепа для легкового автомобиля (с тентом) для транспортировки дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,899 | 52,899 |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | Подключение резервного источника электроснабжения к котельной, ДК, администрации, гараж, школа. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 99,974 |
| 2 | Подготовка технического плана объекта теплоснабжения – тепловые сети (расположенные по адресу: Иркутская область, Усолький район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б.). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели, в котельной по адресу: Иркутская область Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 4,656 |
| **ТКО** | | | | | | | | | |
| 1 | Приобретение контейнеров и бункеров для ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,0 | 398,0 |
| 2 | Изготовление информационных стендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,25 | 4,243 |
| 3 | Приобретение контейнеров для ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,0 | 174,0 |

Специалист администрации

Раздольинского МО М.З.Баранова