**12.03.2021г.№22**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2023 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №123 ОТ 19.12.2018г.**

**ЗА 2020 год**

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности в редакции ФЗ №122 от 22.08.2004г., Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации №73 от 04.10.2013г. « Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования» с изменениями № 112 от 16.11.2018 г., Руководствуясь ст.6, с.т.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019-2023 годы» за 2020год.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования по адресу: http//раздолье-адм. рф/.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С. И. Добрынин

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2023**

**ГОДЫ» ЗА 2020 год**

Основными целями муниципальной программы «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019-2023годы» являются:

1.Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и проведение мероприятий по противодействию терроризму и экстремистских проявлений.

2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

3.Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

4.Создание необходимых условий для своевременного информирования населения от угроз возникновения паводковых ситуаций, уменьшение материального ущерба от паводков.

5.Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения.

 Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

-Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования.

-Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности

-Предупреждение пожаров природного и техногенного характера.

-Обеспечение безопасности на водных объектах, и повышение эффективности проведения разъяснительной работы с населением.

-Обеспечение эффективного предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проводились следующие мероприятия: проводилось информирование населения муниципального образования о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на водных объектах (реках). находящихся на территории муниципального образования на собраниях, сходах граждан, проводились рейдовые мероприятия (по дворовые обходы) с выдачей листовок, памяток по противопожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах.

В результате реализации мероприятий программы за 2020 год были достигнуты следующие показатели (приложение№1)

За отчетный период трижды вносились изменения в муниципальную программу, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись муниципального образования:

1.Постановление администрации № 22 от 11.02.2020 г.

2 Постановление администрации № 79 от 14.08.2020 г.

3. Постановление администрации №109 от 09.12.2020 г.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено

1 229065, 0 рублей. использовано 1187 557,65 рублей что составило 97%

Специалист по

пожарной безопасности

и работе с населением И.В.Сницарева

Приложение №1 Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

муниципального образования

№22от12.03 2021 г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» НА 2019-2023 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий | Объем ассигнований( руб) |
|  План на 2020г. | Исполнено  | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 годы | всего, в том числе: | 1229065,0 | 1187557,65 | 97% |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | 0 |  |  |
| 2.3 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом ООО « теле 2»(размещение оборудования системы оповещения) |  | 14 400,0 | 14 400,0 |  |
|  | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения.(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) |  | 16 320,0 | 16 320,0 |  |
|  | Приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха бактерицидных для помещений ДК и Администрации |  | 92 434,0 | 92 434,0 |  |
|  | Разработка Проектно-сметной документации для осуществления берегоукрепления р.Китой в п.Раздолье |  | 78 450,0 | 78 450,0 |  |
| 2.5 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Обучение пожарно-технического минимума специалистов муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 6500,0 | 5901,06 |  |
| 2.8 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями)  |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | 100 000,0 | 99 021,0 | 99,9% |
| 2.12 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля  |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 100% |
| 2.13 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 49 520,0 | 46 204,0 | 93,3% |
|  | Приобретение пожарного инвентаря в пожарный бокс |  | 46750,0 | 35 482,0 | 75,8% |
|  | Приобретение пожарной помпы |  | 25000,0 | 0,0 | 0 |
| 2.14 | Приобтение автономных пожарных извещателей |  | 9 600,0 | 9 600,0 | 100% |
| 2.15 |  Приобретение огнетушителей  |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Приобретение мобильного пожарного комплекса МПК-4,0 |  | 600 000,0 | 600 000,0 | 100% |
|  | Приобретение строительных материалов(проф. лист) для ремонта крыши пожарного бокса |  | 176170,0 | 174845,77 | 99,2% |
|  | Изготовление информационных аншлагов,запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | 4 900,0 | 4 900,0 | 100% |
|  | Изготовление печатного материала(листовок, памяток) по профилактике безопасности на водных объектах |  | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение №2 Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

муниципального образования

№22 от12.03. 2021 г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий |   |
| План на 2020г. | Исполнено  | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | 201 604,0 | 201 603,82 | 99,9% |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле2»  |  | 14 400,0 | 14 400,0 | 100% |
| 2.4 | Приобретение расходных материалов для подключения системы оповещения п. Октябрьский, п. Манинск |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения.(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) |  | 16 320,0 | 16 319,82 | 100% |
| 2.6 | Приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха бактерицидных для помещений ДК и Администрации |  | 92 434,0 | 92 434,0 | 100% |
| 2.7 | Разработка Проектно-сметной документации для осуществления берегоукрепления р.Китой в п.Раздолье |  | 78 450,0 | 78 450,0 | 100% |

Приложение №4 Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

муниципального образования

№ 22от 12.03. 2021 г

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ « ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ » НА 2019-2023ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов( руб.), годы |
| План 2020г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 |  Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | всего | 201 604,0 | 201 603,82 | 99,9% |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 201 604,0 | 201 603,82 | 99,9% |
| 2.1 |  Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | всего |  |  |  |
|  | Областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Оборудование приемного эвакуационного пункта необходимым инвентарём |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет (Рб) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет(МБ), | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Мобайл теле2» Размещение оборудования системы оповещения |  | всего | 14 400,0 | 14 400,0 | 100% |
|  | областной бюджет(ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 14 400,0 | 14 400,0 | 100% |
|  | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения .(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) |  | всего | 16 320,0 | 16 319,82 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет(РБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет( МБ) | 16 320,0 | 16 319,82 | 100% |
|  | Приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха бактерицидных для помещений ДК и администрации ,ранцевого аккумуляторного распрыскивателя |  | всего | 92 434,0 | 92 434,0 | 100% |
|  | Областной бюджет(ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет(РБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет(МБ) | 92 434,0 | 92 434,0 | 100% |
|  | Разработка проектно-сметной документации для осуществления берегоукрепления р. Китой в п. Раздолье |  | Всего | 78 450,0 | 78 450,0 | 100% |
|  | Областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет (РБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет(МБ) | 78 450,0 | 78 450,0 | 100% |

Приложение №5 Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

муниципального образования

№ 22 от 12.03.2021 г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий | Расходы ( руб.), годы |
| План 2020г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности | всего, в том числе: | 422 561,0 | 381 053,83 | 90,1 |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие  |  |  |  |  |
|  2.1 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Обучение пожарно-технического минимума специалистов муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 6500,00 | 5901,06 | 90,7% |
| 2.4 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями)  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | 99021,0 | 99021,0 | 100% |
| 2.6 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля  |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 100% |
| 2.7 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 49 520,0 | 46 204,0 | 93,3% |
|  | Приобретение пожарного инвентаря в пожарный бокс |  | 46 750,0 | 35 482,0 | 75,8% |
| 2.8 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | 9 600,0 | 9 600,0 | 100% |
| 2.10 | Приобретение огнетушителей  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Приобретение пожарной помпы |  | 25 000,0 | 0,0 | 0 |
| 2.11 |  Приобретение строительных материалов(проф. лист) для ремонта крыши пожарного бокса  |  | 176 170,0 | 174 845,77 | 99,2% |
| 2.14 | Реализация перечня народных инициатив(софинансирование):Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье( бензопила, мотокоса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-«болгарка», спецодежда-зимние и летние комплекты. |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение №6 Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

муниципального образования

№22 от 12.03. 2021 г

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ « ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ » НА 2019-2023 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов( руб.), годы |
| План на 2020год. | исполнение | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | всего, в том числе: | всего | 1022561,0 | 981053,83 | 95,9% |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| Районный бюджет(РБ) | 600000,0 | 600000,0 | 100% |
| местный бюджет (МБ) | 422561,0 | 381053,83 | 90,1%% |
| 2.1 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.2 | Обучение пожарно-технического минимума специалистов муниципального образования |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет(МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | всего | 6 500,0 | 5901,06 | 90,7% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 6 500,0 | 5901,06 | 90,7% |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.4 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями) |  | Всего | 0,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.5 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | всего | 99 021,0 | 99 021,0 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет | 99 021,0 | 99 021,0 | 100% |
| 2.6 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 100% |
|  | Приобретение пожарного инвентаря в пожарный бокс |  | всего | 46 750,0 | 35 482,0 | 75,8% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 46 750,0 | 35 482,0 | 75,8% |
|  | Районный бюджет (РБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.7 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | всего | 49 520,0 |  46 204,0 | 93,3% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 49 520,0 | 46 204, | 93,3% |
| 2.8 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | всего | 9 600,0 | 9600,0 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 9 600,0 | 9600,0 | 100% |
|  |  |  |  |
|  | Приобретение строительных материалов(проф.лист) для ремонта крыши |  | всего | 176 170,0 | 174845,77 | 99,2% |
|  | Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 176,170,0 | 174845,77 | 99,2% |
|  | Районный бюджет (РБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.9 |  Приобретение огнетушителей  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.10 | Приобретение пожарной помпы |  | всего | 25000,0 | 0,0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 25000,0 | 0,0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Приобретение мобильного пожарного комплекса МПК-4,0 |  | всего | 600 000,0 | 600 000,0 | 100% |
|  | Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  Районный бюджет (РБ) | 600 000,0 | 60 0000,0 | 100% |
| 2.11 | Реализация перечня народных инициатив:Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье(бензопила, мотокоса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-болгарка, спецодежда-зимние и летние комплекты) |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |

Приложение №7

Утверждено постановлением

администрации Раздольинского

муниципального образования

№22 от12.03. 2021 г.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОДПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Значения целевых показателей |
| План на 2020г. | Исполнено  |  Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение безопасности на водных объектах |
| 1.1 | Информирование населения о правилах поведения на водных объектах на собраниях, сходах граждан | кол-во | 10 | 10 | 100% |
| 1.2 | Проведение обучающих мероприятий с населением муниципального образования | часы | 8 | 8 | 100% |
| 1.3 | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер безопасности на водных объектах | кол-во | 8 | 8 | 100% |
| 1.4 | Изготовление стендов по безопасному поведению на водных объектах для размещения в администрации ,учреждениях культуры муниципального образования. | кол-во | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | установка информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах | кол-во | 20 | 20 |  100% |
| 1.6 | Изготовление печатного материала(листовок, памяток)по профилактике безопасности на водных объектах | кол-во | 0 | 0 |  0 |

Приложение №8

Утверждено постановлением

администрации Раздольинского

муниципального образования

№22 от 12.03 2021г.

 **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы,ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители,участники,исполнители мероприятия | Расход(руб.),годы |
| План на 2020г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение безопасности На водных объектах | Ответственный исполнитель:Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 1.Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | 4,900 | 4900 | 100% |
| 2.Изготовление стендов по безопасному поведению на водных объектах для размещения в администрации, учреждениях культуры муниципального образования. |  | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление печатного материала(листовок, памяток)по профилактике безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |

 Приложение №9 Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

муниципального образования

№ 22от 12.03. 2021г.

**ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной, целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Второй год действия программы 2020 | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 |  **Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций** | 1 187557,65 |  |
|  |  |
| 2 | Мероприятие  | 2 |  |
| 2.1 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем | 0,00 |  |
| 2.2 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем | 0,00 |  |
| 2.3 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле2»  | 14400,0 | Договор №1-2018 РО об оказании услуг размещения оборудования и обеспечения его функционирования |
| 2.4 | Приобретение расходных материалов для подключения системы оповещения п, Октябрьский, п. Манинск. | 0,00 |  |
| 2.5 | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения.(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) | 16319,82 | Договор поставки №35-06/20ОО «ИЛОТ» от 02.06.2020г. |
|  |  Приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха бактерицидных для помещений ДК и администрации | 92434,0 | Договор поставки ООО «Кин 52» от 18.12.2020г. |
|  | Разработка Проектно-сметной документации для осуществления берегоукрепления р. Китой в п. Раздолье | 78 450,0 | Договор оказания услуг №03/12/2020 от 14.12.2020г.ООО «СИПЦ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2** | **Обеспечение пожарной безопасности** |  |  |
|  2.1 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. | 0,00 |  |
| 2.2 | Выплата заработной платы с начислениями водителям пожарных автомобилей (4 ед) | 0,00 |  |
| 2.3 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 5901,06 | Контракт №6/20 ТОиР ПС на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |
| 2.4 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями)  | 00 |  |
| 2.5 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. | 99021,0 | Договор №МЖР-54-05/2020 на выполнение работ от 14.05.2020г. |
| 2.6 | Приобретение пожарного инвентаря в пожарный бокс | 35482,0 |  Договор №40 от 23.12.2020г.Усольское районное отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество»  |
| 2.7 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля  | 10,00 | Договор №1/2020г. поставки нефтепродуктов от 01.01.2020г. |
| 2.8 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | 46204,0 | Договор купли продажи от 10.07.2020г. |
| 2.9 | Приобретение автономных пожарных извещателей | 9600,0 | Договор № 38 от 23.12.2020г.Усольское районное отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
| 2.10 | Приобретение огнетушителей  | 0,00 |  |
| 2.11 |  Приобретение строительных материалов(проф. лист)для ремонта крыши пожарного бокса | 174845,77 | Договор поставки №01-04-\195-20 от21.12.2020г. АО « Профсталь » |
| 2.12 |  Приобретение мобильного пожарного комплекса МПК-4,0 | 600 000,0 | Муниципальный контракт №Д КП-11/11-20На приобретение пожарной техники для сельского поселения Раздольинского муниципального образования» от 16.11.2020г. |
| 2.13 |  Приобретение шкафа для одежды(4 шт.)в пожарный бокс | 0,00 |  |
| 2.14 |  Приобретение верстака в пожарный бокс | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обеспечение безопасности на водных объектах** |  | Всего  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах | 4900,0 | Муниципальный контракт № 09/2020 Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах от 15.09.2020г. |
| 3.2 |  Изготовление стендов по безопасному поведению на водных объектах для размещения в администрации, учреждениях культуры муниципального образования. | 0,00 |  |
| 3.3 | Изготовление печатного материала(листовок, памяток)по профилактике безопасности на водных объектах | 0,00 |  |