**13.04.2022г. №56**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2022-2023 Г.Г.»**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии к работе в зимних условиях 2022-2023 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого водоснабжения и теплоснабжения населения и объекты социальной сферы сельского поселения Раздольинского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

1. Утвердить план проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г. (Приложение № 1.)

2. Утвердить состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г. (Приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителям тепловой энергии:

- обеспечить выполнение требований по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г. в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- выполнить утвержденные мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г.

- ежемесячно 25 числа, начиная с отчетности за июнь 2022 г. предоставлять отчет о выполнении мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г. (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

5. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И.Добрынин

Приложение № 1

Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№56 от 13.04.2022г.

**План проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского**

**муниципального района Иркутской области к работе**

**в зимних условиях 2022-2023 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид выполняемых работ** | **Дата выполнения** | **Ответственные за исполнение мероприятия** |
| **1** | **Котельная по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.**  | Опрессовка тепло-трасс | **май** | Начальник участка ООО «Акваресурс» - Грищенко О.В.Технический персонал. |
| Промывка (продувка трубопровода и системы отопления) |
|  Очистка котлов №1,2,3 и помещения котельной |
| Ревизия дымососа |
| Ревизия запорной арматуры |
| Ревизия сетевых насосов  |
| Ревизия подпиточного насоса  | **май-июнь** |
| Очистка бака емкости |
| Ремонт изоляции теплотрассы  |
| Косметический ремонт котельной (побелка, мытье, покраска и тд.) |
| Изготовление опорных стоек под теплотрассу в количестве 4 шт. | **июнь-июль** |
| Изготовление металлических защитных коробов на теплотрассе (Котельная - ДК - 30 М.) |
| Тарировка предохранит. клапанов Ду-50-4шт | **август-сентябрь** |
| Поверка манометров |
| Поведение противоаварийных тренировок персонала | **Август, и далее 1 раз в три месяца****1 раз в месяц** |
| Обход и осмотр тепловых сетей для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции. |
| Отчет о ходе подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2022-2023гг | **Раз в две недели** |
| Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийной ситуации на объектах и сетях теплоснабжения | **до 01.10.****2022г.** |
| Гидравлические испытания котлов | **Август и далее 1 раз в три года (либо после ремонта)**  |
| Промывка котлов и тепловых сетей  | **Август** |
| Оборудование рабочего поста (доукомплектование) инструментом, средствами защиты, приборами и приспособлениями | **Июнь-август** |
| Обучение персонала требованиям безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ, проведение аттестации персонала | **Июнь-август** |
| Пробные топки | **Август-сентябрь (до начала отопительного сезона)** |
| Шурфовка | **май-август** |
| Установка коммерческого прибора учета тепловой энергии | **Июнь-август 2022г.** |
| Проверка неразрушающими методами контроля сварных соединений трубопроводов тепловых сетей | **Май-июль 2022г.** |
| 2 | **Объекты водоснабжения (водонапорные башни).** | **ул.Зелёная, 1 А.** | **май-июнь** |
| Проварка и зачистка швов днища накопительной емкости |
| Ремонт накопительной ёмкости |
| Чистка накопительной емкости (сан обработка) |
| Побелка внутри, снаружи и ограждения ВНБ. |
| **ул.Таёжная, 15 А.** | **май-июнь** |
| Замена и ремонт внутренних труб с заменых задвижек |
| Ремонт электрооборудования |
| Косметический ремонт (побелка стен, ремонт печи) |
| Замена днища накопительной ёмкости |
| Чистка накопительной емкости (сан обработка) |
| Побелка внутри и ограждения ВНБ. |
| Обработка настилов от грибка |
| **ул.Новая, 16.** | **май-июнь** |
| Дезинфекция и чистка накопительной емкости |
| Ремонт построек на территории, вывоз мусора |
| Побелка ограждения территории ВНБ |
| **ул.Подгорная, 9А** | **май-июнь** |
| Ремонт накопительной ёмкости |
| Ремонт кровли |
| Ремонт электрооборудования |
| Побелка ограждения территории ВНБ |
| Дезинфекция и чистка накопительной емкости |
| **Ул.Мира, 27 А** | **май-август** |
| Подключение новых абонентов к водонапорной башне |
| Установка крепежных свай (3 шт.) |
| Дезинфекция и чистка накопительной емкости |
| Ремонт инженерных сетей |
| 3 | **МБОУ «Раздольинская СОШ» (П.Раздолье, ул.Пролетарская 19 А)** | Промывка (опресовка) системы отопления | **июнь-август** | Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» - Медведева Р.В. |
| Частичная замена разводки системы отопления |

Приложение №2 Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№56 от 13.04.2022г.

**Состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии**

**Раздольинского сельского поселения Усольского**

**муниципального района Иркутской области к работе**

**в зимних условиях 2022-2023 г.г.**

**Председатель комиссии:**

Добрынин С.И. - глава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

**Заместитель председателя комиссии:**

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации по организационно-правовой работе.

**Члены комиссии:**

Бажанова Ю.А.- ведущий специалист администрации по благоустройству и муниципальному имуществу;

Грищенко О.В. – депутат Думы Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, начальник участка ООО «Акваресурс»;

Баранова М.З.- специалист администрации по муниципальному заказу;

Медведева Р.В. – директор МБОУ «Раздольинская СОШ»;

Пехтелева А.Г. – директор МКУК «Раздольинский ЦКИСД».

Приложение №3 Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№56 от 13.04.2022г.

**Отчет**

**о выполненных мероприятиях по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе**

**в зимних условиях 2022-2023 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****объекта** | **Вид выполненных****работ** | **Ответственный****Ф.И.О., должность** | **Дата****выполнения****работ** | **Причина****невыполнения и планируемая дата выполнения** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)