**ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2021 ГОДЫ»**

**ЗА 6 МЕСЯЦЕВ (1 ПОЛУГОДИЕ 2019 года)**

Основными целями программы образования «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019-2021годы» являются:

1.Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и проведение мероприятий по противодействию терроризму и экстремистских проявлений.

2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

3.Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

4.Создание необходимых условий для своевременного информирования населения от угроз возникновения паводковых ситуаций, уменьшение материального ущерба от паводков.

5.Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения.

 Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

-Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования.

-Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности

-Предупреждение пожаров природного и техногенного характера.

-Обеспечение безопасности на водных объектах, и повышение эффективности проведения разъяснительной работы с населением.

-Обеспечение эффективного предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проводились следующие мероприятия: проводилось информирование населения муниципального образования о правилах пожарной безопасности ,правилах поведения на водных объектах (реках) .находящихся на территории муниципального образования на собраниях, сходах граждан, проводились рейдовые мероприятия ( по дворовые обходы) с выдачей листовок, памяток по противопожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено руб 280,4тыс.руб, использовано 94,36463 рублей что составило 33,6 %

Специалист администрации

по пожарной безопасности и

работе с населением И.В.Сницарева

Приложение №1 Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

муниципального образования

№80от 30.07.2019г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» НА 2019-2021 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий | Объем ассигнований(руб) |
|  План на 2019г. | Исполнено  | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 годы | всего, в том числе: | 280,4 | 94364,63 | 33,6% |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях |  | 6 | 3 | 50% |
| 2.2 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  |  |  |  |
| 2.3 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Обучение пожарно-технического минимума специалистов муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 6.0 | 1,487 | 24,7% |
| 2.8 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями)  |  | 1,0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Изготовление информационных аншлагов,запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Изготовление печатного материала(листовок, памяток) по профилактике безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля  |  | 40,0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 70,0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом ООО « теле 2»(размещение оборудования системы оповещения) |  | 14,4 | 3,6 | 25% |
| 2.15 |  Приобретение огнетушителей  |  | 3,0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение топлива для пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация перечня народных инициатив (софинансирование)Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье( , бензопила, мотокоса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-болгарка, спецодежда-зимние и летние комплекты) |  | 1,26 | 0,634820 | 50,3% |

Приложение №2

Утверждено

постановлением

 администрации

Раздольинского

муниципального образования

№80 от 30.07.2019г.

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» НА 2019-2021ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| План на 2019г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 годы | всего, в том числе: | всего | 280,4 | 94,36463 | 33,6) |
| областной бюджет (ОБ) | 124,74 |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 155.66 |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |
| 2.1 | Обучение населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях |  | **всего** | **0** | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | **всего** | 20,0 | **0** | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 20,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем |  | **всего** |  | **0** | **0** |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 |  Арендная плата за пользование имуществом ООо О « теле 2» размещение оборудования системы оповещения) |  | всего | 14,4 | 3,6 | 25% |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 14,4 | 3,6 | 25% |
| 2.6 | Обучение пожарно-технического минимума специалистов муниципального образования |  | всегообластной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями) |  | всего | 1,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 1,0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
| 2.10 | Изготовление информационных аншлагов,запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Изготовление печатного материала(листовок, памяток) по профилактике безопасности на водных объектах |  | всего | 0 |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет(МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | всего | 40,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 40,0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | всего | 70,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 70,0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | всего | 6,0 | 1487,73 | 24,7% |
|  |  Областной бюджет(ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет ( МБ) | 6000 | 1487,73 | 24,7% |
| 2.14 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.1 | приобретение огнетушителей  |  | всего | 3,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 3,0 | 0 | 0 |
| 2.14.2 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.3 | Приобретение топлива для пожарного бокса |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Реализация перечня народных инициатив**:**Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье(бензопила, мото-коса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-болгарка, спецодежда-зимние и летние комплекты) |  | всего | 12600 | 89276,9 | 70,8% |
|  | Областной бюджет(ОБ) | 124,74 | 88642,08 | 71,06% |
|  | местный бюджет (МБ) | 1,26 | 634,82 | 50,3 % |