**СВОДНЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД**

На финансирование мероприятий муниципальных программ в 2023 году за счет всех источников финансирования были предусмотрены средства в объеме 45 978,11 тыс. руб. Фактический объем финансирования за 2023 год из всех источников финансирования составил 34 413,62 тыс. руб. (74,85% к плановому уровню).

По источникам финансирования ситуация складывалась следующим образом

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальных программ за счет всех источников финансирования в 2023 году

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем средств |
| ***ВСЕГО, факт, тыс. руб.*** | ***34 413,62*** |
| федеральный бюджет | 104,17 |
| бюджет Иркутской области | 1464,17 |
| бюджет Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 30798,58 |
| иные источники | 2046,7 |
| ***ВСЕГО, план, тыс. руб.*** | ***45 978,11*** |
| федеральный бюджет | 104,17 |
| бюджет Иркутской области | 11779,57 |
| бюджет Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | 32047,67 |
| иные источники | 2046,7 |

**Степень выполнения программных мероприятий** оценивалась как доля мероприятий, выполненных в полном объеме

Степень выполнения программных мероприятий в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (МП) | Выполнение мероприятий, ед. | | Степень выполнения программных мероприятий % |
| факт | план |
| МП ««Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 28 | 28 | 100 |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 10 | 10 | 100 |
| МП «Повышение эффективности бюджетных расходов» | 16 | 16 | 100 |
| МП «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 0 | 2 | 0 |
| МП «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | 13 | 18 | 70 |
| **ВСЕГО** | **67** | **74** | **90,54** |

Всего за 2023 год было запланировано реализовать 74 мероприятие, фактически выполнено 67 мероприятий (90,54%).

Целевых показателей на 2023 год в муниципальных программах было установлено 47, из них результаты:

–выше плановых значений получили 0 показателей;

–ниже плановых значений – 4 (9,3%);

–соответствуют плановым значениям –43 (90,7%).

Муниципальные программы с наиболее высокой степенью достижения целевых показателей от 95 до 100%:

МП ««Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;

МП «Повышение эффективности бюджетных расходов».

Основной причиной невыполнения целевых значений индикаторов является неточность планирования ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ (подпрограмм), а также несвоевременная их корректировка в связи с меняющимися объемами финансирования и необходимостью отмены мероприятий.

**–Эффективных программ (более 97 баллов) – 2:**

1.МП ««Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;

2.МП «Повышение эффективности бюджетных расходов».

**–Умеренно эффективных (от 80 до 97 баллов) – 1:**

1. МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»

**–Низкоэффективных (от 50 до 80 баллов) – 1:**

1. МП «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

**–Неэффективных (менее 50 баллов) –1.**

1.МП «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»

Практика реализации муниципальных программ в 2023 году показала, что на последующие периоды качество планирования, текущее управление муниципальными программами необходимо повышать.

К основным факторам, которые привели к снижению оценки эффективности муниципальных программ, можно отнести:

–недостаточно качественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальных программ;

–недостаточно качественное управление реализацией муниципальных программ;

–недостаточно качественный внутренний мониторинг реализации муниципальной программы;

–не своевременное внесение изменений.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ**

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1.Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2.Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Иркутской области, предусмотренные для муниципальных образований.

3.Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по результативности реализации мероприятий. Оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития района.

4.Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5.Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6.Соблюдать требования по подготовке полугодовых и годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.