**25.08.2020г. №82**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2022 ГОДЫ»**

**ЗА 6 МЕСЯЦЕВ (1 ПОЛУГОДИЕ 2020 года)**

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности в редакции ФЗ №122 от 22.08.2004г., Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации №73 от 04.10.2013г. « Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования» с изменениями № 112 от 16.11.2018 г., Руководствуясь ст.6, с.т.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019-2022 годы» за 6 месяцев (1 полугодие 2020 года).

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования по адресу: http//раздолье-адм. рф/.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С. И. Добрынин

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2022**

**ГОДЫ»**

**ЗА 6 МЕСЯЦЕВ (1 ПОЛУГОДИЕ 2020 года)**

Основными целями муниципальной программы «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019-2022годы» являются:

1.Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и проведение мероприятий по противодействию терроризму и экстремистских проявлений.

2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

3.Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

4.Создание необходимых условий для своевременного информирования населения от угроз возникновения паводковых ситуаций, уменьшение материального ущерба от паводков.

5.Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения.

Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

-Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования.

-Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности

-Предупреждение пожаров природного и техногенного характера.

-Обеспечение безопасности на водных объектах, и повышение эффективности проведения разъяснительной работы с населением.

-Обеспечение эффективного предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проводились следующие мероприятия: проводилось информирование населения муниципального образования о правилах пожарной безопасности ,правилах поведения на водных объектах (реках) .находящихся на территории муниципального образования на собраниях, сходах граждан, проводились рейдовые мероприятия (по дворовые обходы) с выдачей листовок, памяток по противопожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах.

В результате реализации мероприятий программы за 1 полугодие 2020года были достигнуты следующие показатели (приложение№,)

За отчетный период дважды вносились изменения в муниципальную программу, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись муниципального образования:

1.Постановление администрации № 22 от 11.02.2020г.

1.2 Постановление администрации № 79 от 14.08.2020г.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено 215,0 тыс. руб., использовано 137,341,12 рублей что составило 63,8%

Приложение №1 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

муниципального образования

№ 82 от 25.08.2020 г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» НА 2019-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий | Объем ассигнований(руб) | | | |
| План на 2020г. | Исполнено | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 годы | всего, в том числе: | 215,000,0 | 137341,12 | 63,8% |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях |  | 6 | 3 | 50% |
| 2.2 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  |  |  |  |
| 2.3 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Обучение пожарно-технического минимума специалистов муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 6000 | 2682,30 | 45% |
| 2.8 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями) |  | 1,0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Изготовление информационных аншлагов,  запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Изготовление печатного материала(листовок, памяток) по профилактике безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | 10,0 | 10,0 | 0 |
| 2.13 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 46,0 | 3318,0 | 7,2% |
| 2.14 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом ООО « теле 2»(размещение оборудования системы оповещения) |  | 14,4 | 6000 | 41,6% |
| 2.15 | Приобретение огнетушителей |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Ремонт пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов |  | 100,0 | 99021,30 | 99% |
|  | Приобретение топлива для пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализация перечня народных инициатив (софинансирование)  Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье( , бензопила, мотокоса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-болгарка, спецодежда-зимние и летние комплекты) |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

муниципального образования

№82 от 25.08.2020 г.

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» НА 2019-2021ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы | | |
| План на 2020г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 годы | всего, в том числе: | всего |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |
| 2.1 | Обучение населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях |  | **всего** | **0** | 0 | 0 |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | **всего** |  | **0** | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 0 | 0 |
| 2.3 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем |  | **всего** |  | **0** | **0** |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « теле 2» размещение оборудования системы оповещения) |  | всего |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
| 2.6 | Обучение пожарно-технического минимума специалистов муниципального образования |  | всего  областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями) |  | всего |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 0 | 0 |
| 2.9 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 |  |  |
| 2.10 | Изготовление информационных аншлагов,  запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Изготовление печатного материала(листовок, памяток) по профилактике безопасности на водных объектах |  | всего | 0 |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет(МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | всего |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 0 | 0 |
| 2.13 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | всего |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| 2.15 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | всего |  |  |  |
|  | Областной бюджет(ОБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет ( МБ) |  |  |  |
| 2.14 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.1 | приобретение огнетушителей |  | всего |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 0 | 0 |
| 2.14.2 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.3 | Приобретение топлива для пожарного бокса |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Реализация перечня народных инициатив**:**  Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье(бензопила, мото-коса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-болгарка, спецодежда-зимние и летние комплекты) |  | всего |  |  |  |
|  | Областной бюджет(ОБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |

Приложение №3 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

муниципального образования

№ 82 от 25.08.2020 г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий |  | | |
| План на 1полугодие 2020г. | Исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | 45,4 | 22319,82 | 49,1% |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | 20,0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле2» |  | 14,4 | 6,0 | 41,6 |
| 2.4 | Приобретение расходных материалов для подключения системы оповещения п. Октябрьский, п. Манинск |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения.(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) |  | 30,0 | 16319,82 | 54,4% |

Приложение №4 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

муниципального образования

№ 82 от 25.08.2020 г

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ « ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ » НА 2019-2022ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов( руб.), годы | | |
| План на 1 полугодие 2020г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | всего |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | всего |  |  |  |
|  | Областной бюджет (ОБ) | 0 |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  | 0 | 0 |
| 2.2 | Оборудование приемного эвакуационного пункта необходимым инвентарём |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет(МБ), | 0 | 0 |  |
| 23 | Арендная плата за пользование имуществом ООО  « Мобайл теле2» Размещение оборудования системы оповещения |  | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет(ОБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения .(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) |  | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | Местный бюджет( МБ) |  |  |  |

Приложение №5 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

муниципального образования

№ 82 от 25.08.2020г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий | Расходы ( руб.), годы | | |
| План 2020г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности | всего, в том числе: | 163,0 | 115021,30 | 1,75 % |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Обучение пожарно-технического минимума специалистов муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 6,0 | 1,48773 | 24,7 |
| 2.4 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями) |  | 1,0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | 100000 | 99021,0 | 99% |
| 2.6 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | 10,0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 46,0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Приобретение огнетушителей |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Ремонт пожарного бокса |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Приобретение топлива для пожарного бокса |  |  |  |  |
| 2.14 | Реализация перечня народных инициатив  (софинансирование):  Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье( бензопила, мотокоса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-«болгарка», спецодежда-зимние и летние комплекты. |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение №6 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

муниципального образования

№ 82 от 25.08.2020 г

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ « ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ » НА 2019-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов( руб.), годы | | |
| План на 2020год. | исполнение | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | всего, в том числе: | всего | 163,0 | 115021,30 | 70,5% |
| областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 163,0 | 115021,30 | 70,5% |
| 2.1 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Обучение пожарно-технического минимума специалистов муниципального образования |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет(МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | всего | 6000 | 2682,30 | 44,7 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 6000 | 2682,30 | 44,7 |
| 2.4 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)  благодарностями) |  | всего | 1,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 1,0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | всего | 100000,0 | 99021,0 | 99,2 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 1000000,0 | 99021,0 | 99,2 |
| 2.6 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | всего | 10000,0 | 10000,0 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 100% |
| 2.7 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | всего | 46000,0 | 3318,0 | 7,2% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 46000,0 | 3318,0 | 7,2% |
| 2.8 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| 2.9 | Приобретение огнетушителей |  | всего | 0,0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Реализация перечня народных инициатив:  Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье(бензопила, мотокоса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-болгарка, спецодежда-зимние и летние комплекты) |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |

Приложение №7

Утверждено постановлением

администрации Раздольинского

муниципального образования

№82 от25.08.2020 г.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПОДПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | |
| План на 2019г. | Исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение безопасности на водных объектах | | | | |
| 1.1 | Информирование населения о  правилах поведения на водных объектах на собраниях, сходах граждан | кол-во | 10 | 5 | 50% |
| 1.2 | Проведение обучающих мероприятий с населением муниципального образования | часы | 8 | 4 | 50% |
| 1.3 | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер безопасности на водных объектах | кол-во | 8 | 4 | 50% |
| 1.4 | Изготовление стендов по безопасному поведению на водных объектах для размещения в администрации ,учреждениях культуры муниципального образования. |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | установка информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | 20 | 10 | 50% |
| 1.6 | Изготовление печатного материала(листовок, памяток)по профилактике безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение №8

Утверждено постановлением

администрации Раздольинского

муниципального образования

№ 82 от 25.08.2020г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители,  участники,  исполнители мероприятия | Расход  (руб.),годы | | |
| План на 2020г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение безопасности  На водных объектах | Ответственный исполнитель:  Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 1.Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | 10 | 0 | 50% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2.Изготовление стендов по безопасному поведению на водных объектах для размещения в администрации ,учреждениях культуры муниципального образования. |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3.Изготовление печатного материала(листовок, памяток)по профилактике безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4.Информирование населения о правилах поведения на водных объектах на собраниях, сходах граждан |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 5.Проведение обучающих мероприятий с населением муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 6.Рейдовые мероприятия по разъяснению мер безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |